## Planilha1
Id | Id exclusiva | Task Name | Empresa Executora | CWA | disciplina
1 | 8869 | INPASA-CR-PLA INPASA AGROINDUSTRIAL (RONDONÓPOLIS) - GERAL
2 | 9288 | Marcos Gerais
3 | 9289 | Início do Projeto
4 | 9290 | Recebimento de Grãos
5 | 9291 | Start Up Fase 1
6 | 9293 | Start Up Fase 2
7 | 9305 | Start Up Clarificação de Óleo
8 | 9294 | INPASA-CR-PLA INPASA AGROINDUSTRIAL (RONDONÓPOLIS) - PRÉ -OBRA
9 | 1 | INPASA-CR-PLA INPASA AGROINDUSTRIAL (RONDONÓPOLIS) 1ª FASE
10 | 2 | MARCOS PRINCIPAIS - FASE 1
21 | 2479 | PROJETOS |  |  | 09 - Projetos
935 | 2247 | FORNECIMENTOS |  |  | 10 - Fornecimentos
1068 | 543 | CRONOGRAMA EXECUTIVO
1069 | 544 | 23. Geral
1070 | 545 | 2300.A Pipe Rack
1071 | 546 | CIVIL |  | Geral.Pipe Rack | 01 - Civil
1072 | 547 | Execução de Bases Pipe Rack - Etapa 01 | HFC | Geral.Pipe Rack | 01 - Civil
1073 | 9326 | Execução de Bases Pipe Rack - Etapa 03 | HFC | Geral.Pipe Rack | 01 - Civil
1074 | 9325 | Execução de Bases Pipe Rack - Etapa 05 | HFC | Geral.Pipe Rack | 01 - Civil
1075 | 9324 | Execução de Bases Pipe Rack - Etapa 06 | HFC | Geral.Pipe Rack | 01 - Civil
1076 | 9323 | Execução de Bases Pipe Rack - Etapa 07 | HFC | Geral.Pipe Rack | 01 - Civil
1077 | 9322 | Execução de Bases Pipe Rack - Etapa 09 | HFC | Geral.Pipe Rack | 01 - Civil
1078 | 9321 | Execução de Bases Pipe Rack - Etapa 10 | HFC | Geral.Pipe Rack | 01 - Civil
1079 | 9355 | Execução de Bases Pipe Rack - Etapa 12 | HFC | Geral.Pipe Rack | 01 - Civil
1080 | 9356 | Execução de Bases Pipe Rack - Etapa 13 | HFC | Geral.Pipe Rack | 01 - Civil
1081 | 9357 | Execução de Bases Pipe Rack - Etapa 14 | HFC | Geral.Pipe Rack | 01 - Civil
1082 | 9358 | Execução de Bases Pipe Rack - Etapa 16 | HFC | Geral.Pipe Rack | 01 - Civil
1083 | 9359 | Execução de Bases Pipe Rack - Etapa 17 | HFC | Geral.Pipe Rack | 01 - Civil
1084 | 548 | Execução do Piso e escadas de concreto | GREENFIELD | Geral.Pipe Rack | 01 - Civil
1085 | 549 | MECÂNICA |  | Geral.Pipe Rack | 02 - Mecânica
1086 | 550 | Estrutura |  | Geral.Pipe Rack | 02 - Mecânica
1087 | 896 | Montagem da Estrutura Metálica - Etapa 01 | FORTYS | Geral.Pipe Rack | 02 - Mecânica
1088 | 9339 | Montagem da Estrutura Metálica - Etapa 03 | FORTYS | Geral.Pipe Rack | 02 - Mecânica
1089 | 9338 | Montagem da Estrutura Metálica - Etapa 05 | FORTYS | Geral.Pipe Rack | 02 - Mecânica
1090 | 9337 | Montagem da Estrutura Metálica - Etapa 06 | FORTYS | Geral.Pipe Rack | 02 - Mecânica
1091 | 9336 | Montagem da Estrutura Metálica - Etapa 07 | FORTYS | Geral.Pipe Rack | 02 - Mecânica
1092 | 9335 | Montagem da Estrutura Metálica - Etapa 09 | FORTYS | Geral.Pipe Rack | 02 - Mecânica
1093 | 9334 | Montagem da Estrutura Metálica - Etapa 10 | FORTYS | Geral.Pipe Rack | 02 - Mecânica
1094 | 9360 | Montagem da Estrutura Metálica - Etapa 12 | FORTYS | Geral.Pipe Rack | 02 - Mecânica
1095 | 9361 | Montagem da Estrutura Metálica - Etapa 13 | FORTYS | Geral.Pipe Rack | 02 - Mecânica
1096 | 9362 | Montagem da Estrutura Metálica - Etapa 14 | FORTYS | Geral.Pipe Rack | 02 - Mecânica
1097 | 9363 | Montagem da Estrutura Metálica - Etapa 16 | FORTYS | Geral.Pipe Rack | 02 - Mecânica
1098 | 9364 | Montagem da Estrutura Metálica - Etapa 17 | FORTYS | Geral.Pipe Rack | 02 - Mecânica
1099 | 552 | Fabricação e Montagem das Escadas de acesso aos Purgadores | A CONTRATAR | Geral.Pipe Rack | 02 - Mecânica
1100 | 1986 | Tubulação |  | Geral.Pipe Rack | 02 - Mecânica
1101 | 4663 | Tubulações - menores que 18" ( Aço carbono e Inox ) |  | Geral.Pipe Rack | 02 - Mecânica
1102 | 1985 | Fabricação da Tubulação | RANGEL | Geral.Pipe Rack | 02 - Mecânica
1103 | 551 | Montagem da Tubulação | RANGEL | Geral.Pipe Rack | 02 - Mecânica
1104 | 4664 | Tubulações - maior que 18" ( Aço carbono e Inox ) |  | Geral.Pipe Rack | 02 - Mecânica
1105 | 4665 | Fabricação da Tubulação | DSEM | Geral.Pipe Rack | 02 - Mecânica
1106 | 4666 | Montagem da Tubulação | RANGEL | Geral.Pipe Rack | 02 - Mecânica
1107 | 553 | ELÉTRICA |  | Geral.Pipe Rack | 04 - Elétrica
1108 | 554 | Execução do aterramento | APR | Geral.Pipe Rack | 04 - Elétrica
1109 | 1987 | Montagem da Iluminação | A CONTRATAR | Geral.Pipe Rack | 04 - Elétrica
1110 | 557 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Geral.Pipe Rack | 05 - Instrumentação
1111 | 558 | Execução da Comunicação - Fibra Óptica ( Entre todas as Salas Elétricas e Remotas ) | A CONTRATAR | Geral.Pipe Rack | 05 - Instrumentação
1112 | 560 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | Geral.Pipe Rack | 05 - Instrumentação
1113 | 5413 | ISOLAMENTO/VÁLVULAS MANUAIS |  | Geral.Pipe Rack
1114 | 893 | Montagem das Válvulas Manuais | A CONTRATAR | Geral.Pipe Rack | 08 - Válvulas Manuais
1115 | 5417 | Execução do Isolamento das Tubulações | A CONTRATAR | Geral.Pipe Rack | 07 - Isolamento
1116 | 1988 | Marco: Liberação para comissionamento da área do Pipe rack |  | Geral.Pipe Rack
1117 | 565 | 2300.B Terraplanagem |  |  | 01 - Civil
1118 | 566 | Área interna da indústria | INPASA | Geral.Terraplanagem | 01 - Civil
1119 | 567 | 2300.C Drenagem
1120 | 568 | CIVIL |  | Geral.Drenagem | 01 - Civil
1121 | 4901 | Fase 1° Industria (Etapa 1 e 2) |  | Geral.Drenagem | 01 - Civil
1122 | 4667 | Execução da escavação e reaterro - DS | DS Engenharia | Geral.Drenagem | 01 - Civil
1123 | 1990 | Montagem da Tubulação - DS | DS Engenharia | Geral.Drenagem | 01 - Civil
1124 | 1989 | Execução das caixas - DS | DS Engenharia | Geral.Drenagem | 01 - Civil
1125 | 9414 | Execução da escavação e reaterro - CCB | CCB | Geral.Drenagem | 01 - Civil
1126 | 9415 | Montagem da Tubulação - CCB | CCB | Geral.Drenagem | 01 - Civil
1127 | 9416 | Execução das caixas - CCB | CCB | Geral.Drenagem | 01 - Civil
1128 | 9431 | Execução das caixas | A CONTRATAR
1129 | 9417 | Execução das Lagoas de Captação | INPASA | Geral.Drenagem | 01 - Civil
1130 | 9418 | Execução dos Monges e dissipadores | A CONTRATAR | Geral.Drenagem | 01 - Civil
1131 | 4892 | Vias Internas da Industria (Áreas Internas) |  | Geral.Drenagem | 01 - Civil
1132 | 4893 | Execução da escavação e reaterro | INPASA | Geral.Drenagem | 01 - Civil
1133 | 4894 | Montagem da Tubulação | DELTA | Geral.Drenagem | 01 - Civil
1134 | 4895 | Execução das caixas (Etapa 1) | VSM | Geral.Drenagem | 01 - Civil
1135 | 9407 | Execução das caixas (Etapa 2) | A CONTRATAR | Geral.Drenagem | 01 - Civil
1136 | 9408 | Execução das caixas (Etapa 3) | INPASA | Geral.Drenagem | 01 - Civil
1137 | 4896 | Área externa - Patio e Posto (Etapa 3) |  | Geral.Drenagem | 01 - Civil
1138 | 4897 | Execução da escavação e reaterro | A CONTRATAR | Geral.Drenagem | 01 - Civil
1139 | 4898 | Montagem da Tubulação | A CONTRATAR | Geral.Drenagem | 01 - Civil
1140 | 4899 | Execução das caixas | A CONTRATAR | Geral.Drenagem | 01 - Civil
1141 | 4638 | 2300.D Pavimentação (Cascalho, Tratamento de Sub-Base e Base, Imprimação, CBUQ)
1142 | 4671 | CIVIL |  | Geral.Pavimentação | 01 - Civil
1143 | 4668 | Execução da Pavimentação Rigida (Arruamento - Preparação) | CCB | Geral.Pavimentação | 01 - Civil
1144 | 9419 | Execução da Pavimentação Rigida (concretagem) - Pacote 1 | GREENFIELD
1145 | 9420 | Execução da Pavimentação Rigida (concretagem) - Pacote 2 | PERFECT
1146 | 9421 | Execução da Pavimentação Rigida (concretagem) - Pacote 3 | A CONTRATAR
1147 | 4669 | Execução da Pavimentação CBUQ | CCB | Geral.Pavimentação | 01 - Civil
1148 | 569 | 23B. Etanol
1149 | 570 | 2311. Moinho de Grãos
1150 | 571 | 2311. Moinho de Grãos
1151 | 572 | CIVIL |  | Etanol.Moinho de Grãos | 01 - Civil
1152 | 899 | Execução da base da Estrutura e do Suporte | ENGEDELTA | Etanol.Moinho de Grãos | 01 - Civil
1153 | 898 | Execução da Base do elevador | VSM | Etanol.Moinho de Grãos | 01 - Civil
1154 | 4835 | Execução da Base do redler | VSM | Etanol.Moinho de Grãos | 01 - Civil
1155 | 901 | Execução do Piso | GREENFIELD | Etanol.Moinho de Grãos | 01 - Civil
1156 | 900 | Execução da Mureta e Canaleta | ENGEDELTA | Etanol.Moinho de Grãos | 01 - Civil
1157 | 1061 | Execução da Base da remota | VSM | Etanol.Moinho de Grãos | 01 - Civil
1158 | 573 | MECÂNICA |  | Etanol.Moinho de Grãos | 02 - Mecânica
1159 | 1002 | Montagem da Estrutura do Moinho de Grãos | OESTE | Etanol.Moinho de Grãos | 02 - Mecânica
1160 | 905 | Montagem dos equipamentos | OESTE | Etanol.Moinho de Grãos | 02 - Mecânica
1161 | 933 | Montagem das Tolvas | OESTE | Etanol.Moinho de Grãos | 02 - Mecânica
1162 | 4176 | Caixa |  | Etanol.Moinho de Grãos | 02 - Mecânica
1163 | 4175 | Fabricação da Caixa | OESTE | Etanol.Moinho de Grãos | 02 - Mecânica
1164 | 934 | Montagem da Caixa | OESTE | Etanol.Moinho de Grãos | 02 - Mecânica
1165 | 1030 | Dutos e Chutes |  | Etanol.Moinho de Grãos | 02 - Mecânica
1166 | 904 | Fabricação dos dutos e chutes | OESTE | Etanol.Moinho de Grãos | 02 - Mecânica
1167 | 903 | Montagem dos dutos e chutes | OESTE | Etanol.Moinho de Grãos | 02 - Mecânica
1168 | 914 | Montagem das Válvulas manuais | OESTE | Etanol.Moinho de Grãos | 02 - Mecânica
1169 | 937 | Montagem da Cobertura e Portas | OESTE | Etanol.Moinho de Grãos | 02 - Mecânica
1170 | 574 | ELÉTRICA |  | Etanol.Moinho de Grãos | 04 - Elétrica
1171 | 909 | Execução do aterramento e SPDA | APR | Etanol.Moinho de Grãos | 04 - Elétrica
1172 | 908 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Etanol.Moinho de Grãos | 04 - Elétrica
1173 | 907 | Montagem da Iluminação | A CONTRATAR | Etanol.Moinho de Grãos | 04 - Elétrica
1174 | 575 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Etanol.Moinho de Grãos | 05 - Instrumentação
1175 | 912 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Etanol.Moinho de Grãos | 05 - Instrumentação
1176 | 1062 | Montagem da Remota | A CONTRATAR | Etanol.Moinho de Grãos | 05 - Instrumentação
1177 | 911 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | Etanol.Moinho de Grãos | 05 - Instrumentação
1178 | 915 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | Etanol.Moinho de Grãos | 05 - Instrumentação
1179 | 910 | Montagem da válvulas autómaticas | A CONTRATAR | Etanol.Moinho de Grãos | 05 - Instrumentação
1180 | 5426 | ROTATIVOS |  | Etanol.Moinho de Grãos | 03 - Mecânica de Rotativos
1181 | 5427 | Execução da montagem dos equipamentos rotativos | A CONTRATAR | Etanol.Moinho de Grãos | 03 - Mecânica de Rotativos
1182 | 5428 | AUTOMAÇÃO |  | Etanol.Moinho de Grãos | 06 - Automação
1183 | 5429 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Etanol.Moinho de Grãos | 06 - Automação
1184 | 5423 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Etanol.Moinho de Grãos | 06 - Automação
1185 | 576 | Marco: Liberação para comissionamento da área do Moinho
1186 | 577 | 2302. Cozimento
1187 | 578 | 2302.A Mash Milling
1188 | 579 | CIVIL |  | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 01 - Civil
1189 | 952 | Base de Bomba | VSM | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 01 - Civil
1190 | 919 | Base da Estrutura | ENGEDELTA | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 01 - Civil
1191 | 9433 | Base do Suporte
1192 | 918 | Base do Tanque | ENGEDELTA | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 01 - Civil
1193 | 938 | Execução da caixa sump e manobra | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 01 - Civil
1194 | 917 | Piso | ENGEDELTA | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 01 - Civil
1195 | 916 | Mureta e Canaleta | ENGEDELTA | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 01 - Civil
1196 | 580 | MECÂNICA |  | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 02 - Mecânica
1197 | 923 | Montagem da Estrutura | OESTE | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 02 - Mecânica
1198 | 922 | Montagem dos equipamentos | OESTE | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 02 - Mecânica
1199 | 1032 | Tanque TK-302 |  | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 02 - Mecânica
1200 | 935 | Montagem do Tanque | OESTE | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 02 - Mecânica
1201 | 1031 | Isométricos |  | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 02 - Mecânica
1202 | 921 | Fabricação dos Isométricos | OESTE | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 02 - Mecânica
1203 | 920 | Montagem dos Isométricos | OESTE | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 02 - Mecânica
1204 | 932 | Fabricação e montagem dos chutes | OESTE | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 02 - Mecânica
1205 | 927 | ELÉTRICA |  | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 04 - Elétrica
1206 | 926 | Execução do aterramento e SPDA | APR | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 04 - Elétrica
1207 | 925 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 04 - Elétrica
1208 | 939 | Montagem da Iluminação | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 04 - Elétrica
1209 | 582 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 05 - Instrumentação
1210 | 931 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 05 - Instrumentação
1211 | 930 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 05 - Instrumentação
1212 | 929 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 05 - Instrumentação
1213 | 943 | Montagem da válvulas autómaticas | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 05 - Instrumentação
1214 | 5433 | ISOLAMENTO/VÁLVULAS MANUAIS |  | Etanol.Cozimento.Mash Milling
1215 | 581 | Montagem das Válvulas manuais | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 08 - Válvulas Manuais
1216 | 995 | Execução do Isolamento das Tubulações | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 07 - Isolamento
1217 | 5435 | ROTATIVOS |  | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 03 - Mecânica de Rotativos
1218 | 5436 | Execução da montagem dos equipamentos rotativos | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 03 - Mecânica de Rotativos
1219 | 5437 | AUTOMAÇÃO |  | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 06 - Automação
1220 | 5438 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 06 - Automação
1221 | 5439 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 06 - Automação
1222 | 942 | Marco: Liberação para comissionamento da área do Mash Milling
1223 | 584 | 2302.B Liquefação/2302.E Clean In Place (CIP)
1224 | 585 | CIVIL |  | Etanol.Cozimento.Liquefação | 01 - Civil
1225 | 951 | Execução da Base de Bomba e trocadores | VSM | Etanol.Cozimento.Liquefação | 01 - Civil
1226 | 950 | Execução das Bases do Tanques | ENGEDELTA | Etanol.Cozimento.Liquefação | 01 - Civil
1227 | 1063 | Execução da base da remota | VSM | Etanol.Cozimento.Liquefação | 01 - Civil
1228 | 949 | Execução Mureta, canaleta | VSM | Etanol.Cozimento.Liquefação | 01 - Civil
1229 | 947 | Execução da sump | VSM | Etanol.Cozimento.Liquefação | 01 - Civil
1230 | 948 | Execução do piso | GREENFIELD | Etanol.Cozimento.Liquefação | 01 - Civil
1231 | 586 | MECÂNICA |  | Etanol.Cozimento.Liquefação | 02 - Mecânica
1232 | 1034 | Tanques |  | Etanol.Cozimento.Liquefação | 02 - Mecânica
1233 | 958 | Fabricação dos Tanques ( Calandragem ) | EMOBRAS | Etanol.Cozimento.Liquefação | 02 - Mecânica
1234 | 957 | Montagem dos tanques | CORAN | Etanol.Cozimento.Liquefação | 02 - Mecânica
1235 | 956 | Montagem dos equipamentos | UNIMONTA | Etanol.Cozimento.Liquefação | 02 - Mecânica
1236 | 1035 | Tubulações |  | Etanol.Cozimento.Liquefação | 02 - Mecânica
1237 | 963 | Fabricação das tubulações | UNIMONTA | Etanol.Cozimento.Liquefação | 02 - Mecânica
1238 | 955 | Montagem das tubulações | UNIMONTA | Etanol.Cozimento.Liquefação | 02 - Mecânica
1239 | 587 | ELÉTRICA |  | Etanol.Cozimento.Liquefação | 04 - Elétrica
1240 | 965 | Execução do aterramento | APR | Etanol.Cozimento.Liquefação | 04 - Elétrica
1241 | 964 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Liquefação | 04 - Elétrica
1242 | 972 | Montagem da Iluminação | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Liquefação | 04 - Elétrica
1243 | 588 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Etanol.Cozimento.Liquefação | 05 - Instrumentação
1244 | 971 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Liquefação | 05 - Instrumentação
1245 | 970 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Liquefação | 05 - Instrumentação
1246 | 1064 | Montagem da Remota | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Liquefação | 05 - Instrumentação
1247 | 969 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Liquefação | 05 - Instrumentação
1248 | 968 | Montagem da válvulas autómaticas | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Liquefação | 05 - Instrumentação
1249 | 5441 | ISOLAMENTO/VÁLVULAS MANUAIS |  | Etanol.Cozimento.Liquefação
1250 | 973 | Montagem das válvulas manuais | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Liquefação | 08 - Válvulas Manuais
1251 | 996 | Execução do Isolamento das Tubulações | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Liquefação | 07 - Isolamento
1252 | 5442 | Execução do Isolamento dos Equipamentos | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Liquefação | 07 - Isolamento
1253 | 5443 | ROTATIVOS |  | Etanol.Cozimento.Liquefação | 03 - Mecânica de Rotativos
1254 | 5444 | Execução da montagem dos equipamentos rotativos | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Liquefação | 03 - Mecânica de Rotativos
1255 | 5445 | AUTOMAÇÃO |  | Etanol.Cozimento.Liquefação | 06 - Automação
1256 | 5446 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Liquefação | 06 - Automação
1257 | 5447 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Liquefação | 06 - Automação
1258 | 967 | Marco: Liberação para comissionamento da área da Liquefação e Clean In Place (CIP)
1259 | 590 | 2302.D Selective Grind Technology (SGT)
1260 | 591 | CIVIL |  | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 01 - Civil
1261 | 978 | Execução da base da Estrutura, tanque e suporte | ENGEDELTA | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 01 - Civil
1262 | 977 | Execução da base de Bomba e trocador | ENGEDELTA | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 01 - Civil
1263 | 1065 | Execução da base da remota | VSM | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 01 - Civil
1264 | 976 | Execução da sump | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 01 - Civil
1265 | 975 | Execução da mureta e canaleta | ENGEDELTA | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 01 - Civil
1266 | 974 | Execução do piso | ENGEDELTA | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 01 - Civil
1267 | 953 | Execução do Steel Deck | ENGEDELTA | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 01 - Civil
1268 | 592 | MECÂNICA |  | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 02 - Mecânica
1269 | 1037 | Montagem da estrutura | UNIMONTA | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 02 - Mecânica
1270 | 1993 | Montagem do Steel Deck | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 02 - Mecânica
1271 | 1038 | Tubulação |  | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 02 - Mecânica
1272 | 991 | Fabricação da tubulação | UNIMONTA | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 02 - Mecânica
1273 | 990 | Montagem da Tubulação | UNIMONTA | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 02 - Mecânica
1274 | 989 | Montagem dos equipamentos | UNIMONTA | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 02 - Mecânica
1275 | 987 | ELÉTRICA |  | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 04 - Elétrica
1276 | 986 | Execução do aterramento | APR | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 04 - Elétrica
1277 | 984 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 04 - Elétrica
1278 | 983 | Montagem da Iluminação | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 04 - Elétrica
1279 | 982 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 05 - Instrumentação
1280 | 981 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 05 - Instrumentação
1281 | 980 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 05 - Instrumentação
1282 | 979 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 05 - Instrumentação
1283 | 593 | Montagem da válvulas autómaticas | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 05 - Instrumentação
1284 | 5449 | ISOLAMENTO/VÁLVULAS MANUAIS |  | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT)
1285 | 988 | Montagem das válvulas manuais | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 08 - Válvulas Manuais
1286 | 997 | Montagem do Isolamento das Tubulações | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 07 - Isolamento
1287 | 5450 | Execução do Isolamento das Tubulações dos equipamentos | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 07 - Isolamento
1288 | 5451 | ROTATIVOS |  | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 03 - Mecânica de Rotativos
1289 | 5452 | Execução da montagem dos equipamentos rotativos | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 03 - Mecânica de Rotativos
1290 | 5453 | AUTOMAÇÃO |  | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 06 - Automação
1291 | 5454 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 06 - Automação
1292 | 5455 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 06 - Automação
1293 | 594 | Marco: Liberação para comissionamento da área do SGT
1294 | 596 | 2306. Fermentação
1295 | 597 | 2306.B Dornas de fermentação
1296 | 598 | CIVIL |  | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 01 - Civil
1297 | 599 | Execução da base das Dornas |  | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 01 - Civil
1298 | 4830 | Base Dorna A | ENGEDELTA | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 01 - Civil
1299 | 4831 | Base Dorna C | ENGEDELTA | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 01 - Civil
1300 | 4832 | Base Dorna B | ENGEDELTA | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 01 - Civil
1301 | 4833 | Base Dorna D | ENGEDELTA | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 01 - Civil
1302 | 600 | Execução da base de bombas, suportes e dos trocadores | VSM | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 01 - Civil
1303 | 601 | Execução da Sump | VSM | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 01 - Civil
1304 | 602 | Execução da mureta e escadas de concreto | VSM | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 01 - Civil
1305 | 604 | Execução do piso | GREENFIELD | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 01 - Civil
1306 | 1067 | Execução da base da remota | VSM | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 01 - Civil
1307 | 4862 | Graute das dornas | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 01 - Civil
1308 | 608 | MECÂNICA |  | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 02 - Mecânica
1309 | 1047 | Dornas |  | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 02 - Mecânica
1310 | 1046 | Fabricação das Dorna A ( Calandragem ) | EMOBRAS | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 02 - Mecânica
1311 | 1045 | Montagem das Dorna A | CALMAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 02 - Mecânica
1312 | 1044 | Fabricação das Dorna C ( Calandragem ) | EMOBRAS | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 02 - Mecânica
1313 | 1043 | Montagem das Dorna C | CALMAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 02 - Mecânica
1314 | 1042 | Fabricação das Dorna B ( Calandragem ) | EMOBRAS | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 02 - Mecânica
1315 | 1041 | Montagem das Dorna B | CALMAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 02 - Mecânica
1316 | 1040 | Fabricação das Dorna D ( Calandragem ) | EMOBRAS | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 02 - Mecânica
1317 | 1039 | Montagem das Dorna D | CALMAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 02 - Mecânica
1318 | 1048 | Tubulação |  | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 02 - Mecânica
1319 | 611 | Fabricação das Tubulações | CALMAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 02 - Mecânica
1320 | 612 | Montagem das Tubulações | CALMAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 02 - Mecânica
1321 | 6934 | Tubulação maior de 18" |  | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 02 - Mecânica
1322 | 6935 | Fabricação das Tubulações | DSEM | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 02 - Mecânica
1323 | 6936 | Montagem das Tubulações | CALMAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 02 - Mecânica
1324 | 613 | Montagem dos equipamentos | CALMAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 02 - Mecânica
1325 | 4866 | Montagem da estrutura | CALMAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 02 - Mecânica
1326 | 615 | Montagem do isolamento | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 02 - Mecânica
1327 | 1019 | ELÉTRICA |  | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 04 - Elétrica
1328 | 1020 | Execução do aterramento | APR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 04 - Elétrica
1329 | 1021 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 04 - Elétrica
1330 | 1023 | Montagem da Iluminação | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 04 - Elétrica
1331 | 1024 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 05 - Instrumentação
1332 | 1025 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 05 - Instrumentação
1333 | 1068 | Montagem da remota | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 05 - Instrumentação
1334 | 1026 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 05 - Instrumentação
1335 | 1027 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 05 - Instrumentação
1336 | 1028 | Montagem da válvulas autómaticas | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 05 - Instrumentação
1337 | 5457 | ISOLAMENTO/VÁLVULAS MANUAIS |  | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação
1338 | 614 | Montagem das Válvulas manuais | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 08 - Válvulas Manuais
1339 | 5458 | Montagem do Isolamento das Tubulações | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 07 - Isolamento
1340 | 5459 | Execução do Isolamento das Tubulações dos equipamentos | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 07 - Isolamento
1341 | 5460 | ROTATIVOS |  | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 03 - Mecânica de Rotativos
1342 | 5461 | Execução da montagem dos equipamentos rotativos | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 03 - Mecânica de Rotativos
1343 | 5462 | AUTOMAÇÃO |  | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação
1344 | 5463 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 06 - Automação
1345 | 5464 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 06 - Automação
1346 | 1029 | Marco: Liberação para comissionamento da área da Dorna
1347 | 2844 | 2306.D Químicos
1348 | 2852 | CIVIL |  | Etanol.Fermentação.Químicos | 01 - Civil
1349 | 2847 | Execução da Base dos tanques | ENGEDELTA | Etanol.Fermentação.Químicos | 01 - Civil
1350 | 2850 | Execução da Base de bombas e suporte | VSM | Etanol.Fermentação.Químicos | 01 - Civil
1351 | 2845 | Execução da mureta e canaleta | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Químicos | 01 - Civil
1352 | 2849 | Execução da manobra | VSM | Etanol.Fermentação.Químicos | 01 - Civil
1353 | 2843 | Execução do Piso | GREENFIELD | Etanol.Fermentação.Químicos | 01 - Civil
1354 | 2851 | MECÂNICA |  | Etanol.Fermentação.Químicos | 02 - Mecânica
1355 | 2860 | Tubulação |  | Etanol.Fermentação.Químicos | 02 - Mecânica
1356 | 2861 | Fabricação da tubulação | UNIMONTA | Etanol.Fermentação.Químicos | 02 - Mecânica
1357 | 2862 | Montagem da Tubulação | UNIMONTA | Etanol.Fermentação.Químicos | 02 - Mecânica
1358 | 2856 | Montagem do equipamentos | UNIMONTA | Etanol.Fermentação.Químicos | 02 - Mecânica
1359 | 2863 | ELÉTRICA |  | Etanol.Fermentação.Químicos | 04 - Elétrica
1360 | 2864 | Execução do aterramento | APR | Etanol.Fermentação.Químicos | 04 - Elétrica
1361 | 2865 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Químicos | 04 - Elétrica
1362 | 2867 | Montagem da Iluminação | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Químicos | 04 - Elétrica
1363 | 2869 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Etanol.Fermentação.Químicos | 05 - Instrumentação
1364 | 2870 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Químicos | 05 - Instrumentação
1365 | 2871 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Químicos | 05 - Instrumentação
1366 | 2872 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Químicos | 05 - Instrumentação
1367 | 2873 | Montagem da válvulas autómaticas | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Químicos | 05 - Instrumentação
1368 | 5465 | ISOLAMENTO/VÁLVULAS MANUAIS |  | Etanol.Fermentação.Químicos
1369 | 2842 | Montagem das Válvulas manuais | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Químicos | 08 - Válvulas Manuais
1370 | 5466 | Montagem do Isolamento das Tubulações | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Químicos | 07 - Isolamento
1371 | 5467 | Execução do Isolamento das Tubulações dos equipamentos | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Químicos | 07 - Isolamento
1372 | 5468 | ROTATIVOS |  | Etanol.Fermentação.Químicos | 03 - Mecânica de Rotativos
1373 | 5469 | Execução da montagem dos equipamentos rotativos | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Químicos | 03 - Mecânica de Rotativos
1374 | 5470 | AUTOMAÇÃO |  | Etanol.Fermentação.Químicos | 06 - Automação
1375 | 5471 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Químicos | 06 - Automação
1376 | 5472 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Químicos | 06 - Automação
1377 | 2874 | Marco: Liberação para comissionamento da área de Quimicos
1378 | 2854 | 2306.E Enzimas
1379 | 2877 | CIVIL |  | Etanol.Fermentação.Enzimas | 01 - Civil
1380 | 2876 | Execução da Base da estrutura | ACX | Etanol.Fermentação.Enzimas | 01 - Civil
1381 | 2875 | Execução da Base de Bombas e suporte | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Enzimas | 01 - Civil
1382 | 2881 | Execução da Mureta | ACX | Etanol.Fermentação.Enzimas | 01 - Civil
1383 | 2880 | Execução do Piso | GREENFIELD | Etanol.Fermentação.Enzimas | 01 - Civil
1384 | 2882 | MECÂNICA |  | Etanol.Fermentação.Enzimas | 02 - Mecânica
1385 | 2903 | Montagem da Estrutura | UNIMONTA | Etanol.Fermentação.Enzimas | 02 - Mecânica
1386 | 2886 | Tubulação |  | Etanol.Fermentação.Enzimas | 02 - Mecânica
1387 | 2887 | Fabricação da tubulação | UNIMONTA | Etanol.Fermentação.Enzimas | 02 - Mecânica
1388 | 2888 | Montagem da Tubulação | UNIMONTA | Etanol.Fermentação.Enzimas | 02 - Mecânica
1389 | 2892 | ELÉTRICA |  | Etanol.Fermentação.Enzimas | 04 - Elétrica
1390 | 2893 | Execução do aterramento | APR | Etanol.Fermentação.Enzimas | 04 - Elétrica
1391 | 2894 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Enzimas | 04 - Elétrica
1392 | 2896 | Montagem da Iluminação | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Enzimas | 04 - Elétrica
1393 | 2897 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Etanol.Fermentação.Enzimas | 05 - Instrumentação
1394 | 2898 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Enzimas | 05 - Instrumentação
1395 | 2899 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Enzimas | 05 - Instrumentação
1396 | 2900 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Enzimas | 05 - Instrumentação
1397 | 2901 | Montagem da válvulas autómaticas | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Enzimas | 05 - Instrumentação
1398 | 5473 | ISOLAMENTO/VÁLVULAS MANUAIS |  | Etanol.Fermentação.Enzimas
1399 | 2889 | Montagem das Válvulas manuais | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Enzimas | 08 - Válvulas Manuais
1400 | 5474 | Montagem do Isolamento das Tubulações | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Enzimas | 07 - Isolamento
1401 | 5476 | ROTATIVOS |  | Etanol.Fermentação.Enzimas | 03 - Mecânica de Rotativos
1402 | 2890 | Execução da montagem dos equipamentos rotativos | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Enzimas | 03 - Mecânica de Rotativos
1403 | 5478 | AUTOMAÇÃO |  | Etanol.Fermentação.Enzimas | 06 - Automação
1404 | 5479 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Enzimas | 06 - Automação
1405 | 5480 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Enzimas | 06 - Automação
1406 | 2902 | Marco: Liberação para comissionamento da área de Enzimas
1407 | 619 | 2308. Destilaria
1408 | 620 | 2308.A Dorna volante
1409 | 621 | CIVIL |  | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 01 - Civil
1410 | 1059 | Execução da base da Dorna | ENGEDELTA | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 01 - Civil
1411 | 4834 | Execução da base de Tanques ( TK-422; TK-480; TK-406; TK-419 ) | ENGEDELTA | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 01 - Civil
1412 | 1060 | Execução da Base da estrutura e suportes | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 01 - Civil
1413 | 1058 | Execução da base de bombas e dos trocadores | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 01 - Civil
1414 | 1055 | Execução da base da remota | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 01 - Civil
1415 | 2848 | Execução da Manobra | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 01 - Civil
1416 | 1057 | Execução da mureta e escadas de concreto | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 01 - Civil
1417 | 1056 | Execução do piso | GREENFIELD | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 01 - Civil
1418 | 4863 | Graute da dorna | ENGEDELTA | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 01 - Civil
1419 | 1069 | MECÂNICA |  | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 02 - Mecânica
1420 | 1080 | Dorna |  | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 02 - Mecânica
1421 | 1079 | Fabricação da Dorna ( calandragem ) | EMOBRAS | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 02 - Mecânica
1422 | 1078 | Montagem da Dorna | CALMAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 02 - Mecânica
1423 | 1054 | Tanques |  | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 02 - Mecânica
1424 | 1053 | Fabricação dos tanques ( calandragem ) | EMOBRAS | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 02 - Mecânica
1425 | 1052 | Montagem dos tanques | CORAN | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 02 - Mecânica
1426 | 1051 | Tubulação |  | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 02 - Mecânica
1427 | 1050 | Fabricação da tubulação | CALMAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 02 - Mecânica
1428 | 1049 | Montagem da Tubulação | CALMAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 02 - Mecânica
1429 | 6940 | Tubulação Maior que 18" |  | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 02 - Mecânica
1430 | 6941 | Fabricação da tubulação | DSEM | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 02 - Mecânica
1431 | 6942 | Montagem da Tubulação | CALMAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 02 - Mecânica
1432 | 1077 | Montagem da estrutura | CALMAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 02 - Mecânica
1433 | 1076 | Montagem do equipamentos | CALMAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 02 - Mecânica
1434 | 1075 | ELÉTRICA |  | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 04 - Elétrica
1435 | 1074 | Execução do aterramento | APR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 04 - Elétrica
1436 | 1072 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 04 - Elétrica
1437 | 1071 | Montagem da Iluminação | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 04 - Elétrica
1438 | 622 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 05 - Instrumentação
1439 | 623 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 05 - Instrumentação
1440 | 624 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 05 - Instrumentação
1441 | 625 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 05 - Instrumentação
1442 | 626 | Montagem da válvulas autómaticas | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 05 - Instrumentação
1443 | 5481 | ISOLAMENTO/VÁLVULAS MANUAIS |  | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 08 - Válvulas Manuais
1444 | 1081 | Montagem das Válvulas manuais | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 08 - Válvulas Manuais
1445 | 5482 | Montagem do Isolamento das Tubulações | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 08 - Válvulas Manuais
1446 | 5483 | Execução do Isolamento das Tubulações dos equipamentos | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 08 - Válvulas Manuais
1447 | 5484 | ROTATIVOS |  | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 03 - Mecânica de Rotativos
1448 | 5485 | Execução da montagem dos equipamentos rotativos | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 03 - Mecânica de Rotativos
1449 | 5486 | AUTOMAÇÃO |  | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 06 - Automação
1450 | 5487 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 06 - Automação
1451 | 5488 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 06 - Automação
1452 | 627 | Marco: Liberação para comissionamento da área da Dorna
1453 | 1998 | 2308.B Destilaria de etanol hidratado
1454 | 2015 | CIVIL |  | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 01 - Civil
1455 | 2014 | Execução das bases da Estrutura | ENGEDELTA | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 01 - Civil
1456 | 2013 | Execução da base das colunas | ENGEDELTA | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 01 - Civil
1457 | 2012 | Execução das bases de bombas, trocadores e suportes | VSM | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 01 - Civil
1458 | 2011 | Execução da Mureta e canaleta | VSM | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 01 - Civil
1459 | 2009 | Execução da Sump | VSM | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 01 - Civil
1460 | 2007 | Execução da Base da remota | VSM | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 01 - Civil
1461 | 2010 | Execução do Piso | GREENFIELD | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 01 - Civil
1462 | 2038 | MECÂNICA |  | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 02 - Mecânica
1463 | 2063 | Montagem da Estrutura | FORTYS | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 02 - Mecânica
1464 | 2044 | Montagem das Colunas | QUALISOLDA | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 02 - Mecânica
1465 | 2045 | Tubulação |  | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 02 - Mecânica
1466 | 2046 | Fabricação da tubulação | QUALISOLDA | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 02 - Mecânica
1467 | 2047 | Montagem da Tubulação | QUALISOLDA | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 02 - Mecânica
1468 | 6948 | Tubulação maior que 18" |  | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 02 - Mecânica
1469 | 6949 | Fabricação da tubulação | DSEM | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 02 - Mecânica
1470 | 6950 | Montagem da Tubulação | QUALISOLDA | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 02 - Mecânica
1471 | 2050 | Montagem do equipamentos | QUALISOLDA | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 02 - Mecânica
1472 | 6951 | Montagem evaporador condensativo | QUALISOLDA | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 02 - Mecânica
1473 | 2051 | ELÉTRICA |  | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 04 - Elétrica
1474 | 2052 | Execução do aterramento | APR | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 04 - Elétrica
1475 | 2053 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 04 - Elétrica
1476 | 2055 | Montagem da Iluminação | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 04 - Elétrica
1477 | 2057 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 05 - Instrumentação
1478 | 2058 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 05 - Instrumentação
1479 | 2056 | Montagem da remota | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 05 - Instrumentação
1480 | 2059 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 05 - Instrumentação
1481 | 2060 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 05 - Instrumentação
1482 | 2061 | Montagem da válvulas autómaticas | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 05 - Instrumentação
1483 | 5489 | ISOLAMENTO/VÁLVULAS MANUAIS |  | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado
1484 | 2049 | Montagem das Válvulas manuais | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 08 - Válvulas Manuais
1485 | 5490 | Montagem do Isolamento das Tubulações | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 07 - Isolamento
1486 | 5491 | Execução do Isolamento das Tubulações dos equipamentos | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 07 - Isolamento
1487 | 5492 | ROTATIVOS |  | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 03 - Mecânica de Rotativos
1488 | 5493 | Execução da montagem dos equipamentos rotativos | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 03 - Mecânica de Rotativos
1489 | 5494 | AUTOMAÇÃO |  | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 06 - Automação
1490 | 5495 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 06 - Automação
1491 | 5496 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 06 - Automação
1492 | 2062 | Marco: Liberação para comissionamento da área da Destilaria
1493 | 2912 | 2327. Armazenamento e expedição de etanol
1494 | 2911 | 2327.A Armazenamento de etanol
1495 | 2917 | CIVIL |  | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 01 - Civil
1496 | 2916 | Execução das Bases dos Tanques 10M (TK-2327A) | ENGEDELTA | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 01 - Civil
1497 | 9397 | Execução das Bases dos Tanques 10M (TK-2327B) | ENGEDELTA | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 01 - Civil
1498 | 9299 | Execução das Bases dos Tanques 16M (TK-2327C) | HFC | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 01 - Civil
1499 | 9398 | Execução das Bases dos Tanques 16M (TK-2327D) | HFC | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 01 - Civil
1500 | 9399 | Execução das Bases dos Tanques 16M (TK-2327E) | HFC | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 01 - Civil
1501 | 9400 | Execução das Bases dos Tanques 16M (TK-2327F) | HFC | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 01 - Civil
1502 | 2915 | Execução do Pipeline | VSM | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 01 - Civil
1503 | 2914 | Execução da Casa de Bombas | VSM | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 01 - Civil
1504 | 2920 | Execução dos Taludes | INPASA | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 01 - Civil
1505 | 2919 | MECÂNICA |  | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol
1506 | 2924 | Tanques |  | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol
1507 | 2926 | Montagem dos tanques 10M (TK-2327A) | CALDAMI | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 02 - Mecânica
1508 | 9401 | Montagem dos tanques 10M (TK-2327B) | CALDAMI | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 02 - Mecânica
1509 | 9301 | Montagem dos tanques 16M (TK-2327C) | CALDAMI | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 02 - Mecânica
1510 | 9402 | Montagem dos tanques 16M (TK-2327D) | CALDAMI | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 02 - Mecânica
1511 | 9403 | Montagem dos tanques 16M (TK-2327E) | CALDAMI | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 02 - Mecânica
1512 | 9404 | Montagem dos tanques 16M (TK-2327F) | CALDAMI | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 02 - Mecânica
1513 | 2927 | Tubulação |  | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 02 - Mecânica
1514 | 2928 | Fabricação da tubulação | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 02 - Mecânica
1515 | 2929 | Montagem da Tubulação | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 02 - Mecânica
1516 | 2923 | Montagem das Válvulas manuais | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 02 - Mecânica
1517 | 2921 | Montagem da Casa de Bombas ( estrutura ) | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 02 - Mecânica
1518 | 2930 | ELÉTRICA |  | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 04 - Elétrica
1519 | 2931 | Execução do aterramento (TK-2327A/ TK-2327B) | APR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 04 - Elétrica
1520 | 9304 | Execução do aterramento (TK-2327C/ TK-2327D) | APR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 04 - Elétrica
1521 | 2933 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 04 - Elétrica
1522 | 2934 | Montagem da Iluminação | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 04 - Elétrica
1523 | 2935 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 05 - Instrumentação
1524 | 2936 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 05 - Instrumentação
1525 | 2937 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 05 - Instrumentação
1526 | 2938 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 05 - Instrumentação
1527 | 2939 | Montagem da válvulas autómaticas | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 05 - Instrumentação
1528 | 5502 | AUTOMAÇÃO |  | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 06 - Automação
1529 | 5503 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 06 - Automação
1530 | 5504 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 06 - Automação
1531 | 2940 | Marco: Liberação para comissionamento da área do Armazenamento de Etanol
1532 | 2941 | 2327.B Expedição de etanol
1533 | 2942 | CIVIL |  | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Expedição de Etanol | 01 - Civil
1534 | 2943 | Execução da Base da Estrutura | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Expedição de Etanol | 01 - Civil
1535 | 2944 | Execução da Base de Suporte e das cancelas | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Expedição de Etanol | 01 - Civil
1536 | 2946 | Execução da S A O | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Expedição de Etanol | 01 - Civil
1537 | 2945 | Execução do Piso | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Expedição de Etanol | 01 - Civil
1538 | 2947 | MECÂNICA |  | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Expedição de Etanol | 02 - Mecânica
1539 | 2948 | Estrutura |  | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Expedição de Etanol | 02 - Mecânica
1540 | 2949 | Montagem da Estrutura metálica | FORTYS | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Expedição de Etanol | 02 - Mecânica
1541 | 3002 | Montagem da Cobertura | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Expedição de Etanol | 02 - Mecânica
1542 | 2950 | Montagem das Cancelas e postes | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Expedição de Etanol | 02 - Mecânica
1543 | 2951 | Tubulação |  | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Expedição de Etanol | 02 - Mecânica
1544 | 2952 | Fabricação da tubulação | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Expedição de Etanol | 02 - Mecânica
1545 | 2953 | Montagem da Tubulação | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Expedição de Etanol | 02 - Mecânica
1546 | 2954 | Montagem das Válvulas manuais | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Expedição de Etanol | 02 - Mecânica
1547 | 2955 | Montagem do equipamentos | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Expedição de Etanol | 02 - Mecânica
1548 | 2957 | ELÉTRICA |  | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Expedição de Etanol | 04 - Elétrica
1549 | 2958 | Execução do aterramento | APR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Expedição de Etanol | 04 - Elétrica
1550 | 2960 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Expedição de Etanol | 04 - Elétrica
1551 | 2961 | Montagem da Iluminação | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Expedição de Etanol | 04 - Elétrica
1552 | 2962 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Expedição de Etanol | 05 - Instrumentação
1553 | 2963 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Expedição de Etanol | 05 - Instrumentação
1554 | 2964 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Expedição de Etanol | 05 - Instrumentação
1555 | 2965 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Expedição de Etanol | 05 - Instrumentação
1556 | 2966 | Montagem da válvulas autómaticas | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Expedição de Etanol | 05 - Instrumentação
1557 | 5510 | AUTOMAÇÃO |  | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Expedição de Etanol | 06 - Automação
1558 | 5511 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Expedição de Etanol | 06 - Automação
1559 | 5512 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Expedição de Etanol | 06 - Automação
1560 | 2967 | Marco: Liberação para comissionamento da área da Expedição de Etanol
1561 | 2970 | 2327.C Tanques de Medição
1562 | 2971 | CIVIL |  | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Tanques de Medição | 01 - Civil
1563 | 2973 | Execução da Base dos Tanques | ENGEDELTA | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Tanques de Medição | 01 - Civil
1564 | 2974 | Execução da Mureta e suportes | VSM | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Tanques de Medição | 01 - Civil
1565 | 2975 | Execução da Casa de Bombas | VSM | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Tanques de Medição | 01 - Civil
1566 | 2972 | Execução do Talude | VSM | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Tanques de Medição | 01 - Civil
1567 | 3001 | Execução do piso | GREENFIELD | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Tanques de Medição | 01 - Civil
1568 | 2976 | MECÂNICA |  | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Tanques de Medição | 02 - Mecânica
1569 | 2977 | Tanques |  | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Tanques de Medição | 02 - Mecânica
1570 | 2978 | Fabricação dos tanques | CALDAMI | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Tanques de Medição | 02 - Mecânica
1571 | 2979 | Montagem dos tanques | CALDAMI | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Tanques de Medição | 02 - Mecânica
1572 | 2980 | Tubulação |  | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Tanques de Medição | 02 - Mecânica
1573 | 2981 | Fabricação da tubulação | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Tanques de Medição | 02 - Mecânica
1574 | 2982 | Montagem da Tubulação | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Tanques de Medição | 02 - Mecânica
1575 | 2983 | Montagem das Válvulas manuais | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Tanques de Medição | 02 - Mecânica
1576 | 2986 | ELÉTRICA |  | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Tanques de Medição | 02 - Mecânica
1577 | 2987 | Execução do aterramento | APR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Tanques de Medição | 02 - Mecânica
1578 | 2989 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Tanques de Medição | 02 - Mecânica
1579 | 2990 | Montagem da Iluminação | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Tanques de Medição | 02 - Mecânica
1580 | 2991 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Tanques de Medição | 02 - Mecânica
1581 | 2992 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Tanques de Medição | 02 - Mecânica
1582 | 2993 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Tanques de Medição | 02 - Mecânica
1583 | 2994 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Tanques de Medição | 02 - Mecânica
1584 | 2995 | Montagem da válvulas autómaticas | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Tanques de Medição | 02 - Mecânica
1585 | 5518 | AUTOMAÇÃO |  | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Tanques de Medição | 02 - Mecânica
1586 | 5519 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Tanques de Medição | 02 - Mecânica
1587 | 5520 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Tanques de Medição | 02 - Mecânica
1588 | 2996 | Marco: Liberação para comissionamento da área do Tanque de Medição
1589 | 632 | 23C. DDGS e Óleo
1590 | 633 | 2309. Separação de sólidos e secagem de DDGS
1591 | 634 | 2309.A Centrifugação de vinhaça (Decanter)/2309.B Secadores de Destiller's Dried Grain with Solubles (DDGS)/2309.D Refrigeração do DDGS
1592 | 635 | CIVIL |  | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Centrifugação de Vinhaça (Decanter) | 01 - Civil
1593 | 1107 | Execução da base da Estrutura Metálica e suportes | HFC | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Centrifugação de Vinhaça (Decanter) | 01 - Civil
1594 | 1102 | Execução do Steel Deck | ENGEDELTA | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Centrifugação de Vinhaça (Decanter) | 01 - Civil
1595 | 1193 | Execução das bases dos Secadores | HFC | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Centrifugação de Vinhaça (Decanter) | 01 - Civil
1596 | 9391 | Execução do fosso da decanter | ENGEDELTA | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 01 - Civil
1597 | 1192 | Execução das bases de Bombas | VERC | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 01 - Civil
1598 | 1191 | Execução da Bases dos tanques (TK-606 / TK-1009) | ENGEDELTA | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 01 - Civil
1599 | 1186 | Execução da base da remota | VERC | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 01 - Civil
1600 | 1197 | Execução da base do regenerador | HFC | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 01 - Civil
1601 | 1198 | Execução da base dos exaustores | VERC | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 01 - Civil
1602 | 1190 | Execução da sump e manobra | VERC | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 01 - Civil
1603 | 1189 | Execução da mureta e canaleta | VERC | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 01 - Civil
1604 | 1188 | Execução do piso | GREENFIELD | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 01 - Civil
1605 | 4244 | Execução da Base da Estrutura do chiller e transportadores | VERC | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 01 - Civil
1606 | 1100 | MECÂNICA |  | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Centrifugação de Vinhaça (Decanter) | 02 - Mecânica
1607 | 1111 | Montagem da estrutura ( principal ) | FORTYS | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Centrifugação de Vinhaça (Decanter) | 02 - Mecânica
1608 | 2003 | Montagem do Stell Deck | CALDERVOL | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Centrifugação de Vinhaça (Decanter) | 02 - Mecânica
1609 | 1226 | Montagem dos Decanters | CALDERVOL | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Centrifugação de Vinhaça (Decanter) | 02 - Mecânica
1610 | 4215 | Montagem da Estrutura do chiller | CALDERVOL | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Centrifugação de Vinhaça (Decanter) | 02 - Mecânica
1611 | 4246 | Montagem dos Transportadores | CALDERVOL | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Centrifugação de Vinhaça (Decanter) | 02 - Mecânica
1612 | 1175 | Montagem dos equipamentos do Secador | CALDERVOL | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 02 - Mecânica
1613 | 1202 | Regenerador |  | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 02 - Mecânica
1614 | 1201 | Fabricação do Regenerador | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 02 - Mecânica
1615 | 1200 | Montagem do Regenerador | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 02 - Mecânica
1616 | 1181 | Tanques |  | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 02 - Mecânica
1617 | 1180 | Fabricação do Tanque TK-606 - calandragem | EMOBRAS | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 02 - Mecânica
1618 | 9434 | Montagem do Tanque TK-606 | CORAN | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 02 - Mecânica
1619 | 1179 | Montagem do Tanque TK-2309 | CALDERVOL | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 02 - Mecânica
1620 | 1178 | Tubulação |  | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 02 - Mecânica
1621 | 1177 | Fabricação da tubulação | CALDERVOL | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 02 - Mecânica
1622 | 1176 | Montagem da Tubulação | CALDERVOL | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 02 - Mecânica
1623 | 6967 | Dutos e Chutes | CALDERVOL | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 02 - Mecânica
1624 | 1089 | ELÉTRICA |  | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Centrifugação de Vinhaça (Decanter) | 04 - Elétrica
1625 | 1088 | Execução do aterramento | APR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Centrifugação de Vinhaça (Decanter) | 04 - Elétrica
1626 | 1086 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Centrifugação de Vinhaça (Decanter) | 04 - Elétrica
1627 | 1085 | Montagem da Iluminação | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Centrifugação de Vinhaça (Decanter) | 04 - Elétrica
1628 | 1083 | INSTRUMENTAÇÃO |  | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Centrifugação de Vinhaça (Decanter) | 05 - Instrumentação
1629 | 1082 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Centrifugação de Vinhaça (Decanter) | 05 - Instrumentação
1630 | 636 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Centrifugação de Vinhaça (Decanter) | 05 - Instrumentação
1631 | 637 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Centrifugação de Vinhaça (Decanter) | 05 - Instrumentação
1632 | 638 | Montagem da válvulas autómaticas | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Centrifugação de Vinhaça (Decanter) | 05 - Instrumentação
1633 | 1167 | Montagem da remota | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 05 - Instrumentação
1634 | 5521 | ISOLAMENTO/VÁLVULAS MANUAIS |  | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Centrifugação de Vinhaça (Decanter)
1635 | 1195 | Montagem da válvulas manuais | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Centrifugação de Vinhaça (Decanter) | 08 - Válvulas Manuais
1636 | 5522 | Execução do Isolamento das Tubulações | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Centrifugação de Vinhaça (Decanter) | 07 - Isolamento
1637 | 5523 | ROTATIVOS |  | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Centrifugação de Vinhaça (Decanter) | 03 - Mecânica de Rotativos
1638 | 5524 | Execução da montagem dos equipamentos rotativos | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Centrifugação de Vinhaça (Decanter) | 03 - Mecânica de Rotativos
1639 | 5525 | AUTOMAÇÃO |  | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Centrifugação de Vinhaça (Decanter) | 06 - Automação
1640 | 5526 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Centrifugação de Vinhaça (Decanter) | 06 - Automação
1641 | 5527 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Centrifugação de Vinhaça (Decanter) | 06 - Automação
1642 | 2004 | Marco: Liberação para comissionamento da área do Secador
1643 | 3047 | 2309.C Armazenamento e expedição de DDGS
1644 | 3095 | CIVIL |  | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Armazenamento e Expedição de DDGS | 01 - Civil
1645 | 4189 | Execução de Terraplanagem | ENGEDELTA | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Armazenamento e Expedição de DDGS | 01 - Civil
1646 | 3094 | Execução dos eixos e blocos | ENGEDELTA | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Armazenamento e Expedição de DDGS | 01 - Civil
1647 | 3093 | Montagem dos Pilares | ENGEDELTA | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Armazenamento e Expedição de DDGS | 01 - Civil
1648 | 10494 | Montagem dos Pré-Fabricados | ENGEDELTA | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Armazenamento e Expedição de DDGS | 01 - Civil
1649 | 4195 | Execução do poço do elevador | ENGEDELTA | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Armazenamento e Expedição de DDGS | 01 - Civil
1650 | 4197 | Execução das Rampas | ENGEDELTA | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Armazenamento e Expedição de DDGS | 01 - Civil
1651 | 4190 | Montagem da cobertura | ENGEDELTA | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Armazenamento e Expedição de DDGS | 01 - Civil
1652 | 4191 | Execução da canaletas e calçada | ENGEDELTA | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Armazenamento e Expedição de DDGS | 01 - Civil
1653 | 4198 | Execução da Estação de carregamento | ENGEDELTA | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Armazenamento e Expedição de DDGS | 01 - Civil
1654 | 4199 | Execução das Balanças | ENGEDELTA | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Armazenamento e Expedição de DDGS | 01 - Civil
1655 | 3092 | MECÂNICA |  | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Armazenamento e Expedição de DDGS | 02 - Mecânica
1656 | 3090 | Montagem dos Transportadores | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Armazenamento e Expedição de DDGS | 02 - Mecânica
1657 | 4196 | Montagem do Elevador | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Armazenamento e Expedição de DDGS | 02 - Mecânica
1658 | 3096 | ELÉTRICA |  | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Armazenamento e Expedição de DDGS | 04 - Elétrica
1659 | 3097 | Execução do aterramento | APR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Armazenamento e Expedição de DDGS | 04 - Elétrica
1660 | 3099 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Armazenamento e Expedição de DDGS | 04 - Elétrica
1661 | 3100 | Montagem da Iluminação | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Armazenamento e Expedição de DDGS | 04 - Elétrica
1662 | 3101 | INSTRUMENTAÇÃO |  | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Armazenamento e Expedição de DDGS | 05 - Instrumentação
1663 | 3102 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Armazenamento e Expedição de DDGS | 05 - Instrumentação
1664 | 3103 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Armazenamento e Expedição de DDGS | 05 - Instrumentação
1665 | 3104 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Armazenamento e Expedição de DDGS | 05 - Instrumentação
1666 | 3106 | Montagem das válvulas automaticas | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Armazenamento e Expedição de DDGS | 05 - Instrumentação
1667 | 5541 | AUTOMAÇÃO |  | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Armazenamento e Expedição de DDGS | 06 - Automação
1668 | 5542 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Armazenamento e Expedição de DDGS | 06 - Automação
1669 | 5543 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Armazenamento e Expedição de DDGS | 06 - Automação
1670 | 3105 | Marco: Liberação para comissionamento da área do armazenamento de DDGS
1671 | 649 | 2309.E Sistema de vinhaça grossa e xarope
1672 | 1219 | CIVIL |  | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 01 - Civil
1673 | 1228 | Execução da Base dos tanques | ENGEDELTA | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 01 - Civil
1674 | 1218 | Execução da base da Estrutura e de Suporte | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 01 - Civil
1675 | 1227 | Execução da Base de bombas | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 01 - Civil
1676 | 1225 | Execução da sump e manobra | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 01 - Civil
1677 | 1223 | Execução da Mureta e Canaleta | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 01 - Civil
1678 | 1224 | Execução do Piso | GREENFIELD | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 01 - Civil
1679 | 4865 | Graute dos tanques | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 01 - Civil
1680 | 1216 | MECÂNICA |  | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 02 - Mecânica
1681 | 1215 | Montagem da estrutura | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 02 - Mecânica
1682 | 1230 | Tanques |  | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 02 - Mecânica
1683 | 1229 | Fabricação do Tanque | CORAN | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 02 - Mecânica
1684 | 1211 | Montagem do Tanque | CORAN | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 02 - Mecânica
1685 | 1214 | Tubulação |  | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 02 - Mecânica
1686 | 1213 | Fabricação da tubulação | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 02 - Mecânica
1687 | 1212 | Montagem da Tubulação | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 02 - Mecânica
1688 | 1232 | Montagem dos equipamentos | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 02 - Mecânica
1689 | 1209 | ELÉTRICA |  | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 04 - Elétrica
1690 | 1208 | Execução do aterramento | APR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 04 - Elétrica
1691 | 650 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 04 - Elétrica
1692 | 651 | Montagem da Iluminação | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 04 - Elétrica
1693 | 652 | INSTRUMENTAÇÃO |  | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 05 - Instrumentação
1694 | 653 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 05 - Instrumentação
1695 | 654 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 05 - Instrumentação
1696 | 655 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 05 - Instrumentação
1697 | 4839 | Montagem da válvulas autómaticas | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 05 - Instrumentação
1698 | 5551 | ISOLAMENTO/VÁLVULAS MANUAIS |  | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope
1699 | 1231 | Montagem das válvulas manuais | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 08 - Válvulas Manuais
1700 | 5552 | Execução do Isolamento das Tubulações | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 07 - Isolamento
1701 | 5589 | Execução do Isolamento dos equipamentos | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 07 - Isolamento
1702 | 5553 | ROTATIVOS |  | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 03 - Mecânica de Rotativos
1703 | 5554 | Execução da montagem dos equipamentos rotativos | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 03 - Mecânica de Rotativos
1704 | 5555 | AUTOMAÇÃO |  | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 06 - Automação
1705 | 5556 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 06 - Automação
1706 | 5557 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 06 - Automação
1707 | 1235 | Marco: Liberação para comissionamento da área do Sistema de vinhaça grossa
1708 | 9340 | 2317. Sistema de Evaporação de Vinhaça
1709 | 656 | 2317.B Armazenamento de vinhaça fina
1710 | 1281 | CIVIL |  | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 01 - Civil
1711 | 1279 | Execução da Base dos tanques | ENGEDELTA | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 01 - Civil
1712 | 657 | Execução da Base de bombas | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 01 - Civil
1713 | 1280 | Execução da Base de Suporte | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 01 - Civil
1714 | 658 | Execução da manobra | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 01 - Civil
1715 | 660 | Execução da Mureta e Canaleta | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 01 - Civil
1716 | 659 | Execução do Piso | GREENFIELD | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 01 - Civil
1717 | 4864 | Graute do Tanque | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 01 - Civil
1718 | 661 | MECÂNICA |  | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 02 - Mecânica
1719 | 1288 | Tanques |  | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 02 - Mecânica
1720 | 1305 | Fabricação do Tanque ( calandragem ) | EMOBRAS | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 02 - Mecânica
1721 | 1304 | Montagem do Tanque | CORAN | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 02 - Mecânica
1722 | 1289 | Tubulação |  | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 02 - Mecânica
1723 | 1302 | Fabricação da tubulação | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 02 - Mecânica
1724 | 1301 | Montagem da Tubulação | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 02 - Mecânica
1725 | 1284 | ELÉTRICA |  | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 04 - Elétrica
1726 | 1283 | Execução do aterramento | APR | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 04 - Elétrica
1727 | 1294 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 04 - Elétrica
1728 | 1293 | Montagem da Iluminação | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 04 - Elétrica
1729 | 1292 | INSTRUMENTAÇÃO |  | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 05 - Instrumentação
1730 | 1291 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 05 - Instrumentação
1731 | 1300 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 05 - Instrumentação
1732 | 4840 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 05 - Instrumentação
1733 | 1299 | Montagem da válvulas autómaticas | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 05 - Instrumentação
1734 | 5558 | ISOLAMENTO/VÁLVULAS MANUAIS |  | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina
1735 | 1286 | Montagem das válvulas manuais | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 08 - Válvulas Manuais
1736 | 6953 | Execução do Isolamento dos equipamentos | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 07 - Isolamento
1737 | 5559 | Execução do Isolamento das Tubulações | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 07 - Isolamento
1738 | 5560 | ROTATIVOS |  | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 03 - Mecânica de Rotativos
1739 | 5561 | Execução da montagem dos equipamentos rotativos | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 03 - Mecânica de Rotativos
1740 | 5562 | AUTOMAÇÃO |  | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 06 - Automação
1741 | 5563 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 06 - Automação
1742 | 5564 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 06 - Automação
1743 | 1298 | Marco: Liberação para comissionamento da área do Sistema de vinhaça fina
1744 | 1264 | 2320. Fábrica de óleo
1745 | 663 | 2320.A Extração de óleo (Tricanter)
1746 | 1247 | CIVIL |  | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 01 - Civil
1747 | 1251 | Execução da base da Estrutura e suporte | ENGEDELTA | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 01 - Civil
1748 | 1269 | Execução da base dos tanques | ENGEDELTA | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 01 - Civil
1749 | 1250 | Execução da base de Bomba | VERC | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 01 - Civil
1750 | 1248 | Execução da base da remota | VERC | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 01 - Civil
1751 | 1249 | Execução da S A O | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 01 - Civil
1752 | 1254 | Execução da sump, mureta e canaleta | VERC | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 01 - Civil
1753 | 1253 | Execução do piso | GREENFIELD | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 01 - Civil
1754 | 1268 | MECÂNICA |  | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 02 - Mecânica
1755 | 1275 | Montagem da estrutura | FORTYS | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 02 - Mecânica
1756 | 664 | Tubulações |  | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 02 - Mecânica
1757 | 665 | Fabricação das tubulações | UNIMONTA | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 02 - Mecânica
1758 | 666 | Montagem das tubulações | UNIMONTA | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 02 - Mecânica
1759 | 668 | Montagem dos equipamentos | UNIMONTA | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 02 - Mecânica
1760 | 669 | ELÉTRICA |  | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 04 - Elétrica
1761 | 1241 | Execução do aterramento | APR | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 04 - Elétrica
1762 | 1245 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 04 - Elétrica
1763 | 1244 | Montagem da Iluminação | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 04 - Elétrica
1764 | 1242 | INSTRUMENTAÇÃO |  | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 05 - Instrumentação
1765 | 1240 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 05 - Instrumentação
1766 | 1243 | Montagem da Remota | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 05 - Instrumentação
1767 | 1239 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 05 - Instrumentação
1768 | 1238 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 05 - Instrumentação
1769 | 1237 | Montagem da válvulas autómaticas | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 05 - Instrumentação
1770 | 5565 | ISOLAMENTO/VÁLVULAS MANUAIS |  | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater)
1771 | 667 | Montagem das válvulas manuais | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 08 - Válvulas Manuais
1772 | 5566 | Montagem do Isolamento das Tubulações | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 07 - Isolamento
1773 | 5567 | Execução do Isolamento das Tubulações dos equipamentos | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 07 - Isolamento
1774 | 5568 | ROTATIVOS |  | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 03 - Mecânica de Rotativos
1775 | 5569 | Execução da montagem dos equipamentos rotativos | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 03 - Mecânica de Rotativos
1776 | 5570 | AUTOMAÇÃO |  | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 06 - Automação
1777 | 5571 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 06 - Automação
1778 | 5572 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 06 - Automação
1779 | 1236 | Marco: Liberação para comissionamento da área do tricanter
1780 | 9307 | 2320.B Clarificação de Óleo
1781 | 9314 | CIVIL | A CONTRATAR |  | 01 - Civil
1782 | 9313 | MECÂNICA | A CONTRATAR |  | 02 - Mecânica
1783 | 9312 | ELÉTRICA | A CONTRATAR |  | 04 - Elétrica
1784 | 9311 | INSTRUMENTAÇÃO | A CONTRATAR |  | 05 - Instrumentação
1785 | 9310 | ISOLAMENTO/VÁLVULAS MANUAIS
1786 | 9309 | ROTATIVOS | A CONTRATAR |  | 03 - Mecânica de Rotativos
1787 | 9308 | AUTOMAÇÃO | A CONTRATAR |  | 06 - Automação
1788 | 862 | 2320.C Armazenamento de óleo
1789 | 1334 | CIVIL |  | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Armazenamento de Óleo | 01 - Civil
1790 | 1332 | Execução da base dos tanques | ENGEDELTA | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Armazenamento de Óleo | 01 - Civil
1791 | 1333 | Execução da base de suporte | VSM | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Armazenamento de Óleo | 01 - Civil
1792 | 1331 | Execução da base de Bomba | VSM | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Armazenamento de Óleo | 01 - Civil
1793 | 1329 | Execução da mureta | VSM | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Armazenamento de Óleo | 01 - Civil
1794 | 1328 | Execução do piso | GREENFIELD | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Armazenamento de Óleo | 01 - Civil
1795 | 1326 | MECÂNICA |  | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Armazenamento de Óleo | 02 - Mecânica
1796 | 1324 | Tanques |  | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Armazenamento de Óleo | 02 - Mecânica
1797 | 6928 | Calandragem e Biselamento | CALDAMI | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Armazenamento de Óleo | 02 - Mecânica
1798 | 1323 | Fabricação do Tanque | CALDAMI | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Armazenamento de Óleo | 02 - Mecânica
1799 | 1322 | Montagem do Tanque | CALDAMI | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Armazenamento de Óleo | 02 - Mecânica
1800 | 1321 | Tubulações |  | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Armazenamento de Óleo | 02 - Mecânica
1801 | 1487 | Fabricação da Tubulação | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Armazenamento de Óleo | 02 - Mecânica
1802 | 1486 | Montagem da Tubulação | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Armazenamento de Óleo | 02 - Mecânica
1803 | 1311 | Montagem das válvulas manuais | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Armazenamento de Óleo | 02 - Mecânica
1804 | 1310 | ELÉTRICA |  | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Armazenamento de Óleo | 04 - Elétrica
1805 | 1309 | Execução do aterramento | APR | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Armazenamento de Óleo | 04 - Elétrica
1806 | 1318 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Armazenamento de Óleo | 04 - Elétrica
1807 | 1317 | Montagem da Iluminação | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Armazenamento de Óleo | 04 - Elétrica
1808 | 1315 | INSTRUMENTAÇÃO |  | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Armazenamento de Óleo | 05 - Instrumentação
1809 | 1314 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Armazenamento de Óleo | 05 - Instrumentação
1810 | 1313 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Armazenamento de Óleo | 05 - Instrumentação
1811 | 1312 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Armazenamento de Óleo | 05 - Instrumentação
1812 | 1343 | Montagem da válvulas autómaticas | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Armazenamento de Óleo | 05 - Instrumentação
1813 | 5576 | ROTATIVOS |  | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Armazenamento de Óleo | 03 - Mecânica de Rotativos
1814 | 5577 | Execução da montagem dos equipamentos rotativos | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Armazenamento de Óleo | 03 - Mecânica de Rotativos
1815 | 5578 | AUTOMAÇÃO |  | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Armazenamento de Óleo | 06 - Automação
1816 | 5579 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Armazenamento de Óleo | 06 - Automação
1817 | 5580 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Armazenamento de Óleo | 06 - Automação
1818 | 1342 | Marco: Liberação para comissionamento da área do Armazenamento de óleo
1819 | 863 | 23D. Utilidades
1820 | 864 | 2301. Geração de vapor
1821 | 1527 | 2301.A Caldeira
1822 | 1528 | CIVIL |  | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 01 - Civil
1823 | 1526 | Execução das Bases da Caldeira e Chaminé | HFC | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 01 - Civil
1824 | 1665 | Execução das Bases de Ventiladores e Multiciclone | HFC | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 01 - Civil
1825 | 4837 | Execução das Bases de readlers e suportes | VERC | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 01 - Civil
1826 | 1532 | Execução da Mureta e canaleta | VERC | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 01 - Civil
1827 | 1534 | Execução da Sump e manobra | VERC | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 01 - Civil
1828 | 1533 | Execução do Piso | GREENFIELD | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 01 - Civil
1829 | 1653 | Execução do refratário ( TH 3 dias antes desse início ) | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 01 - Civil
1830 | 1509 | MECÂNICA |  | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
1831 | 1508 | Estrutura |  | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
1832 | 1507 | Montagem da Estrutura Principal | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
1833 | 1506 | Montagem da Plataforma, grade de piso e guarda corpo | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
1834 | 1598 | Parte de Pressão |  | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
1835 | 1488 | Tubulão e Downcomers |  | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
1836 | 4679 | Tubulão | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
1837 | 4680 | Downcomers | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
1838 | 4672 | Buckstays | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
1839 | 4673 | Evaporador | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
1840 | 4674 | Fornalha | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
1841 | 4675 | Superaquecedores | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
1842 | 4677 | Economizador | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
1843 | 1497 | Grelha | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
1844 | 1496 | Sistema de alimentação- Combustível | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
1845 | 1495 | Pré-Aquecedor de Ar | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
1846 | 1494 | Sistema de ar secundário | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
1847 | 1493 | Sistema de Insuflação de ar primário | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
1848 | 1492 | Sistema de Tiragem de Gases | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
1849 | 1491 | Sistema de Alimentação de Água | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
1850 | 1490 | Sistema de Drenos e Purgas | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
1851 | 1536 | Condensador | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
1852 | 1538 | Desaerador Térmico | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
1853 | 1537 | Sistema de lavagem de gases (multiciclone e csc) | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
1854 | 1535 | Rosca transportadora para fuligem | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
1855 | 1547 | Tubulação de Processo | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
1856 | 1546 | Sopradores de fuligem | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
1857 | 1545 | Montagem dos equipamentos | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
1858 | 1543 | ELÉTRICA |  | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 04 - Elétrica
1859 | 1542 | Execução do aterramento | APR | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 04 - Elétrica
1860 | 1572 | Execução da eletromontagem | AIE ASSISTEC | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 04 - Elétrica
1861 | 1571 | Montagem da Iluminação | AIE ASSISTEC | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 04 - Elétrica
1862 | 1570 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 05 - Instrumentação
1863 | 1569 | Execução da eletromontagem | AIE ASSISTEC | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 05 - Instrumentação
1864 | 1657 | Montagem da Remota | AIE ASSISTEC | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 05 - Instrumentação
1865 | 1568 | Montagem dos Instrumentos | AIE ASSISTEC | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 05 - Instrumentação
1866 | 1567 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | AIE ASSISTEC | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 05 - Instrumentação
1867 | 1566 | Montagem da válvulas autómaticas | AIE ASSISTEC | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 05 - Instrumentação
1868 | 5601 | ISOLAMENTO |  | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira
1869 | 1489 | Válvulas Manuais e Acessórios | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 08 - Válvulas Manuais
1870 | 5602 | Montagem do Isolamento das Tubulações | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 07 - Isolamento
1871 | 5603 | Execução do Isolamento das Tubulações dos equipamentos | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 07 - Isolamento
1872 | 5604 | ROTATIVOS |  | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 03 - Mecânica de Rotativos
1873 | 5605 | Execução da montagem dos equipamentos rotativos | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 03 - Mecânica de Rotativos
1874 | 5606 | AUTOMAÇÃO |  | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 06 - Automação
1875 | 5607 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 06 - Automação
1876 | 5608 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 06 - Automação
1877 | 1565 | Marco: Liberação para comissionamento da área da Caldeira
1878 | 3017 | 2301.B Armazenamento de água desmineralizada
1879 | 3022 | CIVIL |  | Utilidades.Geração de Vapor.Armazenamento de Água Desmineralizada | 01 - Civil
1880 | 3023 | Execução da Base do Tanque | ENGEDELTA | Utilidades.Geração de Vapor.Armazenamento de Água Desmineralizada | 01 - Civil
1881 | 3024 | Execução da Base de Bomba e suporte | VERC | Utilidades.Geração de Vapor.Armazenamento de Água Desmineralizada | 01 - Civil
1882 | 3025 | Execução do Piso | GREENFIELD | Utilidades.Geração de Vapor.Armazenamento de Água Desmineralizada | 01 - Civil
1883 | 3027 | MECÂNICA |  | Utilidades.Geração de Vapor.Armazenamento de Água Desmineralizada | 02 - Mecânica
1884 | 3028 | Tanque |  | Utilidades.Geração de Vapor.Armazenamento de Água Desmineralizada | 02 - Mecânica
1885 | 3029 | Fabricação do Tanque | CALDAMI | Utilidades.Geração de Vapor.Armazenamento de Água Desmineralizada | 02 - Mecânica
1886 | 3030 | Montagem do Tanque | CALDAMI | Utilidades.Geração de Vapor.Armazenamento de Água Desmineralizada | 02 - Mecânica
1887 | 3032 | Tubulação |  | Utilidades.Geração de Vapor.Armazenamento de Água Desmineralizada | 02 - Mecânica
1888 | 3033 | Fabricação da Tubulação | LGL | Utilidades.Geração de Vapor.Armazenamento de Água Desmineralizada | 02 - Mecânica
1889 | 3034 | Montagem da Tubulação | LGL | Utilidades.Geração de Vapor.Armazenamento de Água Desmineralizada | 02 - Mecânica
1890 | 3035 | Montagem das válvulas manuais | LGL | Utilidades.Geração de Vapor.Armazenamento de Água Desmineralizada | 02 - Mecânica
1891 | 3036 | ELÉTRICA |  | Utilidades.Geração de Vapor.Armazenamento de Água Desmineralizada | 02 - Mecânica
1892 | 3037 | Execução do aterramento | APR | Utilidades.Geração de Vapor.Armazenamento de Água Desmineralizada | 02 - Mecânica
1893 | 3039 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Vapor.Armazenamento de Água Desmineralizada | 02 - Mecânica
1894 | 3040 | Montagem da Iluminação | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Vapor.Armazenamento de Água Desmineralizada | 02 - Mecânica
1895 | 3041 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Utilidades.Geração de Vapor.Armazenamento de Água Desmineralizada | 02 - Mecânica
1896 | 3042 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Vapor.Armazenamento de Água Desmineralizada | 02 - Mecânica
1897 | 3043 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Vapor.Armazenamento de Água Desmineralizada | 02 - Mecânica
1898 | 3044 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Vapor.Armazenamento de Água Desmineralizada | 02 - Mecânica
1899 | 3045 | Montagem da válvulas autómaticas | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Vapor.Armazenamento de Água Desmineralizada | 02 - Mecânica
1900 | 5612 | ROTATIVOS |  | Utilidades.Geração de Vapor.Armazenamento de Água Desmineralizada | 03 - Mecânica de Rotativos
1901 | 5613 | Execução da montagem dos equipamentos rotativos | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Vapor.Armazenamento de Água Desmineralizada | 03 - Mecânica de Rotativos
1902 | 5614 | AUTOMAÇÃO |  | Utilidades.Geração de Vapor.Armazenamento de Água Desmineralizada | 06 - Automação
1903 | 5615 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Vapor.Armazenamento de Água Desmineralizada | 06 - Automação
1904 | 5616 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Vapor.Armazenamento de Água Desmineralizada | 06 - Automação
1905 | 3046 | Marco: Liberação para comissionamento da área da desmineralizada
1906 | 1564 | 2304. Geração de energia
1907 | 1563 | 2304.A Casa de força
1908 | 1562 | CIVIL |  | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 01 - Civil
1909 | 1561 | Execução da Base da estrutura e suportes | ENGEDELTA | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 01 - Civil
1910 | 1560 | Execução da Base do Turbo Gerador | ENGEDELTA | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 01 - Civil
1911 | 1659 | Montagem da Estrutura pré-fabricada | ENGEDELTA | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 01 - Civil
1912 | 1556 | Montagem da cobertura | ENGEDELTA | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 01 - Civil
1913 | 1558 | Execução das canaletas | ENGEDELTA | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 01 - Civil
1914 | 1559 | Execução do Piso | ENGEDELTA | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 01 - Civil
1915 | 1557 | Execução da Pintura | ENGEDELTA | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 01 - Civil
1916 | 1555 | MECÂNICA |  | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 02 - Mecânica
1917 | 1660 | Montagem da Ponte rolante | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 02 - Mecânica
1918 | 1667 | Montagem da Estrutura | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 02 - Mecânica
1919 | 1669 | Montagem do Turbo | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 02 - Mecânica
1920 | 1668 | Montagem dos equipamentos | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 02 - Mecânica
1921 | 1554 | Tubulações |  | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 02 - Mecânica
1922 | 1553 | Fabricação da Tubulação | LCM | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 02 - Mecânica
1923 | 1552 | Montagem da Tubulação | LCM | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 02 - Mecânica
1924 | 1671 | Tubulações de Alta ( P22 ) |  | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 02 - Mecânica
1925 | 1673 | Montagem da Tubulação | LCM | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 02 - Mecânica
1926 | 1551 | Instalação das Portas Corta Fogo | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 02 - Mecânica
1927 | 1675 | ELÉTRICA |  | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 04 - Elétrica
1928 | 1676 | Execução do aterramento | APR | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 04 - Elétrica
1929 | 1678 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 04 - Elétrica
1930 | 1679 | Montagem da Iluminação | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 04 - Elétrica
1931 | 1682 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 05 - Instrumentação
1932 | 1683 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 05 - Instrumentação
1933 | 1684 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 05 - Instrumentação
1934 | 1685 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 05 - Instrumentação
1935 | 1686 | Montagem da válvulas autómaticas | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 05 - Instrumentação
1936 | 5617 | ISOLAMENTO/VÁLVULAS MANUAIS |  | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 08 - Válvulas Manuais
1937 | 1550 | Montagem das válvulas manuais | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 08 - Válvulas Manuais
1938 | 5618 | Montagem do Isolamento das Tubulações | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 08 - Válvulas Manuais
1939 | 5622 | AUTOMAÇÃO |  | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 06 - Automação
1940 | 5623 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 06 - Automação
1941 | 5624 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 06 - Automação
1942 | 1687 | Marco: Liberação para comissionamento da área da Casa de Força
1943 | 4581 | 2304.B Subestação e Distribuição de Energia
1944 | 4582 | CIVIL |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
1945 | 10484 | Execução das bases - SE Elevadora 138 kV | ENGEGROUP
1946 | 10489 | Execução das terraplanagem e bases - BAY 138kV | ENGEGROUP
1947 | 10488 | Implantação da linha de transmissão - Ldat 138kV | ENGEGROUP
1948 | 4604 | ELÉTRICA |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
1949 | 10492 | Montagem Eletromecânica - SE Elevadora 138 kV | ENGEGROUP
1950 | 10491 | Montagem Eletromecânica - BAY 138kV | ENGEGROUP
1951 | 4614 | Marco: Liberação para comissionamento da área da Subestação
1952 | 4804 | 2304. Salas Elétricas
1953 | 5884 | SC 01 – Compressores
1954 | 5885 | CIVIL |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
1955 | 5886 | Execução da Base | PRISMA | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
1956 | 5887 | Execução do piso | GREENFIELD | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
1957 | 5888 | ELÉTRICA |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
1958 | 5889 | Marco de Chegada da SC 01 |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
1959 | 5890 | Aterramento | APR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
1960 | 5891 | Montagem dos Pilotis | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
1961 | 5892 | Montagem da SC 01 | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
1962 | 5893 | Execução da eletromontagem ( baixa tensão ) | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
1963 | 5894 | Execução do acoplamento mecânico e elétrico | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
1964 | 5895 | Verificação e comissionamento dos CCM | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
1965 | 5896 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 05 - Instrumentação
1966 | 5897 | Comunicação - Fibra Óptica ( Marco, atividades na instrumentação do piperack ) | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 05 - Instrumentação
1967 | 5898 | AUTOMAÇÃO |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
1968 | 5899 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
1969 | 5900 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
1970 | 5901 | Marco Energização SC 01
1971 | 5970 | START UP
1972 | 4681 | SE 01 – Casa de Força
1973 | 4682 | CIVIL |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
1974 | 4683 | Execução da Base | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
1975 | 4684 | Execução do piso | GREENFIELD | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
1976 | 4685 | ELÉTRICA |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
1977 | 4721 | Marco de Chegada da SE 01 |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
1978 | 4686 | Aterramento | APR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
1979 | 5694 | Montagem dos Pilotis | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
1980 | 4722 | Montagem da SE 01 | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
1981 | 4747 | Execução da eletromontagem ( Média Tensão ) | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
1982 | 5695 | Execução do acoplamento mecânico e elétrico | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
1983 | 5696 | Verificação e comissionamento dos CCM | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
1984 | 4748 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 05 - Instrumentação
1985 | 4749 | Comunicação - Fibra Óptica ( Marco, atividades na instrumentação do piperack ) | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 05 - Instrumentação
1986 | 5701 | AUTOMAÇÃO |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
1987 | 5702 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
1988 | 5703 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
1989 | 4750 | Marco Energização SE 01
1990 | 5971 | START UP
1991 | 5740 | SE 02 – Caldeira e Biomassa
1992 | 5741 | CIVIL |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
1993 | 5742 | Execução da Base | PRISMA | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
1994 | 5743 | Execução do piso | GREENFIELD | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
1995 | 5744 | ELÉTRICA |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
1996 | 5745 | Marco de Chegada da SE 02 |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
1997 | 5746 | Aterramento | APR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
1998 | 5747 | Montagem dos Pilotis | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
1999 | 5748 | Montagem da SE 02 | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2000 | 5749 | Execução da eletromontagem ( Média Tensão ) | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2001 | 5750 | Execução do acoplamento mecânico e elétrico | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2002 | 5751 | Verificação e comissionamento dos CCM | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2003 | 5752 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 05 - Instrumentação
2004 | 5753 | Comunicação - Fibra Óptica ( Marco, atividades na instrumentação do piperack ) | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 05 - Instrumentação
2005 | 5754 | AUTOMAÇÃO |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
2006 | 5755 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
2007 | 5756 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
2008 | 5757 | Marco Energização SE 02
2009 | 5972 | START UP
2010 | 5758 | SE 03 – Moinho e Mash Milling
2011 | 5759 | CIVIL |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
2012 | 5760 | Execução da Base | PRISMA | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
2013 | 5761 | Execução do piso | GREENFIELD | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
2014 | 5762 | ELÉTRICA |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2015 | 5763 | Marco de Chegada da SE 03 |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2016 | 5764 | Aterramento | APR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2017 | 5765 | Montagem dos Pilotis | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2018 | 5766 | Montagem da SE 03 | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2019 | 5767 | Execução da eletromontagem ( Média Tensão ) | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2020 | 5768 | Execução do acoplamento mecânico e elétrico | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2021 | 5769 | Verificação e comissionamento dos CCM | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2022 | 5770 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 05 - Instrumentação
2023 | 5771 | Comunicação - Fibra Óptica ( Marco, atividades na instrumentação do piperack ) | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 05 - Instrumentação
2024 | 5772 | AUTOMAÇÃO |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
2025 | 5773 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
2026 | 5774 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
2027 | 5775 | Marco Energização SE 03
2028 | 5973 | START UP
2029 | 5776 | SE 04 – Torre de Resfriamento
2030 | 5777 | CIVIL |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
2031 | 5778 | Execução da Base | PRISMA | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
2032 | 5779 | Execução do piso | GREENFIELD | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
2033 | 5780 | ELÉTRICA |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2034 | 5781 | Marco de Chegada da SE 04 |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2035 | 5782 | Aterramento | APR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2036 | 5783 | Montagem dos Pilotis | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2037 | 5784 | Montagem da SE 04 | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2038 | 5785 | Execução da eletromontagem ( Média Tensão ) | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2039 | 5786 | Execução do acoplamento mecânico e elétrico | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2040 | 5787 | Verificação e comissionamento dos CCM | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2041 | 5788 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 05 - Instrumentação
2042 | 5789 | Comunicação - Fibra Óptica ( Marco, atividades na instrumentação do piperack ) | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 05 - Instrumentação
2043 | 5790 | AUTOMAÇÃO |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
2044 | 5791 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
2045 | 5792 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
2046 | 5793 | Marco Energização SE 04
2047 | 5975 | START UP
2048 | 5794 | SE 05 – Cozimento e Fermentação
2049 | 5795 | CIVIL |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
2050 | 5796 | Execução da Base | PRISMA | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
2051 | 5797 | Execução do piso | GREENFIELD | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
2052 | 5798 | ELÉTRICA |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2053 | 5799 | Marco de Chegada da SE 05 |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2054 | 5800 | Aterramento | APR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2055 | 5801 | Montagem dos Pilotis | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2056 | 5802 | Montagem da SE 05 | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2057 | 5803 | Execução da eletromontagem ( Média Tensão ) | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2058 | 5804 | Execução do acoplamento mecânico e elétrico | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2059 | 5805 | Verificação e comissionamento dos CCM | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2060 | 5806 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 05 - Instrumentação
2061 | 5807 | Comunicação - Fibra Óptica ( Marco, atividades na instrumentação do piperack ) | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 05 - Instrumentação
2062 | 5808 | AUTOMAÇÃO |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
2063 | 5809 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
2064 | 5810 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
2065 | 5811 | Marco Energização SE 05
2066 | 5976 | START UP
2067 | 5812 | SE 06 – Medição, Armazenamento e Expedição de Etanol
2068 | 5813 | CIVIL |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
2069 | 5814 | Execução da Base | PRISMA | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
2070 | 5815 | Execução do piso | GREENFIELD | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
2071 | 5816 | ELÉTRICA |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2072 | 5817 | Marco de Chegada da SE 06 |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2073 | 5818 | Aterramento | APR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2074 | 5819 | Montagem dos Pilotis | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2075 | 5820 | Montagem da SE 06 | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2076 | 5821 | Execução da eletromontagem ( Média Tensão ) | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2077 | 5822 | Execução do acoplamento mecânico e elétrico | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2078 | 5823 | Verificação e comissionamento dos CCM | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2079 | 5824 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 05 - Instrumentação
2080 | 5825 | Comunicação - Fibra Óptica ( Marco, atividades na instrumentação do piperack ) | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 05 - Instrumentação
2081 | 5826 | AUTOMAÇÃO |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
2082 | 5827 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
2083 | 5828 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
2084 | 5829 | Marco Energização SE 06
2085 | 5977 | START UP
2086 | 5830 | SE 07 – Secador DDGS
2087 | 5831 | CIVIL |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
2088 | 5832 | Execução da Base | PRISMA | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
2089 | 5833 | Execução do piso | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
2090 | 5834 | ELÉTRICA |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2091 | 5835 | Marco de Chegada da SE 07 |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2092 | 5836 | Aterramento | APR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2093 | 5837 | Montagem dos Pilotis | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2094 | 5838 | Montagem da SE 07 | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2095 | 5839 | Execução da eletromontagem ( Média Tensão ) | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2096 | 5840 | Execução do acoplamento mecânico e elétrico | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2097 | 5841 | Verificação e comissionamento dos CCM | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2098 | 5842 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 05 - Instrumentação
2099 | 5843 | Comunicação - Fibra Óptica ( Marco, atividades na instrumentação do piperack ) | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 05 - Instrumentação
2100 | 5844 | AUTOMAÇÃO |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
2101 | 5845 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
2102 | 5846 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
2103 | 5847 | Marco Energização SE 07
2104 | 5978 | START UP
2105 | 5848 | SE 08 – Destilaria
2106 | 5849 | CIVIL |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
2107 | 5850 | Execução da Base | PRISMA | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
2108 | 5851 | Execução do piso | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
2109 | 5852 | ELÉTRICA |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2110 | 5853 | Marco de Chegada da SE 08 |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2111 | 5854 | Aterramento | APR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2112 | 5855 | Montagem dos Pilotis | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2113 | 5856 | Montagem da SE 08 | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2114 | 5857 | Execução da eletromontagem ( Média Tensão ) | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2115 | 5858 | Execução do acoplamento mecânico e elétrico | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2116 | 5859 | Verificação e comissionamento dos CCM | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2117 | 5860 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 05 - Instrumentação
2118 | 5861 | Comunicação - Fibra Óptica ( Marco, atividades na instrumentação do piperack ) | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 05 - Instrumentação
2119 | 5862 | AUTOMAÇÃO |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
2120 | 5863 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
2121 | 5864 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
2122 | 5865 | Marco Energização SE 08
2123 | 5980 | START UP
2124 | 5866 | SE 09 – Armazém de Grãos
2125 | 5867 | CIVIL |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
2126 | 5868 | Execução da Base | PRISMA | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
2127 | 5869 | Execução do piso | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
2128 | 5870 | ELÉTRICA |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2129 | 5871 | Marco de Chegada da SE 09 [FORA DA LISTA DA PRISMA - VERIFICAR) |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2130 | 5872 | Aterramento | APR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2131 | 5873 | Montagem dos Pilotis | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2132 | 5874 | Montagem da SE 09 | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2133 | 5875 | Execução da eletromontagem ( Média Tensão ) | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2134 | 5876 | Execução do acoplamento mecânico e elétrico | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2135 | 5877 | Verificação e comissionamento dos CCM | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
2136 | 5878 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 05 - Instrumentação
2137 | 5879 | Comunicação - Fibra Óptica ( Marco, atividades na instrumentação do piperack ) | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 05 - Instrumentação
2138 | 5880 | AUTOMAÇÃO |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
2139 | 5881 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
2140 | 5882 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
2141 | 5883 | Marco Energização SE 09
2142 | 5981 | START UP
2143 | 1693 | 2310. Estação de tratamento de água (ETA)
2144 | 3048 | 2310.A Poços Artesianos
2145 | 3058 | CIVIL |  | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Poços Artesianos
2146 | 3060 | Poço 1 - Execução da perfuração dos Poços | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Poços Artesianos | 01 - Civil
2147 | 9426 | Poço 2 - Execução da perfuração dos Poços | HIDROPEL
2148 | 9427 | Poço 3 - Execução da perfuração dos Poços | HIDROPEL
2149 | 9428 | Poço 4 - Execução da perfuração dos Poços | HIDROPEL
2150 | 9429 | Poço 5 - Execução da perfuração dos Poços | HIDROPEL
2151 | 9430 | Poço 6 - Execução da perfuração dos Poços | INPASA
2152 | 3059 | MECÂNICA |  | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Poços Artesianos
2153 | 3065 | Poço 1 - Execução da fabricação e montagem das Tubulações | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Poços Artesianos | 02 - Mecânica
2154 | 9392 | Poço 2 - Execução da fabricação e montagem das Tubulações | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Poços Artesianos | 02 - Mecânica
2155 | 9393 | Poço 3 - Execução da fabricação e montagem das Tubulações | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Poços Artesianos | 02 - Mecânica
2156 | 9394 | Poço 4 - Execução da fabricação e montagem das Tubulações | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Poços Artesianos | 02 - Mecânica
2157 | 9395 | Poço 5 - Execução da fabricação e montagem das Tubulações | LGL | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Poços Artesianos | 02 - Mecânica
2158 | 9396 | Poço 6 - Execução da fabricação e montagem das Tubulações | LGL | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Poços Artesianos | 02 - Mecânica
2159 | 3064 | ELÉTRICA |  | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Poços Artesianos
2160 | 3063 | Execução da Eletromontagem | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Poços Artesianos | 04 - Elétrica
2161 | 6959 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Poços Artesianos
2162 | 6960 | Execução da Eletromontagem | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Poços Artesianos | 05 - Instrumentação
2163 | 6961 | Montagem de instrumentos | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Poços Artesianos | 05 - Instrumentação
2164 | 5628 | ROTATIVOS |  | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Poços Artesianos | 03 - Mecânica de Rotativos
2165 | 5629 | Execução da montagem dos equipamentos rotativos | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Poços Artesianos | 03 - Mecânica de Rotativos
2166 | 5630 | AUTOMAÇÃO |  | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Poços Artesianos | 06 - Automação
2167 | 5631 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Poços Artesianos | 06 - Automação
2168 | 5632 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Poços Artesianos | 06 - Automação
2169 | 1692 | 2310.B Osmose
2170 | 1691 | CIVIL |  | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose | 01 - Civil
2171 | 1690 | Execução da Base da estrutura e suportes | APOLINÁRIO | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose | 01 - Civil
2172 | 1689 | Execução da Base dos Tanques | APOLINÁRIO | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose | 01 - Civil
2173 | 1702 | Montagem da Estrutura pré-fabricada | APOLINÁRIO | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose | 01 - Civil
2174 | 1701 | Execução das canaletas | APOLINÁRIO | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose | 01 - Civil
2175 | 1697 | Montagem da cobertura | APOLINÁRIO | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose | 01 - Civil
2176 | 1727 | Execução da Base da Remota | APOLINÁRIO | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose | 01 - Civil
2177 | 1688 | Execução do Piso | APOLINÁRIO | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose | 01 - Civil
2178 | 1698 | Execução da Pintura | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose | 01 - Civil
2179 | 1706 | MECÂNICA |  | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose | 02 - Mecânica
2180 | 1705 | Montagem da Estrutura Metálica | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose | 02 - Mecânica
2181 | 1704 | Montagem dos equipamentos | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose | 02 - Mecânica
2182 | 1756 | Tubulação |  | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose | 02 - Mecânica
2183 | 1755 | Fabricação da Tubulação | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose | 02 - Mecânica
2184 | 1754 | Montagem da Tubulação | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose | 02 - Mecânica
2185 | 1717 | ELÉTRICA |  | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose | 04 - Elétrica
2186 | 1718 | Execução do aterramento | APR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose | 04 - Elétrica
2187 | 1720 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose | 04 - Elétrica
2188 | 1721 | Montagem da Iluminação | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose | 04 - Elétrica
2189 | 1722 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose | 05 - Instrumentação
2190 | 1723 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose | 05 - Instrumentação
2191 | 1762 | Montagem da Remota | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose | 05 - Instrumentação
2192 | 1724 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose | 05 - Instrumentação
2193 | 1725 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose | 05 - Instrumentação
2194 | 1726 | Montagem da válvulas autómaticas | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose | 05 - Instrumentação
2195 | 6962 | ISOLAMENTO/VÁLVULAS MANUAIS |  | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose
2196 | 1703 | Montagem das válvulas manuais | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose | 08 - Válvulas Manuais
2197 | 5638 | AUTOMAÇÃO |  | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose | 06 - Automação
2198 | 5639 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose | 06 - Automação
2199 | 5640 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose | 06 - Automação
2200 | 1728 | Marco: Liberação para comissionamento da área da Osmose
2201 | 1806 | 2310.C Armazenamento de água bruta
2202 | 1807 | CIVIL |  | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Armazenamento de Água Bruta | 01 - Civil
2203 | 1808 | Execução da Base do Tanque | ENGEDELTA | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Armazenamento de Água Bruta | 01 - Civil
2204 | 1841 | Execução da Base de Bomba | VERC | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Armazenamento de Água Bruta | 01 - Civil
2205 | 1813 | Execução das canaletas e mureta | VERC | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Armazenamento de Água Bruta | 01 - Civil
2206 | 1812 | Execução do Piso | GREENFIELD | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Armazenamento de Água Bruta | 01 - Civil
2207 | 1816 | MECÂNICA |  | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Armazenamento de Água Bruta | 02 - Mecânica
2208 | 1843 | Tanque |  | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Armazenamento de Água Bruta | 02 - Mecânica
2209 | 6930 | Calandragem e Biselamento | CALDAMI | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Armazenamento de Água Bruta | 02 - Mecânica
2210 | 1844 | Fabricação do Tanque | CALDAMI | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Armazenamento de Água Bruta | 02 - Mecânica
2211 | 1817 | Montagem do Tanque | CALDAMI | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Armazenamento de Água Bruta | 02 - Mecânica
2212 | 1819 | Tubulação |  | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Armazenamento de Água Bruta | 02 - Mecânica
2213 | 1820 | Fabricação da Tubulação | LGL | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Armazenamento de Água Bruta | 02 - Mecânica
2214 | 1821 | Montagem da Tubulação | LGL | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Armazenamento de Água Bruta | 02 - Mecânica
2215 | 1822 | Montagem das válvulas manuais | LGL | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Armazenamento de Água Bruta | 02 - Mecânica
2216 | 1823 | ELÉTRICA |  | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Armazenamento de Água Bruta | 04 - Elétrica
2217 | 1824 | Execução do aterramento | APR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Armazenamento de Água Bruta | 04 - Elétrica
2218 | 1826 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Armazenamento de Água Bruta | 04 - Elétrica
2219 | 1828 | Montagem da Iluminação | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Armazenamento de Água Bruta | 04 - Elétrica
2220 | 1829 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Armazenamento de Água Bruta | 05 - Instrumentação
2221 | 1830 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Armazenamento de Água Bruta | 05 - Instrumentação
2222 | 1831 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Armazenamento de Água Bruta | 05 - Instrumentação
2223 | 1832 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Armazenamento de Água Bruta | 05 - Instrumentação
2224 | 1833 | Montagem da válvulas autómaticas | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Armazenamento de Água Bruta | 05 - Instrumentação
2225 | 5644 | ROTATIVOS |  | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Armazenamento de Água Bruta | 03 - Mecânica de Rotativos
2226 | 5645 | Execução da montagem dos equipamentos rotativos | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Armazenamento de Água Bruta | 03 - Mecânica de Rotativos
2227 | 5646 | AUTOMAÇÃO |  | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Armazenamento de Água Bruta | 06 - Automação
2228 | 5647 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Armazenamento de Água Bruta | 06 - Automação
2229 | 5648 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Armazenamento de Água Bruta | 06 - Automação
2230 | 1834 | Marco: Liberação para comissionamento da área da água bruta
2231 | 4339 | 2310.D Água Potável
2232 | 4340 | CIVIL |  | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Água Potável | 01 - Civil
2233 | 4342 | Execução da Base da caixa d´água e da Bomba | GESSO MT | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Água Potável | 01 - Civil
2234 | 6902 | Montagem do PEAD | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Água Potável | 01 - Civil
2235 | 4344 | Execução do Piso | GREENFIELD | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Água Potável | 01 - Civil
2236 | 4345 | MECÂNICA |  | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Água Potável | 02 - Mecânica
2237 | 4350 | Tubulação |  | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Água Potável | 02 - Mecânica
2238 | 4351 | Fabricação da Tubulação | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Água Potável | 02 - Mecânica
2239 | 4352 | Montagem da Tubulação | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Água Potável | 02 - Mecânica
2240 | 4353 | Montagem das válvulas manuais | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Água Potável | 02 - Mecânica
2241 | 4354 | ELÉTRICA |  | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Água Potável | 04 - Elétrica
2242 | 4355 | Execução do aterramento | APR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Água Potável | 04 - Elétrica
2243 | 4357 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Água Potável | 04 - Elétrica
2244 | 4359 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Água Potável | 05 - Instrumentação
2245 | 4360 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Água Potável | 05 - Instrumentação
2246 | 4361 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Água Potável | 05 - Instrumentação
2247 | 4363 | Montagem da válvulas autómaticas | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Água Potável | 05 - Instrumentação
2248 | 5652 | ROTATIVOS |  | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Água Potável | 03 - Mecânica de Rotativos
2249 | 5653 | Execução da montagem dos equipamentos rotativos | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Água Potável | 03 - Mecânica de Rotativos
2250 | 5654 | AUTOMAÇÃO |  | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Água Potável | 06 - Automação
2251 | 5655 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Água Potável | 06 - Automação
2252 | 5656 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Água Potável | 06 - Automação
2253 | 4364 | Marco: Liberação para comissionamento da área da água Potável
2254 | 1711 | 2312. Sistema de Selagem
2255 | 4855 | CIVIL |  | Utilidades.Sistema de Selagem | 01 - Civil
2256 | 4854 | Execução da Base da estrutura e suportes | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Selagem | 01 - Civil
2257 | 1853 | MECÂNICA |  | Utilidades.Sistema de Selagem | 02 - Mecânica
2258 | 4851 | Montagem de SKID | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Selagem | 02 - Mecânica
2259 | 1854 | Tubulações |  | Utilidades.Sistema de Selagem | 02 - Mecânica
2260 | 1855 | Fabricação da Tubulação | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Selagem | 02 - Mecânica
2261 | 1856 | Montagem da Tubulação | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Selagem | 02 - Mecânica
2262 | 4844 | ELÉTRICA |  | Utilidades.Sistema de Selagem | 04 - Elétrica
2263 | 4845 | Execução do aterramento | APR | Utilidades.Sistema de Selagem | 04 - Elétrica
2264 | 4846 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Selagem | 04 - Elétrica
2265 | 4858 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Utilidades.Sistema de Selagem | 05 - Instrumentação
2266 | 4856 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Selagem | 05 - Instrumentação
2267 | 4857 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Selagem | 05 - Instrumentação
2268 | 5686 | AUTOMAÇÃO |  | Utilidades.Sistema de Selagem | 06 - Automação
2269 | 5687 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Selagem | 06 - Automação
2270 | 5688 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Selagem | 06 - Automação
2271 | 1888 | Marco: Liberação para comissionamento da área do Sistema de Selagem
2272 | 1716 | 2314. Sistema de refrigeração de água
2273 | 1715 | 2314.A Torres de resfriamento de água
2274 | 1729 | CIVIL |  | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 01 - Civil
2275 | 1730 | Execução da Base da estrutura e suportes | HFC | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 01 - Civil
2276 | 1731 | Execução da Bacia | HFC | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 01 - Civil
2277 | 1768 | Execução da Base de bombas | HFC | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 01 - Civil
2278 | 1732 | Execução da Base da Remota | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 01 - Civil
2279 | 1733 | Montagem da Estrutura pré-fabricada | HFC | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 01 - Civil
2280 | 1734 | Execução do Piso | HFC | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 01 - Civil
2281 | 1736 | Execução da Pintura | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 01 - Civil
2282 | 1735 | Execução da Sump | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 01 - Civil
2283 | 1738 | MECÂNICA |  | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 02 - Mecânica
2284 | 1739 | Montagem dos Módulos | LGL | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 02 - Mecânica
2285 | 1767 | Fabricação e montagem das passarelas e escadas | LGL | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 02 - Mecânica
2286 | 1758 | Tubulação |  | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 02 - Mecânica
2287 | 1759 | Fabricação da Tubulação | LGL | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 02 - Mecânica
2288 | 1760 | Montagem da Tubulação | LGL | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 02 - Mecânica
2289 | 1742 | ELÉTRICA |  | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 04 - Elétrica
2290 | 1743 | Execução do aterramento | APR | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 04 - Elétrica
2291 | 1745 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 04 - Elétrica
2292 | 1746 | Montagem da Iluminação | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 04 - Elétrica
2293 | 1747 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 05 - Instrumentação
2294 | 1748 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 05 - Instrumentação
2295 | 1763 | Montagem da Remota | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 05 - Instrumentação
2296 | 1749 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 05 - Instrumentação
2297 | 1750 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 05 - Instrumentação
2298 | 1751 | Montagem da válvulas autómaticas | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 05 - Instrumentação
2299 | 6966 | ISOLAMENTO/VÁLVULAS MANUAIS |  | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água
2300 | 1741 | Montagem das válvulas manuais | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 08 - Válvulas Manuais
2301 | 5660 | ROTATIVOS |  | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 03 - Mecânica de Rotativos
2302 | 1740 | Execução da montagem dos equipamentos rotativos | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 03 - Mecânica de Rotativos
2303 | 5662 | AUTOMAÇÃO |  | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 06 - Automação
2304 | 5663 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 06 - Automação
2305 | 5664 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 06 - Automação
2306 | 1752 | Marco: Liberação para comissionamento da área da Torre
2307 | 1714 | 2314.B Chiller
2308 | 1769 | CIVIL |  | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Chillers | 01 - Civil
2309 | 1770 | Execução da Base da estrutura e suportes | ENGEDELTA | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Chillers | 01 - Civil
2310 | 1802 | Execução da Base do Chiller | ENGEDELTA | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Chillers | 01 - Civil
2311 | 1772 | Execução da Base de bombas | VERC | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Chillers | 01 - Civil
2312 | 1777 | Execução da caixa de drenagem | VERC | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Chillers | 01 - Civil
2313 | 1842 | Execução da canaleta e Mureta | VERC | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Chillers | 01 - Civil
2314 | 1776 | Execução do Piso | GREENFIELD | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Chillers | 01 - Civil
2315 | 1779 | MECÂNICA |  | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Chillers | 02 - Mecânica
2316 | 1780 | Montagem do Chiller | LGL | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Chillers | 02 - Mecânica
2317 | 1781 | Montagem dos equipamentos | LGL | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Chillers | 02 - Mecânica
2318 | 1782 | Montagem da estrutura | FORTYS | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Chillers | 02 - Mecânica
2319 | 1803 | Montagem da cobertura | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Chillers | 02 - Mecânica
2320 | 1783 | Tubulação |  | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Chillers | 02 - Mecânica
2321 | 1784 | Fabricação da Tubulação | LGL | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Chillers | 02 - Mecânica
2322 | 1785 | Montagem da Tubulação | LGL | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Chillers | 02 - Mecânica
2323 | 1787 | ELÉTRICA |  | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Chillers | 04 - Elétrica
2324 | 1788 | Execução do aterramento | APR | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Chillers | 04 - Elétrica
2325 | 1790 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Chillers | 04 - Elétrica
2326 | 1795 | Montagem da Iluminação | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Chillers | 04 - Elétrica
2327 | 1796 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Chillers | 05 - Instrumentação
2328 | 1797 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Chillers | 05 - Instrumentação
2329 | 1798 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Chillers | 05 - Instrumentação
2330 | 1799 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Chillers | 05 - Instrumentação
2331 | 1800 | Montagem da válvulas autómaticas | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Chillers | 05 - Instrumentação
2332 | 5665 | ISOLAMENTO/VÁLVULAS MANUAIS |  | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Chillers
2333 | 1786 | Montagem das válvulas manuais | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Chillers | 08 - Válvulas Manuais
2334 | 1804 | Montagem do Isolamento das Tubulações | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Chillers | 07 - Isolamento
2335 | 5668 | ROTATIVOS |  | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Chillers | 03 - Mecânica de Rotativos
2336 | 5669 | Execução da montagem dos equipamentos rotativos | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Chillers | 03 - Mecânica de Rotativos
2337 | 5670 | AUTOMAÇÃO |  | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Chillers | 06 - Automação
2338 | 5671 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Chillers | 06 - Automação
2339 | 5672 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Chillers | 06 - Automação
2340 | 1801 | Marco: Liberação para comissionamento da área da Chiller
2341 | 1713 | 2316. Sistema de combate a incêndio
2342 | 1848 | CIVIL |  | Utilidades.Sistema de Combate a Incêndio | 01 - Civil
2343 | 1847 | Escavação e Reaterro | INPASA | Utilidades.Sistema de Combate a Incêndio | 01 - Civil
2344 | 6899 | Execução da Central RTI | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Combate a Incêndio | 01 - Civil
2345 | 6900 | Execução da base de bombas e estrutura | INPASA | Utilidades.Sistema de Combate a Incêndio | 01 - Civil
2346 | 1846 | MECÂNICA |  | Utilidades.Sistema de Combate a Incêndio | 02 - Mecânica
2347 | 5904 | Sistema Enterrado |  | Utilidades.Sistema de Combate a Incêndio | 02 - Mecânica
2348 | 5905 | Tubulações |  | Utilidades.Sistema de Combate a Incêndio | 02 - Mecânica
2349 | 5906 | Fabricação da Tubulação | UNIMONTA | Utilidades.Sistema de Combate a Incêndio | 02 - Mecânica
2350 | 5907 | Montagem da Tubulação | UNIMONTA | Utilidades.Sistema de Combate a Incêndio | 02 - Mecânica
2351 | 5908 | Montagem de válvulas manuais | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Combate a Incêndio | 02 - Mecânica
2352 | 5903 | Sistema Aéreo |  | Utilidades.Sistema de Combate a Incêndio | 02 - Mecânica
2353 | 1851 | Tubulações |  | Utilidades.Sistema de Combate a Incêndio | 02 - Mecânica
2354 | 1850 | Fabricação e Montagem da Tubulação PCI/LGE | UNIMONTA | Utilidades.Sistema de Combate a Incêndio | 02 - Mecânica
2355 | 1849 | Fabricação e Montagem da Tubulação Central RTI | UNIMONTA | Utilidades.Sistema de Combate a Incêndio | 02 - Mecânica
2356 | 1946 | Montagem de válvulas manuais | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Combate a Incêndio | 02 - Mecânica
2357 | 6901 | Montagem da Estrutura e Cobertura da Central RTI | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Combate a Incêndio | 02 - Mecânica
2358 | 4843 | Montagem de equipamentos | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Combate a Incêndio | 02 - Mecânica
2359 | 6914 | ELÉTRICA |  | Utilidades.Sistema de Combate a Incêndio | 04 - Elétrica
2360 | 6915 | Execução do aterramento | APR | Utilidades.Sistema de Combate a Incêndio | 04 - Elétrica
2361 | 6916 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Combate a Incêndio | 04 - Elétrica
2362 | 6917 | Montagem da Iluminação | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Combate a Incêndio | 04 - Elétrica
2363 | 6918 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Utilidades.Sistema de Combate a Incêndio | 05 - Instrumentação
2364 | 6919 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Combate a Incêndio | 05 - Instrumentação
2365 | 6920 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Combate a Incêndio | 05 - Instrumentação
2366 | 6922 | Montagem da válvulas autómaticas | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Combate a Incêndio | 05 - Instrumentação
2367 | 5676 | ROTATIVOS |  | Utilidades.Sistema de Combate a Incêndio | 03 - Mecânica de Rotativos
2368 | 5677 | Execução da montagem dos equipamentos rotativos RTI | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Combate a Incêndio | 03 - Mecânica de Rotativos
2369 | 6923 | AUTOMAÇÃO |  | Utilidades.Sistema de Combate a Incêndio | 06 - Automação
2370 | 6924 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Combate a Incêndio | 06 - Automação
2371 | 6925 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Combate a Incêndio | 06 - Automação
2372 | 1889 | Marco: Liberação para comissionamento da área do Sistema de combate a incêndio
2373 | 3004 | 2331. Biomassa
2374 | 3005 | 2331.A Armazenamento de Biomassa
2375 | 3009 | CIVIL |  | Utilidades.Biomassa.Armazenamento de Biomassa | 01 - Civil
2376 | 3008 | Execução da Base da Estrutura | A CONTRATAR | Utilidades.Biomassa.Armazenamento de Biomassa | 01 - Civil
2377 | 3006 | Execução da Mureta e canaleta | A CONTRATAR | Utilidades.Biomassa.Armazenamento de Biomassa | 01 - Civil
2378 | 3007 | Execução do Piso | GREENFIELD | Utilidades.Biomassa.Armazenamento de Biomassa | 01 - Civil
2379 | 3012 | MECÂNICA |  | Utilidades.Biomassa.Armazenamento de Biomassa | 02 - Mecânica
2380 | 3011 | Montagem da Estrutura Metálica | DUJUA | Utilidades.Biomassa.Armazenamento de Biomassa | 02 - Mecânica
2381 | 3010 | Montagem da Cobertura | DUJUA | Utilidades.Biomassa.Armazenamento de Biomassa | 02 - Mecânica
2382 | 3015 | ELÉTRICA |  | Utilidades.Biomassa.Armazenamento de Biomassa | 04 - Elétrica
2383 | 3014 | Execução do aterramento | APR | Utilidades.Biomassa.Armazenamento de Biomassa | 04 - Elétrica
2384 | 3013 | Montagem da Iluminação | A CONTRATAR | Utilidades.Biomassa.Armazenamento de Biomassa | 04 - Elétrica
2385 | 3016 | Marco: Liberação para comissionamento da área da Biomassa
2386 | 4265 | 2331.B Sistema de alimentação
2387 | 4266 | CIVIL |  | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 01 - Civil
2388 | 4267 | Execução da Base da Estrutura | A CONTRATAR | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 01 - Civil
2389 | 5690 | Execução da Moega | A CONTRATAR | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 01 - Civil
2390 | 5689 | Execução do Túnel | A CONTRATAR | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 01 - Civil
2391 | 4269 | Execução do Piso | GREENFIELD | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 01 - Civil
2392 | 4270 | MECÂNICA |  | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 02 - Mecânica
2393 | 4271 | Montagem da Estrutura Metálica | DUJUA | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 02 - Mecânica
2394 | 4278 | Montagem do Transportador | DUJUA | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 02 - Mecânica
2395 | 4272 | Montagem da Peneira | DUJUA | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 02 - Mecânica
2396 | 5691 | Montagem da Moega | DUJUA | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 02 - Mecânica
2397 | 4273 | ELÉTRICA |  | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 04 - Elétrica
2398 | 4274 | Execução do aterramento | APR | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 04 - Elétrica
2399 | 4275 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 04 - Elétrica
2400 | 4288 | Montagem da Iluminação | A CONTRATAR | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 04 - Elétrica
2401 | 4280 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 05 - Instrumentação
2402 | 4281 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 05 - Instrumentação
2403 | 4283 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 05 - Instrumentação
2404 | 4284 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 05 - Instrumentação
2405 | 4285 | Montagem da válvulas autómaticas | A CONTRATAR | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 05 - Instrumentação
2406 | 5595 | AUTOMAÇÃO |  | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 06 - Automação
2407 | 5596 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 06 - Automação
2408 | 5597 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 06 - Automação
2409 | 4286 | Marco: Liberação para comissionamento do Sistema de Alimentação
2410 | 1861 | 23E. Grãos
2411 | 1864 | 2315. Recebimento de Grãos
2412 | 1863 | 2315.A Classificação
2413 | 1874 | CIVIL |  | Grãos.Recebimento de Grãos.Classificação | 01 - Civil
2414 | 1873 | Execução das Bases da estrutura e suporte | PRISMA | Grãos.Recebimento de Grãos.Classificação | 01 - Civil
2415 | 1880 | Execução das instalações hidrossanitárias | PRISMA | Grãos.Recebimento de Grãos.Classificação | 01 - Civil
2416 | 1872 | Montagem do Sistema construtivo | PRISMA | Grãos.Recebimento de Grãos.Classificação | 01 - Civil
2417 | 1879 | Execução da Estrutura do coletor | PRISMA | Grãos.Recebimento de Grãos.Classificação | 01 - Civil
2418 | 1878 | Execução da cobertura | PRISMA | Grãos.Recebimento de Grãos.Classificação | 01 - Civil
2419 | 4256 | Execução das instalações HVAC | PRISMA | Grãos.Recebimento de Grãos.Classificação | 01 - Civil
2420 | 1871 | Execução do piso | PRISMA | Grãos.Recebimento de Grãos.Classificação | 01 - Civil
2421 | 4254 | Execução da Pintura | PRISMA | Grãos.Recebimento de Grãos.Classificação | 01 - Civil
2422 | 1877 | Execução dos acabamentos | PRISMA | Grãos.Recebimento de Grãos.Classificação | 01 - Civil
2423 | 1876 | MECÂNICA |  | Grãos.Recebimento de Grãos.Classificação | 02 - Mecânica
2424 | 1875 | Montagem da Estrutura metálica | A CONTRATAR | Grãos.Recebimento de Grãos.Classificação | 02 - Mecânica
2425 | 4859 | Montagem dos Caladores | A CONTRATAR | Grãos.Recebimento de Grãos.Classificação | 02 - Mecânica
2426 | 1870 | ELÉTRICA |  | Grãos.Recebimento de Grãos.Classificação | 04 - Elétrica
2427 | 1885 | Execução do Aterramento e SPDA | PRISMA | Grãos.Recebimento de Grãos.Classificação | 04 - Elétrica
2428 | 1884 | Execução das instalações elétricas | PRISMA | Grãos.Recebimento de Grãos.Classificação | 04 - Elétrica
2429 | 1883 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Grãos.Recebimento de Grãos.Classificação | 05 - Instrumentação
2430 | 1882 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Grãos.Recebimento de Grãos.Classificação | 05 - Instrumentação
2431 | 1881 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | Grãos.Recebimento de Grãos.Classificação | 05 - Instrumentação
2432 | 5917 | AUTOMAÇÃO |  | Grãos.Recebimento de Grãos.Classificação | 06 - Automação
2433 | 5918 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Grãos.Recebimento de Grãos.Classificação | 06 - Automação
2434 | 5920 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Grãos.Recebimento de Grãos.Classificação | 06 - Automação
2435 | 1887 | Marco: Liberação para comissionamento da área de Classificação
2436 | 1862 | 2315.B Balanças rodoviárias
2437 | 1893 | CIVIL |  | Grãos.Recebimento de Grãos.Balança Rodoviária | 01 - Civil
2438 | 1892 | Execução da 1°Etapa da Base | ENGEDELTA | Grãos.Recebimento de Grãos.Balança Rodoviária | 01 - Civil
2439 | 1891 | Execução da 2° Etapa da Base | ENGEDELTA | Grãos.Recebimento de Grãos.Balança Rodoviária | 01 - Civil
2440 | 1896 | Execução do Piso | ENGEDELTA | Grãos.Recebimento de Grãos.Balança Rodoviária | 01 - Civil
2441 | 1897 | Execução do Radier da Sala de controle | INPASA | Grãos.Recebimento de Grãos.Balança Rodoviária | 01 - Civil
2442 | 4251 | Montagem da Sala de controle | INPASA | Grãos.Recebimento de Grãos.Balança Rodoviária | 01 - Civil
2443 | 4860 | MECÂNICA |  | Grãos.Recebimento de Grãos.Balança Rodoviária | 02 - Mecânica
2444 | 4861 | Montagem da Balança | SATURNO | Grãos.Recebimento de Grãos.Balança Rodoviária | 02 - Mecânica
2445 | 1890 | ELÉTRICA |  | Grãos.Recebimento de Grãos.Balança Rodoviária | 04 - Elétrica
2446 | 1894 | Execução do Aterramento | APR | Grãos.Recebimento de Grãos.Balança Rodoviária | 04 - Elétrica
2447 | 1898 | Execução da Alimentação | A CONTRATAR | Grãos.Recebimento de Grãos.Balança Rodoviária | 04 - Elétrica
2448 | 1901 | TI |  | Grãos.Recebimento de Grãos.Balança Rodoviária | 06 - Automação
2449 | 1900 | Execução da Infraestrutura | A CONTRATAR | Grãos.Recebimento de Grãos.Balança Rodoviária | 06 - Automação
2450 | 1899 | Montagem do cabeamento e leitos | A CONTRATAR | Grãos.Recebimento de Grãos.Balança Rodoviária | 06 - Automação
2451 | 1902 | Configuração do sistema de controle | A CONTRATAR | Grãos.Recebimento de Grãos.Balança Rodoviária | 06 - Automação
2452 | 1912 | Marco: Liberação para comissionamento da área das Balanças
2453 | 1860 | 2315.C Faturamento
2454 | 1869 | CIVIL |  | Grãos.Recebimento de Grãos.Faturamento | 01 - Civil
2455 | 1868 | Execução da Base da Estrutura | PRISMA | Grãos.Recebimento de Grãos.Faturamento | 01 - Civil
2456 | 1867 | Execução das instalações hidrossanitárias | PRISMA | Grãos.Recebimento de Grãos.Faturamento | 01 - Civil
2457 | 1907 | Montagem do Sistema construtivo | PRISMA | Grãos.Recebimento de Grãos.Faturamento | 01 - Civil
2458 | 4255 | Execução da cobertura | PRISMA | Grãos.Recebimento de Grãos.Faturamento | 01 - Civil
2459 | 1909 | Execução das instalações HVAC | PRISMA | Grãos.Recebimento de Grãos.Faturamento | 01 - Civil
2460 | 1906 | Execução do piso ( interno ) | PRISMA | Grãos.Recebimento de Grãos.Faturamento | 01 - Civil
2461 | 1910 | Execução da Pintura | PRISMA | Grãos.Recebimento de Grãos.Faturamento | 01 - Civil
2462 | 1911 | Execução dos Acabamentos | PRISMA | Grãos.Recebimento de Grãos.Faturamento | 01 - Civil
2463 | 1905 | ELÉTRICA |  | Grãos.Recebimento de Grãos.Faturamento | 04 - Elétrica
2464 | 1904 | Execução do aterramento | PRISMA | Grãos.Recebimento de Grãos.Faturamento | 04 - Elétrica
2465 | 1903 | Execução das instalações elétricas | PRISMA | Grãos.Recebimento de Grãos.Faturamento | 04 - Elétrica
2466 | 1865 | Marco: Liberação para comissionamento da área do Faturamento
2467 | 3052 | 23F. Administração
2468 | 3051 | 2323. Administração
2469 | 3050 | 2323.I Administrativo
2470 | 3073 | CIVIL |  | Administração.Escritório Administrativo | 01 - Civil
2471 | 3072 | Execução da Fundação | DS Engenharia | Administração.Escritório Administrativo | 01 - Civil
2472 | 3070 | Execução das instalações Hidrossanitárias |  | Administração.Escritório Administrativo | 01 - Civil
2473 | 6981 | Instalações enterradas | Ds Engenharia | Administração.Escritório Administrativo | 01 - Civil
2474 | 6980 | Instalações embutidas | GESSO MT | Administração.Escritório Administrativo | 01 - Civil
2475 | 3069 | Execução do Contrapiso | Ds Engenharia | Administração.Escritório Administrativo | 01 - Civil
2476 | 3071 | Execução do sistema construtivo | GESSO MT | Administração.Escritório Administrativo | 01 - Civil
2477 | 3075 | Montagem da Cobertura | GESSO MT | Administração.Escritório Administrativo | 01 - Civil
2478 | 3068 | Execução das instalações elétricas (Gesso MT) | GESSO MT | Administração.Escritório Administrativo | 01 - Civil
2479 | 9424 | Execução das instalações elétricas | A CONTRATAR
2480 | 3067 | Execução do HVAC | A CONTRATAR | Administração.Escritório Administrativo | 01 - Civil
2481 | 3074 | Execução da Pintura | A CONTRATAR | Administração.Escritório Administrativo | 01 - Civil
2482 | 6983 | Execução dos revestimentos ( pisos, soleiras e áreas molhadas) | A CONTRATAR | Administração.Escritório Administrativo | 01 - Civil
2483 | 3066 | Execução dos Acabamentos |  | Administração.Escritório Administrativo | 01 - Civil
2484 | 6986 | Esquadrias e divisórias de vidro | A CONTRATAR | Administração.Escritório Administrativo | 01 - Civil
2485 | 6985 | Acessórios e mármores (banheiros, copa e recepção) | A CONTRATAR | Administração.Escritório Administrativo | 01 - Civil
2486 | 6984 | Mobilia | A CONTRATAR | Administração.Escritório Administrativo | 01 - Civil
2487 | 3107 | Marco: Liberação para comissionamento da área do Administrativo
2488 | 4453 | 2323.A Portaria, Vestiário, Refeitório, Recursos Humanos e Monitoramento
2489 | 4454 | CIVIL |  | Administração.Portaria ¦ Vestiário ¦ Refeitório ¦ Recursos Humanos e Monitoramento | 01 - Civil
2490 | 4455 | Execução da Fundação | GESSO MT | Administração.Portaria ¦ Vestiário ¦ Refeitório ¦ Recursos Humanos e Monitoramento | 01 - Civil
2491 | 4456 | Execução das instalações Hidrossanitárias |  | Administração.Portaria ¦ Vestiário ¦ Refeitório ¦ Recursos Humanos e Monitoramento | 01 - Civil
2492 | 6988 | Instalações enterradas | GESSO MT | Administração.Portaria ¦ Vestiário ¦ Refeitório ¦ Recursos Humanos e Monitoramento | 01 - Civil
2493 | 6987 | Instalações embutidas | GESSO MT | Administração.Portaria ¦ Vestiário ¦ Refeitório ¦ Recursos Humanos e Monitoramento | 01 - Civil
2494 | 4457 | Execução do Contrapiso | GESSO MT | Administração.Portaria ¦ Vestiário ¦ Refeitório ¦ Recursos Humanos e Monitoramento | 01 - Civil
2495 | 4458 | Execução do sistema construtivo | GESSO MT | Administração.Portaria ¦ Vestiário ¦ Refeitório ¦ Recursos Humanos e Monitoramento | 01 - Civil
2496 | 4459 | Montagem da Cobertura | GESSO MT | Administração.Portaria ¦ Vestiário ¦ Refeitório ¦ Recursos Humanos e Monitoramento | 01 - Civil
2497 | 4460 | Execução das instalações elétricas (Gesso MT) | GESSO MT | Administração.Portaria ¦ Vestiário ¦ Refeitório ¦ Recursos Humanos e Monitoramento | 01 - Civil
2498 | 9425 | Execução das instalações elétricas | A CONTRATAR
2499 | 4461 | Execução do HVAC | A CONTRATAR | Administração.Portaria ¦ Vestiário ¦ Refeitório ¦ Recursos Humanos e Monitoramento | 01 - Civil
2500 | 4462 | Execução da Pintura | A CONTRATAR | Administração.Portaria ¦ Vestiário ¦ Refeitório ¦ Recursos Humanos e Monitoramento | 01 - Civil
2501 | 6993 | Execução dos revestimentos ( pisos, soleiras e áreas molhadas) | A CONTRATAR | Administração.Portaria ¦ Vestiário ¦ Refeitório ¦ Recursos Humanos e Monitoramento | 01 - Civil
2502 | 4463 | Execução dos Acabamentos | A CONTRATAR | Administração.Portaria ¦ Vestiário ¦ Refeitório ¦ Recursos Humanos e Monitoramento | 01 - Civil
2503 | 6992 | Esquadrias | A CONTRATAR | Administração.Portaria ¦ Vestiário ¦ Refeitório ¦ Recursos Humanos e Monitoramento | 01 - Civil
2504 | 6991 | Acessórios e mármores | A CONTRATAR | Administração.Portaria ¦ Vestiário ¦ Refeitório ¦ Recursos Humanos e Monitoramento | 01 - Civil
2505 | 6990 | Catraca e detector de metais | A CONTRATAR | Administração.Portaria ¦ Vestiário ¦ Refeitório ¦ Recursos Humanos e Monitoramento | 01 - Civil
2506 | 6989 | Mobilia | A CONTRATAR | Administração.Portaria ¦ Vestiário ¦ Refeitório ¦ Recursos Humanos e Monitoramento | 01 - Civil
2507 | 4464 | Marco: Liberação para comissionamento da área da Portaria
2508 | 4467 | 2323.C Guarita de Controle de Acesso
2509 | 4468 | CIVIL |  | Administração.Guarita de Controle de Acesso | 01 - Civil
2510 | 4469 | Execução da Fundação | PRISMA | Administração.Guarita de Controle de Acesso | 01 - Civil
2511 | 4470 | Execução das instalações Hidrossanitárias | PRISMA | Administração.Guarita de Controle de Acesso | 01 - Civil
2512 | 4471 | Execução do Contrapiso | PRISMA | Administração.Guarita de Controle de Acesso | 01 - Civil
2513 | 4472 | Execução do sistema construtivo | PRISMA | Administração.Guarita de Controle de Acesso | 01 - Civil
2514 | 4473 | Montagem da Cobertura | PRISMA | Administração.Guarita de Controle de Acesso | 01 - Civil
2515 | 4474 | Execução das instalações elétricas | PRISMA | Administração.Guarita de Controle de Acesso | 01 - Civil
2516 | 4475 | Execução do HVAC | PRISMA | Administração.Guarita de Controle de Acesso | 01 - Civil
2517 | 4476 | Execução da Pintura | PRISMA | Administração.Guarita de Controle de Acesso | 01 - Civil
2518 | 4477 | Execução dos Acabamentos | PRISMA | Administração.Guarita de Controle de Acesso | 01 - Civil
2519 | 4478 | Marco: Liberação para comissionamento da área da Guarita
2520 | 4507 | 2323.E Pátio, Arredores, Estacionamento e Sinalização Viária
2521 | 4508 | CIVIL |  | Administração.Pátio ¦ Arredores ¦ Estacionamento e Sinalização Viária | 01 - Civil
2522 | 4509 | Execução da Terraplanagem | A CONTRATAR | Administração.Pátio ¦ Arredores ¦ Estacionamento e Sinalização Viária | 01 - Civil
2523 | 4510 | Execução da pavimentação | A CONTRATAR | Administração.Pátio ¦ Arredores ¦ Estacionamento e Sinalização Viária | 01 - Civil
2524 | 4511 | Execução da Sinalização | A CONTRATAR | Administração.Pátio ¦ Arredores ¦ Estacionamento e Sinalização Viária | 01 - Civil
2525 | 4512 | Execução da iluminação | A CONTRATAR | Administração.Pátio ¦ Arredores ¦ Estacionamento e Sinalização Viária | 01 - Civil
2526 | 4518 | Marco: Liberação para comissionamento da área do Pátio
2527 | 4519 | 2323.F Almoxarifado e Depósito de Produtos Químicos
2528 | 4520 | CIVIL |  | Administração.Almoxarifado e Depósito de Produtos Químicos | 01 - Civil
2529 | 4521 | Execução da Fundação | ACX | Administração.Almoxarifado e Depósito de Produtos Químicos | 01 - Civil
2530 | 4522 | Execução das instalações Hidrossanitárias | ACX | Administração.Almoxarifado e Depósito de Produtos Químicos | 01 - Civil
2531 | 4523 | Execução do Contrapiso | ACX | Administração.Almoxarifado e Depósito de Produtos Químicos | 01 - Civil
2532 | 4524 | Execução do sistema construtivo | ACX | Administração.Almoxarifado e Depósito de Produtos Químicos | 01 - Civil
2533 | 4525 | Montagem da Cobertura | ACX | Administração.Almoxarifado e Depósito de Produtos Químicos | 01 - Civil
2534 | 4526 | Execução das instalações elétricas | PLUS | Administração.Almoxarifado e Depósito de Produtos Químicos | 01 - Civil
2535 | 4527 | Execução do HVAC | A CONTRATAR | Administração.Almoxarifado e Depósito de Produtos Químicos | 01 - Civil
2536 | 4528 | Execução da Pintura | A CONTRATAR | Administração.Almoxarifado e Depósito de Produtos Químicos | 01 - Civil
2537 | 4529 | Execução dos Acabamentos | A CONTRATAR | Administração.Almoxarifado e Depósito de Produtos Químicos | 01 - Civil
2538 | 4530 | Marco: Liberação para comissionamento da área do Almoxarifado
2539 | 4551 | 2323.H Manutenção Industrial (Oficina Mecânica)
2540 | 4552 | CIVIL |  | Administração.Manutenção Industrial (Oficina Mecânica) | 01 - Civil
2541 | 4553 | Execução da Fundação | ACX | Administração.Manutenção Industrial (Oficina Mecânica) | 01 - Civil
2542 | 4554 | Execução das instalações Hidrossanitárias Internas | ACX | Administração.Manutenção Industrial (Oficina Mecânica) | 01 - Civil
2543 | 4555 | Execução do Contrapiso | ACX | Administração.Manutenção Industrial (Oficina Mecânica) | 01 - Civil
2544 | 4556 | Execução do sistema construtivo | ACX | Administração.Manutenção Industrial (Oficina Mecânica) | 01 - Civil
2545 | 4557 | Montagem da Cobertura | ACX | Administração.Manutenção Industrial (Oficina Mecânica) | 01 - Civil
2546 | 4558 | Execução das instalações elétricas | PLUS | Administração.Manutenção Industrial (Oficina Mecânica) | 01 - Civil
2547 | 4559 | Execução do HVAC | A CONTRATAR | Administração.Manutenção Industrial (Oficina Mecânica) | 01 - Civil
2548 | 4560 | Execução da Pintura | A CONTRATAR | Administração.Manutenção Industrial (Oficina Mecânica) | 01 - Civil
2549 | 4561 | Execução dos Acabamentos e Rede Hidrosanitária Externa | A CONTRATAR | Administração.Manutenção Industrial (Oficina Mecânica) | 01 - Civil
2550 | 4562 | Marco: Liberação para comissionamento da área da Manutenção
2551 | 3055 | 23H. Laboratórios
2552 | 3053 | 2326.A/2326.B Laboratório / Centro de Operação Integrado (COI)
2553 | 3077 | CIVIL |  | Laboratórios.Centro de Operação Integrado (COI) | 01 - Civil
2554 | 3078 | Execução da Fundação | PRISMA | Laboratórios.Centro de Operação Integrado (COI) | 01 - Civil
2555 | 3080 | Execução das instalações Hidrossanitárias | PRISMA | Laboratórios.Centro de Operação Integrado (COI) | 01 - Civil
2556 | 3081 | Execução do Contrapiso | PRISMA | Laboratórios.Centro de Operação Integrado (COI) | 01 - Civil
2557 | 3079 | Execução do sistema construtivo | PRISMA | Laboratórios.Centro de Operação Integrado (COI) | 01 - Civil
2558 | 3082 | Montagem da Cobertura | PRISMA | Laboratórios.Centro de Operação Integrado (COI) | 01 - Civil
2559 | 3083 | Execução das instalações elétricas | PRISMA | Laboratórios.Centro de Operação Integrado (COI) | 01 - Civil
2560 | 3084 | Execução do HVAC | A CONTRATAR | Laboratórios.Centro de Operação Integrado (COI) | 01 - Civil
2561 | 3086 | Execução da Pintura | PRISMA | Laboratórios.Centro de Operação Integrado (COI) | 01 - Civil
2562 | 3085 | Execução dos Acabamentos | PRISMA | Laboratórios.Centro de Operação Integrado (COI) | 01 - Civil
2563 | 3108 | Marco: Liberação para comissionamento da área do COI
2564 | 1916 | 23I. Efluentes
2565 | 1917 | 2303. Estação de Tratamento de Efluentes (ETE)
2566 | 1918 | 2303.A Rede de esgoto e do resíduo do processo industrial
2567 | 1924 | CIVIL |  | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Rede de Esgoto e do Resíduo do Processo Industrial | 01 - Civil
2568 | 1923 | Execução da montagem das tubulações ( escavação inclusa ) | BKS | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Rede de Esgoto e do Resíduo do Processo Industrial | 01 - Civil
2569 | 1922 | Execução das caixas | A CONTRATAR | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Rede de Esgoto e do Resíduo do Processo Industrial | 01 - Civil
2570 | 1930 | Marco: Liberação para comissionamento da área da rede
2571 | 1919 | 2303.B Tratamento de efluentes
2572 | 1926 | CIVIL |  | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Tratamento de Efluentes (Lagoas) | 01 - Civil
2573 | 1931 | Execução da base da estrutura | A CONTRATAR | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Tratamento de Efluentes (Lagoas) | 01 - Civil
2574 | 1925 | Execução das bases dos tanques | A CONTRATAR | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Tratamento de Efluentes (Lagoas) | 01 - Civil
2575 | 1929 | Execução da Base de Bombas e suporte | A CONTRATAR | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Tratamento de Efluentes (Lagoas) | 01 - Civil
2576 | 1928 | Execução da manobra | A CONTRATAR | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Tratamento de Efluentes (Lagoas) | 01 - Civil
2577 | 1932 | Montagem do Pré-fabricado | A CONTRATAR | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Tratamento de Efluentes (Lagoas) | 01 - Civil
2578 | 1959 | Montagem da Cobertura | A CONTRATAR | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Tratamento de Efluentes (Lagoas) | 01 - Civil
2579 | 6905 | Execução da Elevatoria | A CONTRATAR | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Tratamento de Efluentes (Lagoas) | 01 - Civil
2580 | 6910 | Execução da Lagoa de Segurança | A CONTRATAR | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Tratamento de Efluentes (Lagoas) | 01 - Civil
2581 | 1936 | MECÂNICA |  | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Tratamento de Efluentes (Lagoas) | 02 - Mecânica
2582 | 6907 | Estrutura Metálica |  | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Tratamento de Efluentes (Lagoas) | 02 - Mecânica
2583 | 6906 | Fabricação e montagem da Elevatoria | A CONTRATAR | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Tratamento de Efluentes (Lagoas) | 02 - Mecânica
2584 | 1935 | Fabricação e Montagem da Estrutura | A CONTRATAR | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Tratamento de Efluentes (Lagoas) | 02 - Mecânica
2585 | 4260 | Fabricação e Montagem dos Tanques | CORAN | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Tratamento de Efluentes (Lagoas) | 02 - Mecânica
2586 | 1934 | Tubulação |  | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Tratamento de Efluentes (Lagoas) | 02 - Mecânica
2587 | 1933 | Fabricação da Tubulação | A CONTRATAR | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Tratamento de Efluentes (Lagoas) | 02 - Mecânica
2588 | 1937 | Montagem da Tubulação | A CONTRATAR | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Tratamento de Efluentes (Lagoas) | 02 - Mecânica
2589 | 1958 | Montagem de válvulas manuais | A CONTRATAR | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Tratamento de Efluentes (Lagoas) | 02 - Mecânica
2590 | 4258 | Montagem dos equipamentos | A CONTRATAR | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Tratamento de Efluentes (Lagoas) | 02 - Mecânica
2591 | 1947 | ELÉTRICA |  | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Tratamento de Efluentes (Lagoas) | 04 - Elétrica
2592 | 1948 | Execução do aterramento | APR | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Tratamento de Efluentes (Lagoas) | 04 - Elétrica
2593 | 1949 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Tratamento de Efluentes (Lagoas) | 04 - Elétrica
2594 | 1951 | Montagem da Iluminação | A CONTRATAR | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Tratamento de Efluentes (Lagoas) | 04 - Elétrica
2595 | 1952 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Tratamento de Efluentes (Lagoas) | 05 - Instrumentação
2596 | 1953 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Tratamento de Efluentes (Lagoas) | 05 - Instrumentação
2597 | 1954 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Tratamento de Efluentes (Lagoas) | 05 - Instrumentação
2598 | 1955 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Tratamento de Efluentes (Lagoas) | 05 - Instrumentação
2599 | 1956 | Montagem da válvulas autómaticas | A CONTRATAR | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Tratamento de Efluentes (Lagoas) | 05 - Instrumentação
2600 | 6908 | ROTATIVOS |  | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Tratamento de Efluentes (Lagoas) | 03 - Mecânica de Rotativos
2601 | 6909 | Execução da montagem dos equipamentos rotativos | A CONTRATAR | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Tratamento de Efluentes (Lagoas) | 03 - Mecânica de Rotativos
2602 | 5939 | AUTOMAÇÃO |  | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Tratamento de Efluentes (Lagoas) | 06 - Automação
2603 | 5940 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Tratamento de Efluentes (Lagoas) | 06 - Automação
2604 | 5942 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Tratamento de Efluentes (Lagoas) | 06 - Automação
2605 | 1957 | Marco: Liberação para comissionamento da área da Efluentes
2606 | 1920 | 2303.C Depósito de Resíduos
2607 | 1960 | CIVIL |  | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Depósito de Resíduos Sólidos | 01 - Civil
2608 | 1961 | Execução da base da estrutura | APOLINÁRIO | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Depósito de Resíduos Sólidos | 01 - Civil
2609 | 1962 | Montagem do Pré-fabricado | APOLINÁRIO | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Depósito de Resíduos Sólidos | 01 - Civil
2610 | 1963 | Montagem da Cobertura | APOLINÁRIO | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Depósito de Resíduos Sólidos | 01 - Civil
2611 | 1973 | ELÉTRICA |  | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Depósito de Resíduos Sólidos | 04 - Elétrica
2612 | 1974 | Execução do aterramento | APR | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Depósito de Resíduos Sólidos | 04 - Elétrica
2613 | 1977 | Montagem da Iluminação | A CONTRATAR | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Depósito de Resíduos Sólidos | 04 - Elétrica
2614 | 1983 | Marco: Liberação para comissionamento da área do Depósito
2615 | 4579 | 2303. D Fertirrigação
2616 | 4867 | CIVIL |  | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Fertirrigação | 01 - Civil
2617 | 4868 | Execução da Escavação | A CONTRATAR | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Fertirrigação | 01 - Civil
2618 | 4870 | Execução PEAD | A CONTRATAR | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Fertirrigação | 01 - Civil
2619 | 4869 | Execução das Bases | A CONTRATAR | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Fertirrigação | 01 - Civil
2620 | 4871 | Execução da Caixa da elevatória | A CONTRATAR | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Fertirrigação | 01 - Civil
2621 | 4875 | Execução do Canaflex | A CONTRATAR | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Fertirrigação | 01 - Civil
2622 | 4872 | MECÂNICA |  | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Fertirrigação | 02 - Mecânica
2623 | 4873 | Execução da Interligação | A CONTRATAR | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Fertirrigação | 02 - Mecânica
2624 | 4874 | Montagem dos canhões | A CONTRATAR | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Fertirrigação | 02 - Mecânica
2625 | 4876 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Fertirrigação | 05 - Instrumentação
2626 | 4878 | Montagem da Comunicação | A CONTRATAR | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Fertirrigação | 05 - Instrumentação
2627 | 4877 | Montagem das Válvulas | A CONTRATAR | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Fertirrigação | 05 - Instrumentação
2628 | 5943 | AUTOMAÇÃO |  | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Fertirrigação | 06 - Automação
2629 | 5944 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Fertirrigação | 06 - Automação
2630 | 5946 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Efluentes.Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).Fertirrigação | 06 - Automação
2631 | 5983 | Marco: Liberação para comissionamento da área da Fertirrigação
2632 | 9365 | 2303.J Depósito de Agrotóxico |  | Administração.Depósito de Agrotóxicos
2633 | 9366 | CIVIL |  | Administração.Depósito de Agrotóxicos | 01 - Civil
2634 | 9367 | Fundação | APOLINÁRIO | Administração.Depósito de Agrotóxicos | 01 - Civil
2635 | 9368 | Montagem do Pré-fabricado | APOLINÁRIO | Administração.Depósito de Agrotóxicos | 01 - Civil
2636 | 9369 | Montagem da Cobertura | APOLINÁRIO | Administração.Depósito de Agrotóxicos | 01 - Civil
2637 | 9370 | ELÉTRICA |  | Administração.Depósito de Agrotóxicos | 04 - Elétrica
2638 | 9371 | Execução do aterramento | APR | Administração.Depósito de Agrotóxicos | 04 - Elétrica
2639 | 9372 | Montagem da Iluminação | A CONTRATAR | Administração.Depósito de Agrotóxicos | 04 - Elétrica
2640 | 2705 | COMISSIONAMENTOS
2679 | 6995 | INPASA-CR-PLA INPASA AGROINDUSTRIAL (RONDONÓPOLIS) 2ª FASE
2680 | 6996 | MARCOS PRINCIPAIS - FASE 2
2691 | 7007 | PROJETOS
3370 | 7686 | FORNECIMENTOS
3487 | 7818 | CRONOGRAMA EXECUTIVO
3488 | 7819 | 24. Geral
3489 | 7820 | 2400.A Pipe Rack
3490 | 7821 | CIVIL |  | Geral.Pipe Rack | 01 - Civil
3491 | 7822 | Execução de Bases Pipe Rack - Etapa 02 | HFC | Geral.Pipe Rack | 01 - Civil
3492 | 9329 | Execução de Bases Pipe Rack - Etapa 04 | HFC | Geral.Pipe Rack | 01 - Civil
3493 | 9328 | Execução de Bases Pipe Rack - Etapa 08 | HFC | Geral.Pipe Rack | 01 - Civil
3494 | 9327 | Execução de Bases Pipe Rack - Etapa 11 | HFC | Geral.Pipe Rack | 01 - Civil
3495 | 9353 | Execução de Bases Pipe Rack - Etapa 15 | HFC | Geral.Pipe Rack | 01 - Civil
3496 | 7823 | Execução do Piso e escadas de concreto | A CONTRATAR | Geral.Pipe Rack | 01 - Civil
3497 | 7824 | MECÂNICA |  | Geral.Pipe Rack | 02 - Mecânica
3498 | 7825 | Estrutura |  | Geral.Pipe Rack | 02 - Mecânica
3499 | 7826 | Montagem da Estrutura Metálica - Etapa 02 | FORTYS | Geral.Pipe Rack | 02 - Mecânica
3500 | 9333 | Montagem da Estrutura Metálica - Etapa 04 | FORTYS | Geral.Pipe Rack | 02 - Mecânica
3501 | 9332 | Montagem da Estrutura Metálica - Etapa 08 | FORTYS | Geral.Pipe Rack | 02 - Mecânica
3502 | 9331 | Montagem da Estrutura Metálica - Etapa 11 | FORTYS | Geral.Pipe Rack | 02 - Mecânica
3503 | 9387 | Montagem da Estrutura Metálica - Etapa 15 | FORTYS | Geral.Pipe Rack | 02 - Mecânica
3504 | 7827 | Fabricação e Montagem das Escadas de acesso aos Purgadores | A CONTRATAR | Geral.Pipe Rack | 02 - Mecânica
3505 | 7828 | Tubulação |  | Geral.Pipe Rack | 02 - Mecânica
3506 | 7829 | Tubulações - menores que 18" ( Aço carbono e Inox ) |  | Geral.Pipe Rack | 02 - Mecânica
3507 | 7830 | Fabricação da Tubulação | RANGEL | Geral.Pipe Rack | 02 - Mecânica
3508 | 7831 | Montagem da Tubulação | RANGEL | Geral.Pipe Rack | 02 - Mecânica
3509 | 7832 | Tubulações - maior que 18" ( Aço carbono e Inox ) |  | Geral.Pipe Rack | 02 - Mecânica
3510 | 7833 | Fabricação da Tubulação | DSEM | Geral.Pipe Rack | 02 - Mecânica
3511 | 7834 | Montagem da Tubulação | RANGEL | Geral.Pipe Rack | 02 - Mecânica
3512 | 7835 | ELÉTRICA |  | Geral.Pipe Rack | 04 - Elétrica
3513 | 7836 | Execução do aterramento | APR | Geral.Pipe Rack | 04 - Elétrica
3514 | 7837 | Montagem da Iluminação | A CONTRATAR | Geral.Pipe Rack | 04 - Elétrica
3515 | 7838 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Geral.Pipe Rack | 05 - Instrumentação
3516 | 7839 | Execução da Comunicação - Fibra Óptica ( Entre todas as Salas Elétricas e Remotas ) | A CONTRATAR | Geral.Pipe Rack | 05 - Instrumentação
3517 | 7840 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | Geral.Pipe Rack | 05 - Instrumentação
3518 | 7841 | ISOLAMENTO/VÁLVULAS MANUAIS |  | Geral.Pipe Rack
3519 | 7842 | Montagem das Válvulas Manuais | A CONTRATAR | Geral.Pipe Rack | 08 - Válvulas Manuais
3520 | 7843 | Execução do Isolamento das Tubulações | A CONTRATAR | Geral.Pipe Rack | 07 - Isolamento
3521 | 7844 | Marco: Liberação para comissionamento da área do Pipe rack
3522 | 7845 | 2400.B Terraplanagem
3523 | 7846 | Área interna da indústria | INPASA | Geral.Terraplanagem | 01 - Civil
3524 | 7847 | 2400.C Drenagem
3525 | 7848 | CIVIL |  | Geral.Drenagem | 01 - Civil
3526 | 7849 | Fase 2° Industria (Etapa 2) |  | Geral.Drenagem | 01 - Civil
3527 | 7850 | Execução da escavação e reaterro | CCB | Geral.Drenagem | 01 - Civil
3528 | 7851 | Montagem da Tubulação | CCB | Geral.Drenagem | 01 - Civil
3529 | 7852 | Execução das caixas | CCB | Geral.Drenagem | 01 - Civil
3530 | 7853 | Vias Internas da Industria (Áreas internas) |  | Geral.Drenagem
3531 | 7854 | Execução da escavação e reaterro | INPASA | Geral.Drenagem | 01 - Civil
3532 | 7855 | Montagem da Tubulação | DELTA | Geral.Drenagem | 01 - Civil
3533 | 7856 | Execução das caixas (Etapa 1) | VSM | Geral.Drenagem | 01 - Civil
3534 | 9422 | Execução das caixas (Etapa 2) | A CONTRATAR
3535 | 9423 | Execução das caixas (Etapa 3) | VERC
3536 | 7857 | 2400.D Pavimentação (Cascalho, Tratamento de Sub-Base e Base, Imprimação, CBUQ)
3537 | 7858 | CIVIL |  | Geral.Pavimentação | 01 - Civil
3538 | 7859 | Execução da Pavimentação CBUQ | A CONTRATAR | Geral.Pavimentação | 01 - Civil
3539 | 7860 | Execução da Pavimentação Rigida (Arruamento) | A CONTRATAR | Geral.Pavimentação | 01 - Civil
3540 | 7861 | 24B. Etanol
3541 | 7862 | 2411. Moinho de Grãos
3542 | 7863 | 2411. Moinho de Grãos
3543 | 7864 | CIVIL |  | Etanol.Moinho de Grãos | 01 - Civil
3544 | 7865 | Execução da base da Estrutura e do Suporte | ENGEDELTA | Etanol.Moinho de Grãos | 01 - Civil
3545 | 7866 | Execução da Base do elevador | A CONTRATAR | Etanol.Moinho de Grãos | 01 - Civil
3546 | 7867 | Execução da Base do redler | A CONTRATAR | Etanol.Moinho de Grãos | 01 - Civil
3547 | 7868 | Execução do Piso | ENGEDELTA | Etanol.Moinho de Grãos | 01 - Civil
3548 | 7869 | Execução da Mureta e Canaleta | ENGEDELTA | Etanol.Moinho de Grãos | 01 - Civil
3549 | 7870 | Execução da Base da remota | A CONTRATAR | Etanol.Moinho de Grãos | 01 - Civil
3550 | 7871 | MECÂNICA |  | Etanol.Moinho de Grãos | 02 - Mecânica
3551 | 7872 | Montagem da Estrutura do Moinho de Grãos | OESTE | Etanol.Moinho de Grãos | 02 - Mecânica
3552 | 7873 | Montagem dos equipamentos | OESTE | Etanol.Moinho de Grãos | 02 - Mecânica
3553 | 7874 | Montagem das Tolvas | OESTE | Etanol.Moinho de Grãos | 02 - Mecânica
3554 | 7875 | Caixa |  | Etanol.Moinho de Grãos | 02 - Mecânica
3555 | 7876 | Fabricação da Caixa | OESTE | Etanol.Moinho de Grãos | 02 - Mecânica
3556 | 7877 | Montagem da Caixa | OESTE | Etanol.Moinho de Grãos | 02 - Mecânica
3557 | 7878 | Dutos e Chutes |  | Etanol.Moinho de Grãos | 02 - Mecânica
3558 | 7879 | Fabricação dos dutos e chutes | OESTE | Etanol.Moinho de Grãos | 02 - Mecânica
3559 | 7880 | Montagem dos dutos e chutes | OESTE | Etanol.Moinho de Grãos | 02 - Mecânica
3560 | 7881 | Montagem das Válvulas manuais | OESTE | Etanol.Moinho de Grãos | 02 - Mecânica
3561 | 7882 | Montagem da Cobertura e Portas | A CONTRATAR | Etanol.Moinho de Grãos | 02 - Mecânica
3562 | 7883 | ELÉTRICA |  | Etanol.Moinho de Grãos | 04 - Elétrica
3563 | 7884 | Execução do aterramento e SPDA | APR | Etanol.Moinho de Grãos | 04 - Elétrica
3564 | 7885 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Etanol.Moinho de Grãos | 04 - Elétrica
3565 | 7886 | Montagem da Iluminação | A CONTRATAR | Etanol.Moinho de Grãos | 04 - Elétrica
3566 | 7887 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Etanol.Moinho de Grãos | 05 - Instrumentação
3567 | 7888 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Etanol.Moinho de Grãos | 05 - Instrumentação
3568 | 7889 | Montagem da Remota | A CONTRATAR | Etanol.Moinho de Grãos | 05 - Instrumentação
3569 | 7890 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | Etanol.Moinho de Grãos | 05 - Instrumentação
3570 | 7891 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | Etanol.Moinho de Grãos | 05 - Instrumentação
3571 | 7892 | Montagem da válvulas autómaticas | A CONTRATAR | Etanol.Moinho de Grãos | 05 - Instrumentação
3572 | 7893 | ROTATIVOS |  | Etanol.Moinho de Grãos | 03 - Mecânica de Rotativos
3573 | 7894 | Execução da montagem dos equipamentos rotativos | A CONTRATAR | Etanol.Moinho de Grãos | 03 - Mecânica de Rotativos
3574 | 7895 | AUTOMAÇÃO |  | Etanol.Moinho de Grãos | 06 - Automação
3575 | 7896 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Etanol.Moinho de Grãos | 06 - Automação
3576 | 7897 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Etanol.Moinho de Grãos | 06 - Automação
3577 | 7898 | Marco: Liberação para comissionamento da área do Moinho
3578 | 7899 | 2402. Cozimento
3579 | 7900 | 2402.A Mash Milling
3580 | 7901 | CIVIL |  | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 01 - Civil
3581 | 7902 | Base de Bomba | ENGEDELTA | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 01 - Civil
3582 | 7903 | Base da Estrutura | ENGEDELTA | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 01 - Civil
3583 | 9432 | Base do Suporte
3584 | 7904 | Base do Tanque | ENGEDELTA | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 01 - Civil
3585 | 7905 | Execução da caixa sump e manobra | ENGEDELTA | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 01 - Civil
3586 | 7906 | Piso | ENGEDELTA | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 01 - Civil
3587 | 7907 | Mureta e Canaleta | ENGEDELTA | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 01 - Civil
3588 | 7908 | MECÂNICA |  | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 02 - Mecânica
3589 | 7909 | Montagem da Estrutura | OESTE | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 02 - Mecânica
3590 | 7910 | Montagem dos equipamentos | OESTE | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 02 - Mecânica
3591 | 7911 | Tanque |  | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 02 - Mecânica
3592 | 7912 | Montagem do Tanque | CALMAR | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 02 - Mecânica
3593 | 7914 | Isométricos |  | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 02 - Mecânica
3594 | 7915 | Fabricação dos Isométricos | OESTE | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 02 - Mecânica
3595 | 7916 | Montagem dos Isométricos | OESTE | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 02 - Mecânica
3596 | 7917 | Fabricação e montagem dos chutes | OESTE | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 02 - Mecânica
3597 | 7918 | ELÉTRICA |  | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 04 - Elétrica
3598 | 7919 | Execução do aterramento e SPDA | APR | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 04 - Elétrica
3599 | 7920 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 04 - Elétrica
3600 | 7921 | Montagem da Iluminação | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 04 - Elétrica
3601 | 7922 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 05 - Instrumentação
3602 | 7923 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 05 - Instrumentação
3603 | 7924 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 05 - Instrumentação
3604 | 7925 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 05 - Instrumentação
3605 | 7926 | Montagem da válvulas autómaticas | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 05 - Instrumentação
3606 | 7927 | ISOLAMENTO/VÁLVULAS MANUAIS |  | Etanol.Cozimento.Mash Milling
3607 | 7928 | Montagem das Válvulas manuais | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 08 - Válvulas Manuais
3608 | 7929 | Execução do Isolamento das Tubulações | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 07 - Isolamento
3609 | 7930 | ROTATIVOS |  | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 03 - Mecânica de Rotativos
3610 | 7931 | Execução da montagem dos equipamentos rotativos | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 03 - Mecânica de Rotativos
3611 | 7932 | AUTOMAÇÃO |  | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 06 - Automação
3612 | 7933 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 06 - Automação
3613 | 7934 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Mash Milling | 06 - Automação
3614 | 7935 | Marco: Liberação para comissionamento da área do Mash Milling
3615 | 7936 | 2402.B Liquefação/2202.E Clean In Place (CIP)
3616 | 7937 | CIVIL |  | Etanol.Cozimento.Liquefação | 01 - Civil
3617 | 7938 | Execução das Bases do Tanques | ENGEDELTA | Etanol.Cozimento.Liquefação | 01 - Civil
3618 | 7939 | Execução da Base de Bomba e trocadores | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Liquefação | 01 - Civil
3619 | 7940 | Execução da base da remota | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Liquefação | 01 - Civil
3620 | 7941 | Execução Mureta, canaleta | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Liquefação | 01 - Civil
3621 | 7942 | Execução da sump | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Liquefação | 01 - Civil
3622 | 7943 | Execução do piso | GREENFIELD | Etanol.Cozimento.Liquefação | 01 - Civil
3623 | 7944 | MECÂNICA |  | Etanol.Cozimento.Liquefação | 02 - Mecânica
3624 | 7945 | Tanques |  | Etanol.Cozimento.Liquefação | 02 - Mecânica
3625 | 7946 | Fabricação dos Tanques ( Calandragem ) | EMOBRAS | Etanol.Cozimento.Liquefação | 02 - Mecânica
3626 | 7947 | Montagem dos tanques | CALMAR | Etanol.Cozimento.Liquefação | 02 - Mecânica
3627 | 7948 | Montagem dos equipamentos | UNIMONTA | Etanol.Cozimento.Liquefação | 02 - Mecânica
3628 | 7949 | Tubulações |  | Etanol.Cozimento.Liquefação | 02 - Mecânica
3629 | 7950 | Fabricação das tubulações | UNIMONTA | Etanol.Cozimento.Liquefação | 02 - Mecânica
3630 | 7951 | Montagem das tubulações | UNIMONTA | Etanol.Cozimento.Liquefação | 02 - Mecânica
3631 | 7952 | ELÉTRICA |  | Etanol.Cozimento.Liquefação | 04 - Elétrica
3632 | 7953 | Execução do aterramento | APR | Etanol.Cozimento.Liquefação | 04 - Elétrica
3633 | 7954 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Liquefação | 04 - Elétrica
3634 | 7955 | Montagem da Iluminação | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Liquefação | 04 - Elétrica
3635 | 7956 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Etanol.Cozimento.Liquefação | 05 - Instrumentação
3636 | 7957 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Liquefação | 05 - Instrumentação
3637 | 7958 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Liquefação | 05 - Instrumentação
3638 | 7959 | Montagem da Remota | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Liquefação | 05 - Instrumentação
3639 | 7960 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Liquefação | 05 - Instrumentação
3640 | 7961 | Montagem da válvulas autómaticas | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Liquefação | 05 - Instrumentação
3641 | 7962 | ISOLAMENTO/VÁLVULAS MANUAIS |  | Etanol.Cozimento.Liquefação
3642 | 7963 | Montagem das válvulas manuais | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Liquefação | 08 - Válvulas Manuais
3643 | 7964 | Execução do Isolamento das Tubulações | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Liquefação | 07 - Isolamento
3644 | 7965 | Execução do Isolamento dos Equipamentos | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Liquefação | 07 - Isolamento
3645 | 7966 | ROTATIVOS |  | Etanol.Cozimento.Liquefação
3646 | 7967 | Execução da montagem dos equipamentos rotativos | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Liquefação | 03 - Mecânica de Rotativos
3647 | 7968 | AUTOMAÇÃO |  | Etanol.Cozimento.Liquefação
3648 | 7969 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Liquefação | 06 - Automação
3649 | 7970 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Liquefação | 06 - Automação
3650 | 7971 | Marco: Liberação para comissionamento da área da Liquefação e Clean In Place (CIP)
3651 | 7972 | 2402.D Selective Grind Technology (SGT)
3652 | 7973 | CIVIL |  | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 01 - Civil
3653 | 7974 | Execução da base da Estrutura, tanque e suporte | ENGEDELTA | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 01 - Civil
3654 | 7975 | Execução da base de Bomba e trocador | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 01 - Civil
3655 | 7976 | Execução da base da remota | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 01 - Civil
3656 | 7977 | Execução da sump | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 01 - Civil
3657 | 7978 | Execução da mureta e canaleta | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 01 - Civil
3658 | 7979 | Execução do piso | GREENFIELD | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 01 - Civil
3659 | 7980 | Execução do Steel Deck | ENGEDELTA | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 01 - Civil
3660 | 7981 | MECÂNICA |  | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 02 - Mecânica
3661 | 7982 | Montagem da estrutura | FORTYS | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 02 - Mecânica
3662 | 7983 | Montagem do Steel Deck | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 02 - Mecânica
3663 | 7984 | Tubulação |  | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 02 - Mecânica
3664 | 7985 | Fabricação da tubulação | UNIMONTA | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 02 - Mecânica
3665 | 7986 | Montagem da Tubulação | UNIMONTA | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 02 - Mecânica
3666 | 7987 | Montagem dos equipamentos | UNIMONTA | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 02 - Mecânica
3667 | 7988 | ELÉTRICA |  | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 04 - Elétrica
3668 | 7989 | Execução do aterramento | APR | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 04 - Elétrica
3669 | 7990 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 04 - Elétrica
3670 | 7991 | Montagem da Iluminação | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 04 - Elétrica
3671 | 7992 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 05 - Instrumentação
3672 | 7993 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 05 - Instrumentação
3673 | 7994 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 05 - Instrumentação
3674 | 7995 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 05 - Instrumentação
3675 | 7996 | Montagem da válvulas autómaticas | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 05 - Instrumentação
3676 | 7997 | ISOLAMENTO/VÁLVULAS MANUAIS |  | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT)
3677 | 7998 | Montagem das válvulas manuais | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 08 - Válvulas Manuais
3678 | 7999 | Montagem do Isolamento das Tubulações | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 07 - Isolamento
3679 | 8000 | Execução do Isolamento das Tubulações dos equipamentos | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 07 - Isolamento
3680 | 8001 | ROTATIVOS |  | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 03 - Mecânica de Rotativos
3681 | 8002 | Execução da montagem dos equipamentos rotativos | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 03 - Mecânica de Rotativos
3682 | 8003 | AUTOMAÇÃO |  | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 06 - Automação
3683 | 8004 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 06 - Automação
3684 | 8005 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Etanol.Cozimento.Selective Grind Technology (SGT) | 06 - Automação
3685 | 8006 | Marco: Liberação para comissionamento da área do SGT
3686 | 8007 | 2406. Fermentação
3687 | 8008 | 2406.B Dornas de fermentação
3688 | 8009 | CIVIL |  | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 01 - Civil
3689 | 8010 | Execução da base das Dornas |  | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 01 - Civil
3690 | 8011 | Base Dorna A | ENGEDELTA | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 01 - Civil
3691 | 8012 | Base Dorna C | ENGEDELTA | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 01 - Civil
3692 | 8013 | Base Dorna B | ENGEDELTA | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 01 - Civil
3693 | 8014 | Base Dorna D | ENGEDELTA | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 01 - Civil
3694 | 8015 | Execução da base de bombas, suportes e dos trocadores | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 01 - Civil
3695 | 8016 | Execução da Sump | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 01 - Civil
3696 | 8017 | Execução da mureta e escadas de concreto | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 01 - Civil
3697 | 8018 | Execução do piso | GREENFIELD | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 01 - Civil
3698 | 8019 | Execução da base da remota | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 01 - Civil
3699 | 8020 | Graute das dornas | ENGEDELTA | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 01 - Civil
3700 | 8021 | MECÂNICA |  | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 02 - Mecânica
3701 | 8022 | Dornas |  | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 02 - Mecânica
3702 | 8023 | Fabricação das Dorna A ( Calandragem ) | EMOBRAS | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 02 - Mecânica
3703 | 8024 | Montagem das Dorna A | CALMAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 02 - Mecânica
3704 | 8025 | Fabricação das Dorna B ( Calandragem ) | EMOBRAS | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 02 - Mecânica
3705 | 8026 | Montagem das Dorna B | CALMAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 02 - Mecânica
3706 | 8027 | Fabricação das Dorna C ( Calandragem ) | EMOBRAS | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 02 - Mecânica
3707 | 8028 | Montagem das Dorna C | CALMAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 02 - Mecânica
3708 | 8029 | Fabricação das Dorna D ( Calandragem ) | EMOBRAS | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 02 - Mecânica
3709 | 8030 | Montagem das Dorna D | CALMAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 02 - Mecânica
3710 | 8031 | Tubulação |  | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 02 - Mecânica
3711 | 8032 | Fabricação das Tubulações | CALMAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 02 - Mecânica
3712 | 8033 | Montagem das Tubulações | CALMAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 02 - Mecânica
3713 | 8034 | Tubulação maior de 18" |  | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 02 - Mecânica
3714 | 8035 | Fabricação das Tubulações | DSEM | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 02 - Mecânica
3715 | 8036 | Montagem das Tubulações | CALMAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 02 - Mecânica
3716 | 8037 | Montagem dos equipamentos | CALMAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 02 - Mecânica
3717 | 8038 | Montagem da estrutura | CALMAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 02 - Mecânica
3718 | 8039 | ELÉTRICA |  | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 04 - Elétrica
3719 | 8040 | Execução do aterramento | APR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 04 - Elétrica
3720 | 8041 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 04 - Elétrica
3721 | 8042 | Montagem da Iluminação | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 04 - Elétrica
3722 | 8043 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 05 - Instrumentação
3723 | 8044 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 05 - Instrumentação
3724 | 8045 | Montagem da remota | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 05 - Instrumentação
3725 | 8046 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 05 - Instrumentação
3726 | 8047 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 05 - Instrumentação
3727 | 8048 | Montagem da válvulas autómaticas | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 05 - Instrumentação
3728 | 8049 | ISOLAMENTO/VÁLVULAS MANUAIS |  | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação
3729 | 8050 | Montagem das Válvulas manuais | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 08 - Válvulas Manuais
3730 | 8051 | Montagem do Isolamento | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 07 - Isolamento
3731 | 8052 | ROTATIVOS |  | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 03 - Mecânica de Rotativos
3732 | 8053 | Execução da montagem dos equipamentos rotativos | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 03 - Mecânica de Rotativos
3733 | 8054 | AUTOMAÇÃO |  | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 06 - Automação
3734 | 8055 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 06 - Automação
3735 | 8056 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Dornas de Fermentação | 06 - Automação
3736 | 8057 | Marco: Liberação para comissionamento da área da Dorna
3737 | 8058 | 2406.D Químicos
3738 | 8059 | MECÂNICA |  | Etanol.Fermentação.Químicos | 02 - Mecânica
3739 | 8060 | Tubulação |  | Etanol.Fermentação.Químicos | 02 - Mecânica
3740 | 8061 | Fabricação da tubulação | UNIMONTA | Etanol.Fermentação.Químicos | 02 - Mecânica
3741 | 8062 | Montagem da Tubulação | UNIMONTA | Etanol.Fermentação.Químicos | 02 - Mecânica
3742 | 8063 | Montagem do equipamentos |  | Etanol.Fermentação.Químicos | 02 - Mecânica
3743 | 8064 | ELÉTRICA |  | Etanol.Fermentação.Químicos | 04 - Elétrica
3744 | 8065 | Execução do aterramento | APR | Etanol.Fermentação.Químicos | 04 - Elétrica
3745 | 8066 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Químicos | 04 - Elétrica
3746 | 8067 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Etanol.Fermentação.Químicos | 05 - Instrumentação
3747 | 8068 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Químicos | 05 - Instrumentação
3748 | 8069 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Químicos | 05 - Instrumentação
3749 | 8070 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Químicos | 05 - Instrumentação
3750 | 8071 | Montagem da válvulas autómaticas | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Químicos | 05 - Instrumentação
3751 | 8072 | ISOLAMENTO/VÁLVULAS MANUAIS |  | Etanol.Fermentação.Químicos
3752 | 8073 | Montagem das Válvulas manuais | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Químicos | 08 - Válvulas Manuais
3753 | 8074 | Montagem do Isolamento das Tubulações | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Químicos | 07 - Isolamento
3754 | 8075 | ROTATIVOS |  | Etanol.Fermentação.Químicos | 03 - Mecânica de Rotativos
3755 | 8076 | Execução da montagem dos equipamentos rotativos | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Químicos | 03 - Mecânica de Rotativos
3756 | 8077 | AUTOMAÇÃO |  | Etanol.Fermentação.Químicos | 06 - Automação
3757 | 8078 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Químicos | 06 - Automação
3758 | 8079 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Químicos | 06 - Automação
3759 | 8080 | Marco: Liberação para comissionamento da área de Quimicos
3760 | 8081 | 2406.E Enzimas
3761 | 8082 | CIVIL |  | Etanol.Fermentação.Enzimas | 01 - Civil
3762 | 8083 | Execução da Base da estrutura | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Enzimas | 01 - Civil
3763 | 8084 | MECÂNICA |  | Etanol.Fermentação.Enzimas | 02 - Mecânica
3764 | 8085 | Montagem da Estrutura | UNIMONTA | Etanol.Fermentação.Enzimas | 02 - Mecânica
3765 | 8086 | Tubulação |  | Etanol.Fermentação.Enzimas | 02 - Mecânica
3766 | 8087 | Fabricação da tubulação | UNIMONTA | Etanol.Fermentação.Enzimas | 02 - Mecânica
3767 | 8088 | Montagem da Tubulação | UNIMONTA | Etanol.Fermentação.Enzimas | 02 - Mecânica
3768 | 8089 | Montagem do equipamentos | UNIMONTA | Etanol.Fermentação.Enzimas | 02 - Mecânica
3769 | 8090 | ELÉTRICA |  | Etanol.Fermentação.Enzimas | 04 - Elétrica
3770 | 8091 | Execução do aterramento | APR | Etanol.Fermentação.Enzimas | 04 - Elétrica
3771 | 8092 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Enzimas | 04 - Elétrica
3772 | 8093 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Etanol.Fermentação.Enzimas | 05 - Instrumentação
3773 | 8094 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Enzimas | 05 - Instrumentação
3774 | 8095 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Enzimas | 05 - Instrumentação
3775 | 8096 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Enzimas | 05 - Instrumentação
3776 | 8097 | Montagem da válvulas autómaticas | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Enzimas | 05 - Instrumentação
3777 | 8098 | ISOLAMENTO/VÁLVULAS MANUAIS |  | Etanol.Fermentação.Enzimas
3778 | 8099 | Montagem das Válvulas manuais | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Enzimas | 08 - Válvulas Manuais
3779 | 8100 | Montagem do Isolamento das Tubulações | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Enzimas | 07 - Isolamento
3780 | 8101 | ROTATIVOS |  | Etanol.Fermentação.Enzimas | 03 - Mecânica de Rotativos
3781 | 8102 | Execução da montagem dos equipamentos rotativos | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Enzimas | 03 - Mecânica de Rotativos
3782 | 8103 | AUTOMAÇÃO |  | Etanol.Fermentação.Enzimas | 06 - Automação
3783 | 8104 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Enzimas | 06 - Automação
3784 | 8105 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Etanol.Fermentação.Enzimas | 06 - Automação
3785 | 8106 | Marco: Liberação para comissionamento da área de Enzimas
3786 | 8107 | 2408. Destilaria
3787 | 8108 | 2408.A Dorna volante
3788 | 8109 | CIVIL |  | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 01 - Civil
3789 | 8110 | Execução da base da Dorna | ENGEDELTA | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 01 - Civil
3790 | 8111 | Execução da base de Tanques ( TK-422; TK-480; TK-406; TK-419 ) | ENGEDELTA | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 01 - Civil
3791 | 8112 | Execução da Base da estrutura e suportes | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 01 - Civil
3792 | 8113 | Execução da base de bombas e dos trocadores | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 01 - Civil
3793 | 8114 | Execução da base da remota | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 01 - Civil
3794 | 8115 | Execução da Manobra | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 01 - Civil
3795 | 8116 | Execução da mureta e escadas de concreto | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 01 - Civil
3796 | 8117 | Execução do piso | GREENFIELD | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 01 - Civil
3797 | 8118 | Graute da dorna | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 01 - Civil
3798 | 8119 | MECÂNICA |  | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 02 - Mecânica
3799 | 8120 | Dorna |  | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 02 - Mecânica
3800 | 8121 | Fabricação da Dorna | CALMAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 02 - Mecânica
3801 | 8122 | Montagem da Dorna | CALMAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 02 - Mecânica
3802 | 8123 | Tanques |  | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 02 - Mecânica
3803 | 8124 | Fabricação dos tanques | CORAN | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 02 - Mecânica
3804 | 8125 | Montagem dos tanques | CORAN | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 02 - Mecânica
3805 | 8126 | Tubulação |  | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 02 - Mecânica
3806 | 8127 | Fabricação da tubulação | CALMAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 02 - Mecânica
3807 | 8128 | Montagem da Tubulação | CALMAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 02 - Mecânica
3808 | 8129 | Tubulação Maior que 18" |  | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 02 - Mecânica
3809 | 8130 | Fabricação da tubulação | DSEM | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 02 - Mecânica
3810 | 8131 | Montagem da Tubulação | CALMAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 02 - Mecânica
3811 | 8132 | Montagem da estrutura | CALMAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 02 - Mecânica
3812 | 8133 | Montagem do equipamentos | CALMAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 02 - Mecânica
3813 | 8134 | ELÉTRICA |  | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 04 - Elétrica
3814 | 8135 | Execução do aterramento | APR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 04 - Elétrica
3815 | 8136 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 04 - Elétrica
3816 | 8137 | Montagem da Iluminação | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 04 - Elétrica
3817 | 8138 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 05 - Instrumentação
3818 | 8139 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 05 - Instrumentação
3819 | 8140 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 05 - Instrumentação
3820 | 8141 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 05 - Instrumentação
3821 | 8142 | Montagem da válvulas autómaticas | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 05 - Instrumentação
3822 | 8143 | ISOLAMENTO/VÁLVULAS MANUAIS |  | Etanol.Destilaria.Dorna Volante
3823 | 8144 | Montagem das Válvulas manuais | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 08 - Válvulas Manuais
3824 | 8145 | Montagem do Isolamento das Tubulações | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 07 - Isolamento
3825 | 8146 | Execução do Isolamento das Tubulações dos equipamentos | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 07 - Isolamento
3826 | 8147 | ROTATIVOS |  | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 03 - Mecânica de Rotativos
3827 | 8148 | Execução da montagem dos equipamentos rotativos | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 03 - Mecânica de Rotativos
3828 | 8149 | AUTOMAÇÃO |  | Etanol.Destilaria.Dorna Volante
3829 | 8150 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 06 - Automação
3830 | 8151 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Dorna Volante | 06 - Automação
3831 | 8152 | Marco: Liberação para comissionamento da área da Dorna
3832 | 8153 | 2408.B Destilaria de etanol hidratado
3833 | 8154 | CIVIL |  | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 01 - Civil
3834 | 8155 | Execução das bases da Estrutura | ENGEDELTA | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 01 - Civil
3835 | 8156 | Execução da base das colunas | ENGEDELTA | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 01 - Civil
3836 | 8157 | Execução das bases de bombas, trocadores e suportes | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 01 - Civil
3837 | 8158 | Execução da Mureta e canaleta | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 01 - Civil
3838 | 8159 | Execução da Sump | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 01 - Civil
3839 | 8160 | Execução da Base da remota | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 01 - Civil
3840 | 8161 | Execução do Piso | GREENFIELD | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 01 - Civil
3841 | 8162 | MECÂNICA |  | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 02 - Mecânica
3842 | 8163 | Montagem da Estrutura | QUALISOLDA | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 02 - Mecânica
3843 | 8164 | Montagem das Colunas | QUALISOLDA | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 02 - Mecânica
3844 | 8165 | Tubulação |  | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 02 - Mecânica
3845 | 8166 | Fabricação da tubulação | QUALISOLDA | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 02 - Mecânica
3846 | 8167 | Montagem da Tubulação | QUALISOLDA | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 02 - Mecânica
3847 | 8168 | Tubulação |  | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 02 - Mecânica
3848 | 8169 | Fabricação da tubulação | QUALISOLDA | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 02 - Mecânica
3849 | 8170 | Montagem da Tubulação | QUALISOLDA | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 02 - Mecânica
3850 | 8171 | Montagem do equipamentos | QUALISOLDA | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 02 - Mecânica
3851 | 8172 | Montagem evaporador condensativo | QUALISOLDA | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 02 - Mecânica
3852 | 8173 | ELÉTRICA |  | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 04 - Elétrica
3853 | 8174 | Execução do aterramento | APR | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 04 - Elétrica
3854 | 8175 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 04 - Elétrica
3855 | 8176 | Montagem da Iluminação | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 04 - Elétrica
3856 | 8177 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 05 - Instrumentação
3857 | 8178 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 05 - Instrumentação
3858 | 8179 | Montagem da remota | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 05 - Instrumentação
3859 | 8180 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 05 - Instrumentação
3860 | 8181 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 05 - Instrumentação
3861 | 8182 | Montagem da válvulas autómaticas | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 05 - Instrumentação
3862 | 8183 | ISOLAMENTO/VÁLVULAS MANUAIS |  | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado
3863 | 8184 | Montagem das Válvulas manuais | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 08 - Válvulas Manuais
3864 | 8185 | Montagem do Isolamento das Tubulações | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 07 - Isolamento
3865 | 8186 | Execução do Isolamento das Tubulações dos equipamentos | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 07 - Isolamento
3866 | 8187 | ROTATIVOS |  | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 03 - Mecânica de Rotativos
3867 | 8188 | Execução da montagem dos equipamentos rotativos | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 03 - Mecânica de Rotativos
3868 | 8189 | AUTOMAÇÃO |  | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 06 - Automação
3869 | 8190 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 06 - Automação
3870 | 8191 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Etanol.Destilaria.Destilaria de Etanol Hidratado | 06 - Automação
3871 | 8192 | Marco: Liberação para comissionamento da área da Destilaria
3872 | 8193 | 2427. Armazenamento e expedição de etanol
3873 | 8194 | 2427.A Armazenamento de etanol
3874 | 8195 | CIVIL |  | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 01 - Civil
3875 | 8196 | Execução do Pipeline | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 01 - Civil
3876 | 8197 | MECÂNICA |  | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 02 - Mecânica
3877 | 8198 | Tubulação |  | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 02 - Mecânica
3878 | 8199 | Fabricação da tubulação | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 02 - Mecânica
3879 | 8200 | Montagem da Tubulação | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 02 - Mecânica
3880 | 8201 | Montagem das Válvulas manuais | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 02 - Mecânica
3881 | 8202 | ELÉTRICA |  | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 04 - Elétrica
3882 | 8203 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 04 - Elétrica
3883 | 8204 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 05 - Instrumentação
3884 | 8205 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 05 - Instrumentação
3885 | 8206 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 05 - Instrumentação
3886 | 8207 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 05 - Instrumentação
3887 | 8208 | Montagem da válvulas autómaticas | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Armazenamento de Etanol | 05 - Instrumentação
3888 | 8209 | Marco: Liberação para comissionamento da área do Armazenamento de Etanol
3889 | 8210 | 2427.C Tanques de Medição
3890 | 8211 | MECÂNICA |  | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Tanques de Medição | 02 - Mecânica
3891 | 8212 | Tubulação |  | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Tanques de Medição | 02 - Mecânica
3892 | 8213 | Fabricação da tubulação | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Tanques de Medição | 02 - Mecânica
3893 | 8214 | Montagem da Tubulação | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Tanques de Medição | 02 - Mecânica
3894 | 8215 | Montagem das Válvulas manuais | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Tanques de Medição | 02 - Mecânica
3895 | 8216 | ELÉTRICA |  | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Tanques de Medição | 04 - Elétrica
3896 | 8217 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Tanques de Medição | 04 - Elétrica
3897 | 8218 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Tanques de Medição | 05 - Instrumentação
3898 | 8219 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Tanques de Medição | 05 - Instrumentação
3899 | 8220 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Tanques de Medição | 05 - Instrumentação
3900 | 8221 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Tanques de Medição | 05 - Instrumentação
3901 | 8222 | Montagem da válvulas autómaticas | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Tanques de Medição | 05 - Instrumentação
3902 | 8223 | AUTOMAÇÃO |  | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Tanques de Medição | 06 - Automação
3903 | 8224 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Tanques de Medição | 06 - Automação
3904 | 8225 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Etanol.Armazenamento e Expedição de Etanol.Tanques de Medição | 06 - Automação
3905 | 8226 | Marco: Liberação para comissionamento da área do Tanque de Medição
3906 | 8227 | 24C. DDGS e Óleo
3907 | 8228 | 2409. Separação de sólidos e secagem de DDGS
3908 | 8229 | 2409.A Centrifugação de vinhaça (Decanter)/2409.B Secadores de Destiller's Dried Grain with Solubles (DDGS)/2409.D Refrigeração do DDGS
3909 | 8230 | CIVIL |  | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Centrifugação de Vinhaça (Decanter) | 01 - Civil
3910 | 8231 | Execução da base da Estrutura Metálica e suportes | ENGEDELTA | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Centrifugação de Vinhaça (Decanter) | 01 - Civil
3911 | 8232 | Execução do Steel Deck | ENGEDELTA | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Centrifugação de Vinhaça (Decanter) | 01 - Civil
3912 | 8260 | Execução das bases dos Secadores | ENGEDELTA | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 01 - Civil
3913 | 8261 | Execução das bases das Bombas e do Chiller | VERC | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 01 - Civil
3914 | 8263 | Execução da base da remota | VERC | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 01 - Civil
3915 | 8264 | Execução da base do regenerador | VERC | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 01 - Civil
3916 | 8265 | Execução da base dos exaustores | VERC | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 01 - Civil
3917 | 8266 | Execução da sump e manobra | ENGEDELTA | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 01 - Civil
3918 | 8267 | Execução da mureta e canaleta | ENGEDELTA | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 01 - Civil
3919 | 8268 | Execução do piso | ENGEDELTA | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 01 - Civil
3920 | 9295 | Execução da Base da Estrutura do chiller e transportadores | VERC | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 01 - Civil
3921 | 8233 | MECÂNICA |  | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 02 - Mecânica
3922 | 8234 | Montagem da estrutura ( principal ) | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Centrifugação de Vinhaça (Decanter) | 02 - Mecânica
3923 | 8235 | Montagem do Stell Deck | CALDERVOL | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Centrifugação de Vinhaça (Decanter) | 02 - Mecânica
3924 | 9298 | Montagem dos Decanters | CALDERVOL | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Centrifugação de Vinhaça (Decanter) | 02 - Mecânica
3925 | 8270 | Montagem da Estrutura do chiller | CALDERVOL | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Centrifugação de Vinhaça (Decanter) | 02 - Mecânica
3926 | 9297 | Montagem dos Transportadores | CALDERVOL | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 02 - Mecânica
3927 | 9296 | Montagem dos equipamentos do Secador | CALDERVOL | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 02 - Mecânica
3928 | 8271 | Regenerador |  | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 02 - Mecânica
3929 | 8272 | Fabricação do Regenerador | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 02 - Mecânica
3930 | 8273 | Montagem do Regenerador | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 02 - Mecânica
3931 | 8274 | Tubulação |  | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 02 - Mecânica
3932 | 8275 | Fabricação da tubulação | CALDERVOL | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 02 - Mecânica
3933 | 8276 | Montagem da Tubulação | CALDERVOL | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 02 - Mecânica
3934 | 8277 | Dutos e Chutes | CALDERVOL | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 02 - Mecânica
3935 | 8240 | ELÉTRICA |  | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 04 - Elétrica
3936 | 8241 | Execução do aterramento | APR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 04 - Elétrica
3937 | 8242 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 04 - Elétrica
3938 | 8243 | Montagem da Iluminação | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 04 - Elétrica
3939 | 8244 | INSTRUMENTAÇÃO |  | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 05 - Instrumentação
3940 | 8245 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Centrifugação de Vinhaça (Decanter) | 05 - Instrumentação
3941 | 8246 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Centrifugação de Vinhaça (Decanter) | 05 - Instrumentação
3942 | 8247 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Centrifugação de Vinhaça (Decanter) | 05 - Instrumentação
3943 | 8248 | Montagem das válvulas autómaticas | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Centrifugação de Vinhaça (Decanter) | 05 - Instrumentação
3944 | 8285 | Montagem da remota | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Secadores de Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) | 05 - Instrumentação
3945 | 8249 | ISOLAMENTO/VÁLVULAS MANUAIS |  | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Centrifugação de Vinhaça (Decanter)
3946 | 8250 | Montagem da válvulas manuais | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Centrifugação de Vinhaça (Decanter) | 08 - Válvulas Manuais
3947 | 8251 | Execução do Isolamento das Tubulações | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Centrifugação de Vinhaça (Decanter) | 07 - Isolamento
3948 | 8252 | ROTATIVOS |  | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Centrifugação de Vinhaça (Decanter) | 03 - Mecânica de Rotativos
3949 | 8253 | Execução da montagem dos equipamentos rotativos | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Centrifugação de Vinhaça (Decanter) | 03 - Mecânica de Rotativos
3950 | 8254 | AUTOMAÇÃO |  | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Centrifugação de Vinhaça (Decanter) | 06 - Automação
3951 | 8255 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Centrifugação de Vinhaça (Decanter) | 06 - Automação
3952 | 8256 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Centrifugação de Vinhaça (Decanter) | 06 - Automação
3953 | 8297 | Marco: Liberação para comissionamento da área do Secador
3954 | 8306 | 2409.E Sistema de vinhaça grossa e xarope
3955 | 8307 | CIVIL |  | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 01 - Civil
3956 | 8308 | Execução da base da Estrutura e de Suporte | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 01 - Civil
3957 | 8309 | Execução da Base de bombas | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 01 - Civil
3958 | 8310 | Execução da sump e manobra | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 01 - Civil
3959 | 8311 | Execução da Mureta e Canaleta | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 01 - Civil
3960 | 8312 | MECÂNICA |  | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 02 - Mecânica
3961 | 8313 | Montagem da estrutura | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 02 - Mecânica
3962 | 8314 | Tubulação |  | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 02 - Mecânica
3963 | 8315 | Fabricação da tubulação | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 02 - Mecânica
3964 | 8316 | Montagem da Tubulação | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 02 - Mecânica
3965 | 8317 | Montagem dos equipamentos | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 02 - Mecânica
3966 | 8318 | ELÉTRICA |  | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 04 - Elétrica
3967 | 8319 | Execução do aterramento | APR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 04 - Elétrica
3968 | 8320 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 04 - Elétrica
3969 | 8321 | Montagem da Iluminação | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 04 - Elétrica
3970 | 8322 | INSTRUMENTAÇÃO |  | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 05 - Instrumentação
3971 | 8323 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 05 - Instrumentação
3972 | 8324 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 05 - Instrumentação
3973 | 8325 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 05 - Instrumentação
3974 | 8326 | Montagem da válvulas autómaticas | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 05 - Instrumentação
3975 | 8327 | ISOLAMENTO/VÁLVULAS MANUAIS
3976 | 8328 | Montagem das válvulas manuais | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 08 - Válvulas Manuais
3977 | 8329 | Execução do Isolamento das Tubulações | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 07 - Isolamento
3978 | 8330 | AUTOMAÇÃO |  |  | 06 - Automação
3979 | 8331 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 06 - Automação
3980 | 8332 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Separação de Sólidos e Secagem de DDGS.Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 06 - Automação
3981 | 8333 | Marco: Liberação para comissionamento da área do Sistema de vinhaça grossa
3982 | 8334 | 2417.B Armazenamento de vinhaça fina
3983 | 8335 | CIVIL |  | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 01 - Civil
3984 | 8336 | Execução da Base de bombas | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 01 - Civil
3985 | 8337 | Execução da Base de Suporte | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 01 - Civil
3986 | 8338 | Execução da manobra | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 01 - Civil
3987 | 8339 | Execução da Mureta e Canaleta | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 01 - Civil
3988 | 8340 | MECÂNICA |  | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 02 - Mecânica
3989 | 8341 | Tubulação |  | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 02 - Mecânica
3990 | 8342 | Fabricação da tubulação | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 02 - Mecânica
3991 | 8343 | Montagem da Tubulação | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 02 - Mecânica
3992 | 8344 | ELÉTRICA |  | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 04 - Elétrica
3993 | 8345 | Execução do aterramento | APR | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 04 - Elétrica
3994 | 8346 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 04 - Elétrica
3995 | 8347 | Montagem da Iluminação | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 04 - Elétrica
3996 | 8348 | INSTRUMENTAÇÃO |  | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 05 - Instrumentação
3997 | 8349 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 05 - Instrumentação
3998 | 8350 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 05 - Instrumentação
3999 | 8351 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 05 - Instrumentação
4000 | 8352 | Montagem da válvulas autómaticas | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 05 - Instrumentação
4001 | 8353 | ISOLAMENTO/VÁLVULAS MANUAIS |  | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina
4002 | 8354 | Montagem das válvulas manuais | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 08 - Válvulas Manuais
4003 | 8355 | Execução do Isolamento das Tubulações | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 07 - Isolamento
4004 | 8356 | AUTOMAÇÃO |  | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 06 - Automação
4005 | 8357 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 06 - Automação
4006 | 8358 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Sistema de Evaporação de Vinhaça.Armazenamento de Vinhaça Fina | 06 - Automação
4007 | 8359 | Marco: Liberação para comissionamento da área do Sistema de vinhaça fina
4008 | 8360 | 2422. Fábrica de óleo
4009 | 8361 | 2422.A Extração de óleo (Tricanter)
4010 | 8362 | CIVIL |  | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 01 - Civil
4011 | 8363 | Execução da base da Estrutura e suporte | ENGEDELTA | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 01 - Civil
4012 | 8364 | Execução da base dos tanques | ENGEDELTA | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 01 - Civil
4013 | 8365 | Execução da base de Bomba | VERC | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 01 - Civil
4014 | 8366 | Execução da base da remota | VERC | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 01 - Civil
4015 | 8367 | Execução da S A O | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 01 - Civil
4016 | 8368 | Execução da sump, mureta e canaleta | VERC | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 01 - Civil
4017 | 8369 | Execução do piso | GREENFIELD | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 01 - Civil
4018 | 8370 | MECÂNICA |  | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 02 - Mecânica
4019 | 8371 | Montagem da estrutura | FORTYS | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 02 - Mecânica
4020 | 8372 | Tubulações |  | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 02 - Mecânica
4021 | 8373 | Fabricação das tubulações | UNIMONTA | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 02 - Mecânica
4022 | 8374 | Montagem das tubulações | UNIMONTA | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 02 - Mecânica
4023 | 8375 | Montagem dos equipamentos | UNIMONTA | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 02 - Mecânica
4024 | 8376 | ELÉTRICA |  | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 04 - Elétrica
4025 | 8377 | Execução do aterramento | APR | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 04 - Elétrica
4026 | 8378 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 04 - Elétrica
4027 | 8379 | Montagem da Iluminação | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 04 - Elétrica
4028 | 8380 | INSTRUMENTAÇÃO |  | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 05 - Instrumentação
4029 | 8381 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 05 - Instrumentação
4030 | 8382 | Montagem da Remota | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 05 - Instrumentação
4031 | 8383 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 05 - Instrumentação
4032 | 8384 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 05 - Instrumentação
4033 | 8385 | Montagem da válvulas autómaticas | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 05 - Instrumentação
4034 | 8386 | ISOLAMENTO/VÁLVULAS MANUAIS
4035 | 8387 | Montagem das válvulas manuais | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 08 - Válvulas Manuais
4036 | 8388 | Montagem do Isolamento das Tubulações | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 07 - Isolamento
4037 | 8389 | Execução do Isolamento das Tubulações dos equipamentos | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 07 - Isolamento
4038 | 8390 | ROTATIVOS |  | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 03 - Mecânica de Rotativos
4039 | 8391 | Execução da montagem dos equipamentos rotativos | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 03 - Mecânica de Rotativos
4040 | 8392 | AUTOMAÇÃO |  | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 06 - Automação
4041 | 8393 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 06 - Automação
4042 | 8394 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | DDGS e Óleo.Fábrica de Óleo.Extração de Óleo (Trincater) | 06 - Automação
4043 | 8395 | Marco: Liberação para comissionamento da área do tricanter
4044 | 8397 | 24D. Utilidades
4045 | 8398 | 2401. Geração de vapor
4046 | 8399 | 2401.A Caldeira
4047 | 8400 | CIVIL |  | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 01 - Civil
4048 | 8401 | Execução das Bases da Caldeira e Chaminé | HFC | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 01 - Civil
4049 | 8402 | Execução das Bases de Ventiladores e Multiciclone | HFC | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 01 - Civil
4050 | 8403 | Execução das Bases de readlers e suportes | HFC | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 01 - Civil
4051 | 8404 | Execução da Mureta e canaleta | VERC | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 01 - Civil
4052 | 8405 | Execução da Sump e manobra | VERC | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 01 - Civil
4053 | 8406 | Execução do Piso | GREENFIELD | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 01 - Civil
4054 | 8407 | Execução do refratário | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 01 - Civil
4055 | 8408 | MECÂNICA |  | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
4056 | 8409 | Estrutura |  | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
4057 | 8410 | Montagem da Estrutura Principal | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
4058 | 8411 | Montagem da Plataforma, grade de piso e guarda corpo | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
4059 | 8412 | Parte de Pressão |  | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
4060 | 8413 | Buckstays | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
4061 | 8414 | EVAPORADOR/FEIXE TUBULAR | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
4062 | 8415 | FORNALHA | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
4063 | 8416 | SUPERAQUECEDOR DE VAPOR | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
4064 | 8417 | Economizador | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
4065 | 8418 | TUBULÃO E DOWNCOMERS |  | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
4066 | 8419 | Tubulão | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
4067 | 8420 | Downcomers | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
4068 | 8421 | Grelha | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
4069 | 8422 | Sistema de alimentação- Combustível | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
4070 | 8423 | Pré-Aquecedor de Ar | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
4071 | 8424 | Sistema de ar secundário | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
4072 | 8425 | Sistema de Insuflação de ar primário | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
4073 | 8426 | Sistema de Tiragem de Gases | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
4074 | 8427 | Sistema de Alimentação de Água | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
4075 | 8428 | Sistema de Drenos e Purgas | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
4076 | 8429 | Condensador | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
4077 | 8430 | Desaerador Térmico | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
4078 | 8431 | Sistema de lavagem de gases (multiciclone e csc) | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
4079 | 8432 | Rosca transportadora para fuligem | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
4080 | 8433 | Tubulação de Processo | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
4081 | 8434 | Sopradores de fuligem | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
4082 | 8435 | Montagem dos equipamentos | LCM | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 02 - Mecânica
4083 | 8436 | ELÉTRICA |  | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 04 - Elétrica
4084 | 8437 | Execução do aterramento | APR | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 04 - Elétrica
4085 | 8438 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 04 - Elétrica
4086 | 8439 | Montagem da Iluminação | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 04 - Elétrica
4087 | 8440 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 05 - Instrumentação
4088 | 8441 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 05 - Instrumentação
4089 | 8442 | Montagem da Remota | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 05 - Instrumentação
4090 | 8443 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 05 - Instrumentação
4091 | 8444 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 05 - Instrumentação
4092 | 8445 | Montagem da válvulas autómaticas | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 05 - Instrumentação
4093 | 8446 | ISOLAMENTO
4094 | 8447 | Válvulas e Acessórios | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 08 - Válvulas Manuais
4095 | 8448 | Montagem do Isolamento das Tubulações | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 07 - Isolamento
4096 | 8449 | Execução do Isolamento das Tubulações dos equipamentos | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 07 - Isolamento
4097 | 8450 | ROTATIVOS |  |  | 03 - Mecânica de Rotativos
4098 | 8451 | Execução da montagem dos equipamentos rotativos | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 03 - Mecânica de Rotativos
4099 | 8452 | AUTOMAÇÃO |  |  | 06 - Automação
4100 | 8453 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 06 - Automação
4101 | 8454 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Vapor.Caldeira | 06 - Automação
4102 | 8455 | Marco: Liberação para comissionamento da área da Caldeira
4103 | 8456 | 2401.B Armazenamento de água desmineralizada
4104 | 8457 | 2431. Biomassa
4105 | 9380 | 2431.A Sistema de alimentação - Stacker Reclaimer |  | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 01 - Civil
4106 | 9381 | CIVIL | ENGEDELTA | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 01 - Civil
4107 | 9382 | MECÂNICA | ADELUZ | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 02 - Mecânica
4108 | 9383 | ELÉTRICA | A CONTRATAR | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 04 - Elétrica
4109 | 9384 | INSTRUMENTAÇÃO | A CONTRATAR | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 05 - Instrumentação
4110 | 9385 | ROTATIVOS | A CONTRATAR | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 03 - Mecânica de Rotativos
4111 | 9386 | AUTOMAÇÃO | A CONTRATAR | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 06 - Automação
4112 | 8458 | 2431.B Sistema de alimentação
4113 | 8459 | CIVIL |  | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 01 - Civil
4114 | 8460 | Execução da Base da Estrutura | A CONTRATAR | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 01 - Civil
4115 | 8461 | Execução do Piso | GREENFIELD | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 01 - Civil
4116 | 8462 | MECÂNICA |  | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 02 - Mecânica
4117 | 8463 | Montagem da Estrutura Metálica | A CONTRATAR | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 02 - Mecânica
4118 | 8464 | Montagem do Transportador | A CONTRATAR | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 02 - Mecânica
4119 | 8465 | Montagem da Peneira | A CONTRATAR | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 02 - Mecânica
4120 | 8466 | ELÉTRICA |  | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 04 - Elétrica
4121 | 8467 | Execução do aterramento | APR | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 04 - Elétrica
4122 | 8468 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 04 - Elétrica
4123 | 8469 | Montagem da Iluminação | A CONTRATAR | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 04 - Elétrica
4124 | 8470 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 05 - Instrumentação
4125 | 8471 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 05 - Instrumentação
4126 | 8472 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 05 - Instrumentação
4127 | 8473 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 05 - Instrumentação
4128 | 8474 | Montagem da válvulas autómaticas | A CONTRATAR | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 05 - Instrumentação
4129 | 8475 | AUTOMAÇÃO |  | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 06 - Automação
4130 | 8476 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 06 - Automação
4131 | 8477 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Utilidades.Biomassa.Sistema de Alimentação | 06 - Automação
4132 | 8478 | Marco: Liberação para comissionamento do Sistema de Alimentação
4133 | 8479 | 2404. Geração de energia
4134 | 8480 | 2404.A Casa de força
4135 | 8481 | CIVIL |  | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 01 - Civil
4136 | 8482 | Execução da Base da estrutura e suportes | ENGEDELTA | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 01 - Civil
4137 | 8483 | Execução da Base do Turbo Gerador | ENGEDELTA | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 01 - Civil
4138 | 8484 | MECÂNICA |  | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 02 - Mecânica
4139 | 8485 | Montagem da Estrutura | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 02 - Mecânica
4140 | 8486 | Montagem do Turbo | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 02 - Mecânica
4141 | 8487 | Montagem dos equipamentos | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 02 - Mecânica
4142 | 8488 | Tubulações |  | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 02 - Mecânica
4143 | 8489 | Fabricação da Tubulação | LCM | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 02 - Mecânica
4144 | 8490 | Montagem da Tubulação | LCM | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 02 - Mecânica
4145 | 8491 | Tubulações de Alta |  | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 02 - Mecânica
4146 | 8492 | Fabricação da Tubulação | LCM | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 02 - Mecânica
4147 | 8493 | Montagem da Tubulação | LCM | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 02 - Mecânica
4148 | 8494 | ELÉTRICA |  | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 04 - Elétrica
4149 | 8495 | Execução do aterramento | APR | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 04 - Elétrica
4150 | 8496 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 04 - Elétrica
4151 | 8497 | Montagem da Iluminação | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 04 - Elétrica
4152 | 8498 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 05 - Instrumentação
4153 | 8499 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 05 - Instrumentação
4154 | 8500 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 05 - Instrumentação
4155 | 8501 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 05 - Instrumentação
4156 | 8502 | Montagem da válvulas autómaticas | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 05 - Instrumentação
4157 | 8503 | ISOLAMENTO/VÁLVULAS MANUAIS |  | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força
4158 | 8504 | Montagem das válvulas manuais | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 08 - Válvulas Manuais
4159 | 8505 | Montagem do Isolamento das Tubulações | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 07 - Isolamento
4160 | 8506 | AUTOMAÇÃO |  | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 06 - Automação
4161 | 8507 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 06 - Automação
4162 | 8508 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Casa de Força | 06 - Automação
4163 | 8509 | Marco: Liberação para comissionamento da área da Casa de Força
4164 | 8510 | 2404. Salas Elétricas
4165 | 8511 | SC 02 –Compressores
4166 | 8512 | CIVIL |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
4167 | 8513 | Execução da Base | PRISMA | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
4168 | 8514 | Execução do piso | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
4169 | 8515 | ELÉTRICA |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4170 | 8516 | Marco de Chegada da SC 02
4171 | 8517 | Aterramento | APR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4172 | 8518 | Montagem dos Pilotis | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4173 | 8519 | Montagem da SC 02 | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4174 | 8520 | Execução da eletromontagem ( Média Tensão ) | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4175 | 8521 | Execução do acoplamento mecânico e elétrico | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4176 | 8522 | Verificação e comissionamento dos CCM | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4177 | 8523 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 05 - Instrumentação
4178 | 8524 | Comunicação - Fibra Óptica ( Marco, atividades na instrumentação do piperack ) | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 05 - Instrumentação
4179 | 8525 | AUTOMAÇÃO |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
4180 | 8526 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
4181 | 8527 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
4182 | 8528 | Marco Energização SC 02
4183 | 8529 | START UP
4184 | 8530 | SE 11 – Casa de Força
4185 | 8531 | CIVIL |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
4186 | 8532 | Execução da Base | PRISMA | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
4187 | 8533 | Execução do piso | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
4188 | 8534 | ELÉTRICA |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4189 | 8535 | Marco de Chegada da SE 11
4190 | 8536 | Aterramento | APR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4191 | 8537 | Montagem dos Pilotis | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4192 | 8538 | Montagem da SE 01 | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4193 | 8539 | Execução da eletromontagem ( Média Tensão ) | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4194 | 8540 | Execução do acoplamento mecânico e elétrico | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4195 | 8541 | Verificação e comissionamento dos CCM | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4196 | 8542 | INSTRUMENTAÇÃO |  |  | 05 - Instrumentação
4197 | 8543 | Comunicação - Fibra Óptica ( Marco, atividades na instrumentação do piperack ) | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 05 - Instrumentação
4198 | 8544 | AUTOMAÇÃO |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
4199 | 8545 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
4200 | 8546 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
4201 | 8547 | Marco Energização SE 11
4202 | 8548 | START UP
4203 | 8549 | SE 12 – Caldeira e Biomassa
4204 | 8550 | CIVIL |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
4205 | 8551 | Execução da Base | PRISMA | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
4206 | 8552 | Execução do piso | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
4207 | 8553 | ELÉTRICA |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4208 | 8554 | Marco de Chegada da SE 12
4209 | 8555 | Aterramento | APR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4210 | 8556 | Montagem dos Pilotis | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4211 | 8557 | Montagem da SE 12 | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4212 | 8558 | Execução da eletromontagem ( Média Tensão ) | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4213 | 8559 | Execução do acoplamento mecânico e elétrico | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4214 | 8560 | Verificação e comissionamento dos CCM | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4215 | 8561 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 05 - Instrumentação
4216 | 8562 | Comunicação - Fibra Óptica ( Marco, atividades na instrumentação do piperack ) | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 05 - Instrumentação
4217 | 8563 | AUTOMAÇÃO |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
4218 | 8564 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
4219 | 8565 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
4220 | 8566 | Marco Energização SE 12
4221 | 8567 | START UP
4222 | 8568 | SE 13 – Moinho e Mash Milling
4223 | 8569 | CIVIL |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
4224 | 8570 | Execução da Base | PRISMA | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
4225 | 8571 | Execução do piso | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
4226 | 8572 | ELÉTRICA |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4227 | 8573 | Marco de Chegada da SE 13
4228 | 8574 | Aterramento | APR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4229 | 8575 | Montagem dos Pilotis | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4230 | 8576 | Montagem da SE 13 | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4231 | 8577 | Execução da eletromontagem ( Média Tensão ) | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4232 | 8578 | Execução do acoplamento mecânico e elétrico | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4233 | 8579 | Verificação e comissionamento dos CCM | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4234 | 8580 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia
4235 | 8581 | Comunicação - Fibra Óptica ( Marco, atividades na instrumentação do piperack ) | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 05 - Instrumentação
4236 | 8582 | AUTOMAÇÃO |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
4237 | 8583 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
4238 | 8584 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
4239 | 8585 | Marco Energização SE 13
4240 | 8586 | START UP
4241 | 8587 | SE 14 – Torre de Resfriamento
4242 | 8588 | CIVIL |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
4243 | 8589 | Execução da Base | PRISMA | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
4244 | 8590 | Execução do piso | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
4245 | 8591 | ELÉTRICA |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4246 | 8592 | Marco de Chegada da SE 14
4247 | 8593 | Aterramento | APR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4248 | 8594 | Montagem dos Pilotis | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4249 | 8595 | Montagem da SE 14 | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4250 | 8596 | Execução da eletromontagem ( Média Tensão ) | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4251 | 8597 | Execução do acoplamento mecânico e elétrico | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4252 | 8598 | Verificação e comissionamento dos CCM | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4253 | 8599 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 05 - Instrumentação
4254 | 8600 | Comunicação - Fibra Óptica ( Marco, atividades na instrumentação do piperack ) | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 05 - Instrumentação
4255 | 8601 | AUTOMAÇÃO |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
4256 | 8602 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
4257 | 8603 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
4258 | 8604 | Marco Energização SE 14
4259 | 8605 | START UP
4260 | 8606 | SE 15 – Cozimento e Fermentação
4261 | 8607 | CIVIL |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
4262 | 8608 | Execução da Base | PRISMA | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
4263 | 8609 | Execução do piso | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
4264 | 8610 | ELÉTRICA |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4265 | 8611 | Marco de Chegada da SE 15
4266 | 8612 | Aterramento | APR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4267 | 8613 | Montagem dos Pilotis | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4268 | 8614 | Montagem da SE 15 | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4269 | 8615 | Execução da eletromontagem ( Média Tensão ) | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4270 | 8616 | Execução do acoplamento mecânico e elétrico | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4271 | 8617 | Verificação e comissionamento dos CCM | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4272 | 8618 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 05 - Instrumentação
4273 | 8619 | Comunicação - Fibra Óptica ( Marco, atividades na instrumentação do piperack ) | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 05 - Instrumentação
4274 | 8620 | AUTOMAÇÃO |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
4275 | 8621 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
4276 | 8622 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
4277 | 8623 | Marco Energização SE 15
4278 | 8624 | START UP
4279 | 8625 | SE 17 – Secador DDGS
4280 | 8626 | CIVIL |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
4281 | 8627 | Execução da Base | PRISMA | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
4282 | 8628 | Execução do piso | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
4283 | 8629 | ELÉTRICA |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4284 | 8630 | Marco de Chegada da SE 17
4285 | 8631 | Aterramento | APR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4286 | 8632 | Montagem dos Pilotis | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4287 | 8633 | Montagem da SE 17 | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4288 | 8634 | Execução da eletromontagem ( Média Tensão ) | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4289 | 8635 | Execução do acoplamento mecânico e elétrico | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4290 | 8636 | Verificação e comissionamento dos CCM | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4291 | 8637 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 05 - Instrumentação
4292 | 8638 | Comunicação - Fibra Óptica ( Marco, atividades na instrumentação do piperack ) | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 05 - Instrumentação
4293 | 8639 | AUTOMAÇÃO |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
4294 | 8640 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
4295 | 8641 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
4296 | 8642 | Marco Energização SE 17
4297 | 8643 | START UP
4298 | 8644 | SE 18 – Destilaria
4299 | 8645 | CIVIL |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
4300 | 8646 | Execução da Base | PRISMA | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
4301 | 8647 | Execução do piso | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
4302 | 8648 | ELÉTRICA |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4303 | 8649 | Marco de Chegada da SE 18
4304 | 8650 | Aterramento | APR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4305 | 8651 | Montagem dos Pilotis | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4306 | 8652 | Montagem da SE 18 | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4307 | 8653 | Execução da eletromontagem ( Média Tensão ) | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4308 | 8654 | Execução do acoplamento mecânico e elétrico | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4309 | 8655 | Verificação e comissionamento dos CCM | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4310 | 8656 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 05 - Instrumentação
4311 | 8657 | Comunicação - Fibra Óptica ( Marco, atividades na instrumentação do piperack ) | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 05 - Instrumentação
4312 | 8658 | AUTOMAÇÃO |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
4313 | 8659 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
4314 | 8660 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
4315 | 8661 | Marco Energização SE 18
4316 | 8662 | START UP
4317 | 8663 | SE 19 – Armazém de Grãos
4318 | 8664 | CIVIL |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
4319 | 8665 | Execução da Base | PRISMA | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
4320 | 8666 | Execução do piso | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 01 - Civil
4321 | 8667 | ELÉTRICA |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4322 | 8668 | Marco de Chegada da SE 19 [VERIFICAR - FORA DA LISTA DA PRISMA]
4323 | 8669 | Aterramento | APR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4324 | 8670 | Montagem dos Pilotis | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4325 | 8671 | Montagem da SE 19 | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4326 | 8672 | Execução da eletromontagem ( Média Tensão ) | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4327 | 8673 | Execução do acoplamento mecânico e elétrico | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4328 | 8674 | Verificação e comissionamento dos CCM | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 04 - Elétrica
4329 | 8675 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 05 - Instrumentação
4330 | 8676 | Comunicação - Fibra Óptica ( Marco, atividades na instrumentação do piperack ) | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 05 - Instrumentação
4331 | 8677 | AUTOMAÇÃO |  | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
4332 | 8678 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
4333 | 8679 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Utilidades.Geração de Energia.Subestação e Distribuição de Energia | 06 - Automação
4334 | 8680 | Marco Energização SE 19
4335 | 8681 | START UP
4336 | 8682 | 2410. Estação de tratamento de água (ETA)
4337 | 8695 | 2410.B Osmose
4338 | 8700 | MECÂNICA |  | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose | 02 - Mecânica
4339 | 8701 | Montagem da Estrutura Metálica | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose | 02 - Mecânica
4340 | 8702 | Montagem dos equipamentos | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose | 02 - Mecânica
4341 | 8703 | Tubulação |  | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose | 02 - Mecânica
4342 | 8704 | Fabricação da Tubulação | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose | 02 - Mecânica
4343 | 8705 | Montagem da Tubulação | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose | 02 - Mecânica
4344 | 8706 | ELÉTRICA |  | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose | 04 - Elétrica
4345 | 8707 | Execução do aterramento | APR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose | 04 - Elétrica
4346 | 8708 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose | 04 - Elétrica
4347 | 8710 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose | 05 - Instrumentação
4348 | 8711 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose | 05 - Instrumentação
4349 | 8713 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose | 05 - Instrumentação
4350 | 8714 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose | 05 - Instrumentação
4351 | 8715 | Montagem da válvulas autómaticas | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose | 05 - Instrumentação
4352 | 8716 | ISOLAMENTO/VÁLVULAS MANUAIS |  |  | 08 - Válvulas Manuais
4353 | 8717 | Montagem das válvulas manuais | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose | 08 - Válvulas Manuais
4354 | 8718 | AUTOMAÇÃO |  | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose | 06 - Automação
4355 | 8719 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose | 06 - Automação
4356 | 8720 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Utilidades.Estação de Tratamento de Água (ETA).Osmose | 06 - Automação
4357 | 8721 | Marco: Liberação para comissionamento da área da Osmose
4358 | 8722 | 2410.C Armazenamento de Água Bruta | A CONTRATAR
4359 | 8723 | 2414. Sistema de refrigeração de água (Casa de força)
4360 | 8724 | 2414.A Torres de resfriamento de água (Casa de força)
4361 | 8725 | CIVIL |  | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 01 - Civil
4362 | 8726 | Execução da Base da estrutura e suportes | ENGEDELTA | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 01 - Civil
4363 | 8728 | Execução da Base de bombas | ENGEDELTA | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 01 - Civil
4364 | 8734 | MECÂNICA |  | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 02 - Mecânica
4365 | 8735 | Montagem dos Módulos | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 02 - Mecânica
4366 | 8736 | Fabricação e montagem das passarelas e escadas | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 02 - Mecânica
4367 | 8737 | Tubulação |  | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 02 - Mecânica
4368 | 8738 | Fabricação da Tubulação | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 02 - Mecânica
4369 | 8739 | Montagem da Tubulação | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 02 - Mecânica
4370 | 8740 | ELÉTRICA |  | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 04 - Elétrica
4371 | 8741 | Execução do aterramento | APR | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 04 - Elétrica
4372 | 8742 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 04 - Elétrica
4373 | 8743 | Montagem da Iluminação | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 04 - Elétrica
4374 | 8744 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 05 - Instrumentação
4375 | 8745 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 05 - Instrumentação
4376 | 8747 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 05 - Instrumentação
4377 | 8748 | Montagem das Redes de Ar Comprimido | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 05 - Instrumentação
4378 | 8749 | Montagem da válvulas autómaticas | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 05 - Instrumentação
4379 | 8750 | ISOLAMENTO/VÁLVULAS MANUAIS |  |  | 08 - Válvulas Manuais
4380 | 8751 | Montagem das válvulas manuais | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 08 - Válvulas Manuais
4381 | 8752 | ROTATIVOS |  | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 03 - Mecânica de Rotativos
4382 | 8753 | Execução da montagem dos equipamentos rotativos | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 03 - Mecânica de Rotativos
4383 | 8754 | AUTOMAÇÃO |  | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 06 - Automação
4384 | 8755 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 06 - Automação
4385 | 8756 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Refrigeração de Água.Torres de Resfriamento de Água | 06 - Automação
4386 | 8757 | Marco: Liberação para comissionamento da área da Torre
4387 | 8788 | 2416. Sistema de combate a incêndio
4388 | 8789 | CIVIL |  | Utilidades.Sistema de Combate a Incêndio | 01 - Civil
4389 | 8790 | Execução das Bases para Sistema Aéreo | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Combate a Incêndio | 01 - Civil
4390 | 8791 | Escavação e reaterro | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Combate a Incêndio | 01 - Civil
4391 | 8792 | MECÂNICA
4392 | 8793 | Sistema Enterrado |  | Utilidades.Sistema de Combate a Incêndio | 02 - Mecânica
4393 | 8794 | Tubulações |  | Utilidades.Sistema de Combate a Incêndio | 02 - Mecânica
4394 | 8795 | Fabricação da Tubulação | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Combate a Incêndio | 02 - Mecânica
4395 | 8796 | Montagem da Tubulação | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Combate a Incêndio | 02 - Mecânica
4396 | 8797 | Montagem de válvulas manuais | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Combate a Incêndio | 02 - Mecânica
4397 | 8798 | Sistema Aéreo |  | Utilidades.Sistema de Combate a Incêndio | 02 - Mecânica
4398 | 8799 | Tubulações |  | Utilidades.Sistema de Combate a Incêndio | 02 - Mecânica
4399 | 8800 | Fabricação da Tubulação | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Combate a Incêndio | 02 - Mecânica
4400 | 8801 | Montagem da Tubulação | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Combate a Incêndio | 02 - Mecânica
4401 | 8802 | Montagem de válvulas manuais | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Combate a Incêndio | 02 - Mecânica
4402 | 8803 | Montagem de equipamentos | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Combate a Incêndio | 02 - Mecânica
4403 | 8804 | ROTATIVOS |  | Utilidades.Sistema de Combate a Incêndio
4404 | 8805 | Execução da montagem dos equipamentos rotativos | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Combate a Incêndio | 03 - Mecânica de Rotativos
4405 | 8806 | Marco: Liberação para comissionamento da área do Sistema de combate a incêndio
4406 | 8807 | 2412. Sistema de Selagem
4407 | 8808 | CIVIL |  | Utilidades.Sistema de Selagem | 01 - Civil
4408 | 8809 | Execução da Base da estrutura e suportes | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Selagem | 01 - Civil
4409 | 8810 | MECÂNICA |  | Utilidades.Sistema de Selagem | 02 - Mecânica
4410 | 8811 | Montagem de SKID | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Selagem | 02 - Mecânica
4411 | 8812 | Tubulações |  | Utilidades.Sistema de Selagem | 02 - Mecânica
4412 | 8813 | Fabricação da Tubulação | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Selagem | 02 - Mecânica
4413 | 8814 | Montagem da Tubulação | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Selagem | 02 - Mecânica
4414 | 8815 | ELÉTRICA |  | Utilidades.Sistema de Selagem | 04 - Elétrica
4415 | 8816 | Execução do aterramento | APR | Utilidades.Sistema de Selagem | 04 - Elétrica
4416 | 8817 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Selagem | 04 - Elétrica
4417 | 8818 | INSTRUMENTAÇÃO |  | Utilidades.Sistema de Selagem | 05 - Instrumentação
4418 | 8819 | Execução da eletromontagem | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Selagem | 05 - Instrumentação
4419 | 8820 | Montagem dos Instrumentos | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Selagem | 05 - Instrumentação
4420 | 8821 | AUTOMAÇÃO |  | Utilidades.Sistema de Selagem | 06 - Automação
4421 | 8822 | Execução da infraestrutura da rede e rádio | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Selagem | 06 - Automação
4422 | 8823 | Execução dos TAC | A CONTRATAR | Utilidades.Sistema de Selagem | 06 - Automação
4423 | 8824 | Marco: Liberação para comissionamento da área do Sistema de Selagem
4424 | 8825 | 24E. Grãos
4425 | 8826 | 2415.B Balanças rodoviárias 03
4426 | 8827 | CIVIL |  | Grãos.Recebimento de Grãos.Balança Rodoviária | 01 - Civil
4427 | 8828 | Execução da Base | ENGEDELTA | Grãos.Recebimento de Grãos.Balança Rodoviária | 01 - Civil
4428 | 8829 | Execução do Piso | ENGEDELTA | Grãos.Recebimento de Grãos.Balança Rodoviária | 01 - Civil
4429 | 8830 | MECÂNICA |  | Grãos.Recebimento de Grãos.Balança Rodoviária | 02 - Mecânica
4430 | 8831 | Montagem da Balança | SATURNO | Grãos.Recebimento de Grãos.Balança Rodoviária | 02 - Mecânica
4431 | 8832 | ELÉTRICA |  | Grãos.Recebimento de Grãos.Balança Rodoviária | 04 - Elétrica
4432 | 8833 | Execução do Aterramento | APR | Grãos.Recebimento de Grãos.Balança Rodoviária | 04 - Elétrica
4433 | 8834 | Execução da Alimentação | A CONTRATAR | Grãos.Recebimento de Grãos.Balança Rodoviária | 04 - Elétrica
4434 | 8835 | TI |  | Grãos.Recebimento de Grãos.Balança Rodoviária | 05 - Instrumentação
4435 | 8836 | Execução da Infraestrutura | A CONTRATAR | Grãos.Recebimento de Grãos.Balança Rodoviária | 05 - Instrumentação
4436 | 8837 | Montagem do cabeamento e leitos | A CONTRATAR | Grãos.Recebimento de Grãos.Balança Rodoviária | 05 - Instrumentação
4437 | 8838 | Configuração do sistema de controle | A CONTRATAR | Grãos.Recebimento de Grãos.Balança Rodoviária | 05 - Instrumentação
4438 | 8839 | Marco: Liberação para comissionamento da área das Balanças
4439 | 8840 | COMISSIONAMENTOS |  |  | 11 - Comissionamentos
4466 | 8870 | INPASA-CR-PLA INPASA AGROINDUSTRIAL (RONDONÓPOLIS) - ARMAZÉM, TOMBADORES, SILOS VERTICAIS E SECADOR
4467 | 9228 | Marcos
4468 | 9229 | Início do Projeto
4469 | 9230 | Recebimento Armazém 01 - 12,5%
4470 | 9231 | Recebimento Armazém 01 - 100%
4471 | 9232 | Recebimento Armazém 02 - 12,5%
4472 | 9233 | Recebimento Armazém 02 - 100%
4473 | 9224 | PROJETOS ( Mecânica + EIA ) |  | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Armazenamento de Grãos | 09 - Projetos
4474 | 9225 | FORNECIMENTOS ( Mecânica + EIA ) |  | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Armazenamento de Grãos | 10 - Fornecimentos
4475 | 9234 | EXECUTIVO |  | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Armazenamento de Grãos
4476 | 8872 | CIVIL |  | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Armazenamento de Grãos | 01 - Civil
4477 | 8873 | ZORTEA |  | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Armazenamento de Grãos | 01 - Civil
4478 | 9078 | ORDEM DE SERVIÇO / CONTRATO | ZORTEA | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Armazenamento de Grãos | 01 - Civil
4479 | 9079 | PROJETOS, DESPESAS GERAIS E CANTEIRO DE OBRAS |  | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Armazenamento de Grãos | 01 - Civil
4480 | 9080 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA | ZORTEA | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Armazenamento de Grãos | 01 - Civil
4481 | 9081 | MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRAS | ZORTEA | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Armazenamento de Grãos | 01 - Civil
4482 | 9082 | EQUIPE TÉCNICA SESMT E CONTROLES TECNOLÓGICOS | ZORTEA | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Armazenamento de Grãos | 01 - Civil
4483 | 9083 | SERVIÇOS FINAIS | ZORTEA | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Armazenamento de Grãos | 01 - Civil
4484 | 9084 | Marco: Término Despesas Gerais e Canteiro de Obras
4485 | 9085 | FORNECIMENTOS E FABRICAÇÕES |  | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Armazenamento de Grãos | 10 - Fornecimentos
4486 | 9086 | SILO HORIZONTAL SH01 E POÇO - FORNECIMENTOS E FABRICAÇÕES | ZORTEA | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Armazenamento de Grãos | 10 - Fornecimentos
4487 | 9087 | SILO HORIZONTAL SH02 E POÇO - FORNECIMENTOS E FABRICAÇÕES | ZORTEA | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Armazenamento de Grãos | 10 - Fornecimentos
4488 | 9088 | MOEGA DE RECEPÇÃO RODOVIÁRIA E PRÉDIOS RECEPÇÃO - FORNECIMENTOS E FABRICAÇÕES | ZORTEA | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Tombador ¦ Casa de Máquinas ¦ Pré-Limpeza ¦ Moega e Elevador | 10 - Fornecimentos
4489 | 9090 | SILO HORIZONTAL SH01 |  | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Armazenamento de Grãos | 01 - Civil
4490 | 9091 | TERRAPLENAGEM DO SILO | ZORTEA | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Armazenamento de Grãos | 01 - Civil
4491 | 9092 | FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE CONCRETO | ZORTEA | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Armazenamento de Grãos | 01 - Civil
4492 | 9093 | ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉMOLDADO | ZORTEA | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Armazenamento de Grãos | 01 - Civil
4493 | 9094 | RAMPAS E CALÇADAS | ZORTEA | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Armazenamento de Grãos | 01 - Civil
4494 | 9095 | TÚNEL LONGITUDINAL | ZORTEA | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Armazenamento de Grãos | 01 - Civil
4495 | 9096 | SAÍDAS DE EMERGÊNCIA E AERAÇÃO | ZORTEA | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Armazenamento de Grãos | 01 - Civil
4496 | 9097 | CABINE AERADORES | ZORTEA | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Armazenamento de Grãos | 01 - Civil
4497 | 9098 | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA | ZORTEA | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Armazenamento de Grãos | 01 - Civil
4498 | 9099 | Marco: Liberação Recebimento de Grãos 40% Capacidade (até eixo 32)
4499 | 9100 | Marco: Término Silo Horizontal SH01
4500 | 9101 | SILO HORIZONTAL SH02 |  | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Armazenamento de Grãos | 01 - Civil
4501 | 9102 | TERRAPLENAGEM DO SILO | ZORTEA | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Armazenamento de Grãos | 01 - Civil
4502 | 9103 | FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE CONCRETO | ZORTEA | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Armazenamento de Grãos | 01 - Civil
4503 | 9104 | ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉMOLDADO | ZORTEA | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Armazenamento de Grãos | 01 - Civil
4504 | 9105 | RAMPAS E CALÇADAS | ZORTEA | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Armazenamento de Grãos | 01 - Civil
4505 | 9106 | TÚNEL LONGITUDINAL | ZORTEA | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Armazenamento de Grãos | 01 - Civil
4506 | 9107 | SAÍDAS DE EMERGÊNCIA E AERAÇÃO | ZORTEA | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Armazenamento de Grãos | 01 - Civil
4507 | 9108 | CABINE AERADORES | ZORTEA | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Armazenamento de Grãos | 01 - Civil
4508 | 9109 | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA | ZORTEA | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Armazenamento de Grãos | 01 - Civil
4509 | 9110 | Marco: Liberação Recebimento de Grãos 40% Capacidade (até eixo 32)
4510 | 9111 | Marco: Término Silo Horizontal SH02
4511 | 9112 | DOIS POÇOS EXPEDIÇÃO COM BASE PARA TORRE |  | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Tombador ¦ Casa de Máquinas ¦ Pré-Limpeza ¦ Moega e Elevador | 01 - Civil
4512 | 9113 | POÇO PARA ELEVADOR DE EXPEDIÇÃO SH01 | ZORTEA | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Tombador ¦ Casa de Máquinas ¦ Pré-Limpeza ¦ Moega e Elevador | 01 - Civil
4513 | 9114 | Marco: Liberação Montagem Poço e Torre Elevador de Expedição SH01
4514 | 9115 | POÇO PARA ELEVADOR DE EXPEDIÇÃO SH02 | ZORTEA | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Tombador ¦ Casa de Máquinas ¦ Pré-Limpeza ¦ Moega e Elevador | 01 - Civil
4515 | 9116 | Marco: Liberação Montagem Poço e Torre Elevador de Expedição SH02
4516 | 9117 | MOEGA DE RECEPÇÃO RODOVIÁRIA |  | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Tombador ¦ Casa de Máquinas ¦ Pré-Limpeza ¦ Moega e Elevador | 01 - Civil
4517 | 9118 | TERRAPLANAGEM E ESTACAS | ZORTEA | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Tombador ¦ Casa de Máquinas ¦ Pré-Limpeza ¦ Moega e Elevador | 01 - Civil
4518 | 9119 | TÚNEL LONGITUDINAL ATÉ O POÇO | ZORTEA | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Tombador ¦ Casa de Máquinas ¦ Pré-Limpeza ¦ Moega e Elevador | 01 - Civil
4519 | 9120 | INFRAESTRUTURA DE CONCRETO PARA DESCARGA DA MOEGA | ZORTEA | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Tombador ¦ Casa de Máquinas ¦ Pré-Limpeza ¦ Moega e Elevador | 01 - Civil
4520 | 9121 | BASES TOMBADORES | ZORTEA | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Tombador ¦ Casa de Máquinas ¦ Pré-Limpeza ¦ Moega e Elevador | 01 - Civil
4521 | 9122 | PRÉDIO DA MOEGA | ZORTEA | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Tombador ¦ Casa de Máquinas ¦ Pré-Limpeza ¦ Moega e Elevador | 01 - Civil
4522 | 9123 | ESTRUTURA METÁLICA, COBERTURA E ACESSÓRIOS | ZORTEA | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Tombador ¦ Casa de Máquinas ¦ Pré-Limpeza ¦ Moega e Elevador | 01 - Civil
4523 | 9124 | Marco: Término Moega de Recepção Rodoviária
4524 | 9125 | COBERTURA ENTRADA E SAÍDA DA MOEGA |  | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Tombador ¦ Casa de Máquinas ¦ Pré-Limpeza ¦ Moega e Elevador | 01 - Civil
4525 | 9126 | Inicio: Cobertura Entrada e Saída da Moega |  | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Tombador ¦ Casa de Máquinas ¦ Pré-Limpeza ¦ Moega e Elevador
4526 | 9127 | COBERTURA ENTRADA MOEGA | ZORTEA | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Tombador ¦ Casa de Máquinas ¦ Pré-Limpeza ¦ Moega e Elevador | 01 - Civil
4527 | 9128 | COBERTURA SAÍDA MOEGA | ZORTEA | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Tombador ¦ Casa de Máquinas ¦ Pré-Limpeza ¦ Moega e Elevador | 01 - Civil
4528 | 9129 | Marco: Término Coberturas Anterior e Posterior à Moega
4529 | 9130 | POÇO PARA ELEVADORES RECEPÇÃO E BASE TORRE |  | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Tombador ¦ Casa de Máquinas ¦ Pré-Limpeza ¦ Moega e Elevador | 01 - Civil
4530 | 9131 | Inicio: Poço Para Elevadores Recepção e Base Torre
4531 | 9132 | Estacas e Vigas de Contenção | ZORTEA | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Tombador ¦ Casa de Máquinas ¦ Pré-Limpeza ¦ Moega e Elevador | 01 - Civil
4532 | 9133 | POÇO ELEVADOR | ZORTEA | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Tombador ¦ Casa de Máquinas ¦ Pré-Limpeza ¦ Moega e Elevador | 01 - Civil
4533 | 9134 | CABINE E BASE TORRE | ZORTEA | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Tombador ¦ Casa de Máquinas ¦ Pré-Limpeza ¦ Moega e Elevador | 01 - Civil
4534 | 9135 | Marco: Liberação para Montagem Torre, Elevador e Túnel Longitudinal até o Poço
4535 | 9136 | Marco: Término Poço Para Elevadores Recepção e Base Torre
4536 | 9152 | Marco: Término Escopo Global
4537 | 9153 | Marco: Término Escopo Global + Desmobilização
4538 | 9154 | DEMAIS ESCOPOS CIVIL - PISO, ARRUAMENTOS ETC |  | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Armazenamento de Grãos | 01 - Civil
4539 | 9207 | MECÂNICA
4540 | 9217 | Armazem 1 - Recebimento 30%
4541 | 9218 | Armazem 1 - Finalização 100%
4542 | 9219 | Armazem 2 - Recebimento 30%
4543 | 9220 | Armazem 2 - Finalização 100%
4544 | 9221 | ELÉTRICA
4545 | 9222 | Armazem 1 - Recebimento 30%
4546 | 9223 | Armazem 1 - Finalização 100%
4547 | 9213 | Armazem 2 - Recebimento 30%
4548 | 9214 | Armazem 2 - Finalização 100%
4549 | 9215 | INSTRUMENTAÇÃO
4550 | 9216 | Armazem 1 - Recebimento 30%
4551 | 9208 | Armazem 1 - Finalização 100%
4552 | 9209 | Armazem 2 - Recebimento 30%
4553 | 9210 | Armazem 2 - Finalização 100%
4554 | 9235 | COMISSIONAMENTO |  | Grãos.Descarregamento e Armazenamento de Grãos.Armazenamento de Grãos | 11 - Comissionamentos
4555 | 8871 | INPASA-CR-PLA INPASA AGROINDUSTRIAL (RONDONÓPOLIS) - POSTO
4556 | 9268 | MARCOS PRINCIPAIS
4557 | 9269 | Marco: Início dos projetos de Engenharia
4558 | 9270 | Marco: Início da Execução
4559 | 9271 | Marco: Vistoria do Corpo de Bombeiros
4560 | 9272 | Marco: Vistoria do Mapa
4561 | 9273 | Marco: Start up
4562 | 9274 | PROJETOS EXECUTIVOS
4563 | 9275 | Projetos Arquitetônicos | A CONTRATAR |  | 09 - Projetos
4564 | 9276 | EXECUÇÃO
4565 | 9277 | Terraplanagem | INPASA | Administração.Posto de Combustível ¦ Conveniência e Restaurante | 01 - Civil
4566 | 9278 | CIVIL ( incluso elétrica predial ) |  | Administração.Posto de Combustível ¦ Conveniência e Restaurante
4567 | 9341 | 2323.G Oficina de Lubrificação
4568 | 9342 | CIVIL |  | Administração.Oficina de Lubrificação | 01 - Civil
4569 | 9343 | Execução da Fundação | A CONTRATAR | Administração.Oficina de Lubrificação | 01 - Civil
4570 | 9344 | Execução das instalações Hidrossanitárias | A CONTRATAR | Administração.Oficina de Lubrificação | 01 - Civil
4571 | 9345 | Execução do Contrapiso | A CONTRATAR | Administração.Oficina de Lubrificação | 01 - Civil
4572 | 9346 | Execução do sistema construtivo | A CONTRATAR | Administração.Oficina de Lubrificação | 01 - Civil
4573 | 9347 | Montagem da Cobertura | A CONTRATAR | Administração.Oficina de Lubrificação | 01 - Civil
4574 | 9348 | Execução das instalações elétricas | A CONTRATAR | Administração.Oficina de Lubrificação | 01 - Civil
4575 | 9349 | Execução do HVAC | A CONTRATAR | Administração.Oficina de Lubrificação | 01 - Civil
4576 | 9350 | Execução da Pintura | A CONTRATAR | Administração.Oficina de Lubrificação | 01 - Civil
4577 | 9351 | Execução dos Acabamentos | A CONTRATAR | Administração.Oficina de Lubrificação | 01 - Civil
4578 | 9352 | Marco: Liberação para comissionamento da área da Oficina
4579 | 9279 | ÁREA CONVENIENCIA | RODOBRAS | Administração.Posto de Combustível ¦ Conveniência e Restaurante | 01 - Civil
4580 | 9280 | ÁREA ABASTECIMENTO | RODOBRAS | Administração.Posto de Combustível ¦ Conveniência e Restaurante | 01 - Civil
4581 | 9281 | PCI - INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E PANICO | RODOBRAS | Administração.Posto de Combustível ¦ Conveniência e Restaurante | 01 - Civil
4582 | 9282 | EXTERNOS | RODOBRAS | Administração.Posto de Combustível ¦ Conveniência e Restaurante | 01 - Civil
4583 | 9283 | ELÉTRICA |  | Administração.Posto de Combustível ¦ Conveniência e Restaurante | 04 - Elétrica
4584 | 9284 | Alimentação elétrica | RODOBRAS | Administração.Posto de Combustível ¦ Conveniência e Restaurante | 04 - Elétrica
4585 | 9285 | COMISSIONAMENTO |  | Administração.Posto de Combustível ¦ Conveniência e Restaurante | 11 - Comissionamentos
4586 | 9286 | Comisisonamento área das bombas | RODOBRAS | Administração.Posto de Combustível ¦ Conveniência e Restaurante | 11 - Comissionamentos
4587 | 9287 | Comissionamento PCI | RODOBRAS | Administração.Posto de Combustível ¦ Conveniência e Restaurante | 11 - Comissionamentos